## Dashboard
Dashboard – coûts mensuels de la migration IKS → ROKS
Données recalculées automatiquement depuis Synthèse. La courbe suit l'horizon défini dans Paramètres & ABS.
Périmètre affiché : Tous
Coût total |  | Coût IKS |  | Coût ROKS | Surcoût double run |  | Écart vs sans migration |  | Contrôles
1364404 |  | 524628 |  | 839776 | 51507 |  | -183020 |  | OK – aucune anomalie
Période : | oct. 2026 → sept. 2029 (36 mois)
Environnement : | Tous | * | ← Tous / PRD / NPRD : filtre les indicateurs et la courbe
Lecture : l'écart entre la courbe IKS qui baisse et ROKS qui monte matérialise la bascule ; la courbe verte montre le surcoût des mois payés en double (double run).
Toutes les courbes sont en € par mois, sur le même axe.
Répartition des coûts par tribe et par domaine (horizon, périmètre du filtre C8)
Coût des clusters : |  | 1364404 |  | Affecté aux déploiements : | 722062.2946 |  | Socle / non affecté : |  | 642341.7054
Clé : ROKS dès le provisionnement selon le besoin (vCPU + poids × Go) ; IKS jusqu'à la libération selon les ressources libérables. Socle = capacité initiale et planchers non attribués.
Tribe | Domaine | Coût IKS € | Coût ROKS € | Coût total € |  | Domaine | Coût IKS € | Coût ROKS € | Coût total €
Parcours client | Distribution | 59472 | 152111.0985 | 211583.0985 |  | Distribution | 176292 | 252802.3817 | 429094.3817
Tarification | Distribution | 116820 | 100691.2833 | 217511.2833 |  | Indemnisation | 180540 | 112427.9129 | 292967.9129
Sinistres | Indemnisation | 180540 | 112427.9129 | 292967.9129

## Avancement
Avancement de la migration
Déploiements par action, par tribe, domaine et environnement ; frise des migrations prévues. Filtres ligne 4.
Environnement | Tous |  | Domaine | Tous |  | Tribe | Tous |  | Mois de référence | 2027-12-01 |  |  |  |  | * | * | * | 2027-12-01
Migrés |  | À migrer |  | À décommissionner |  | Décommissionnés |  | Traités au mois de référence |  | % traité au mois de référence
1 |  | 10 |  | 1 |  | 1 |  | 9 |  | 69.23%
Traité = Migré ou Décommissionné, plus les déploiements « À migrer » / « À décommissionner » dont l'IKS est libéré au mois de référence.
Répartition par tribe et par domaine (nombre de déploiements)
Tribe | Domaine | Migré | À migrer | À décommissionner | Décommissionné | Total |  |  | Domaine | Migré | À migrer | À décommissionner | Décommissionné | Total
Parcours client | Distribution | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |  |  | Distribution | 0 | 7 | 1 | 1 | 9
Tarification | Distribution | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |  |  | Indemnisation | 1 | 3 | 0 | 0 | 4
Sinistres | Indemnisation | 1 | 3 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Environnement | Migré | À migrer | À décommissionner | Décommissionné | Total
[9 empty] | PRD | 1 | 3 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | NPRD | 0 | 7 | 1 | 1 | 9
Données de la frise (graphique)
[19 empty] | Mois | Bascules | Décommissions | Traités cumulés | % traité cumulé
[19 empty] | 2026-10-01 | 0 | 0 | 2 | 15.38%
[19 empty] | 2026-11-01 | 0 | 0 | 2 | 15.38%
[19 empty] | 2026-12-01 | 0 | 0 | 2 | 15.38%
[19 empty] | 2027-01-01 | 1 | 0 | 2 | 15.38%
[19 empty] | 2027-02-01 | 1 | 0 | 3 | 23.08%
[19 empty] | 2027-03-01 | 0 | 0 | 4 | 30.77%
[19 empty] | 2027-04-01 | 0 | 0 | 4 | 30.77%
[19 empty] | 2027-05-01 | 1 | 0 | 4 | 30.77%
[19 empty] | 2027-06-01 | 0 | 1 | 5 | 38.46%
[19 empty] | 2027-07-01 | 0 | 0 | 6 | 46.15%
[19 empty] | 2027-08-01 | 0 | 0 | 6 | 46.15%
[19 empty] | 2027-09-01 | 1 | 0 | 6 | 46.15%
[19 empty] | 2027-10-01 | 2 | 0 | 8 | 61.54%
Frise des migrations prévues | [18 empty] | 2027-11-01 | 0 | 0 | 9 | 69.23%
[19 empty] | 2027-12-01 | 0 | 0 | 9 | 69.23%
[19 empty] | 2028-01-01 | 0 | 0 | 9 | 69.23%
[19 empty] | 2028-02-01 | 1 | 0 | 9 | 69.23%
[19 empty] | 2028-03-01 | 0 | 0 | 10 | 76.92%
[19 empty] | 2028-04-01 | 0 | 0 | 10 | 76.92%
[19 empty] | 2028-05-01 | 2 | 0 | 10 | 76.92%
[19 empty] | 2028-06-01 | 0 | 0 | 12 | 92.31%
[19 empty] | 2028-07-01 | 0 | 0 | 12 | 92.31%
[19 empty] | 2028-08-01 | 0 | 0 | 12 | 92.31%
[19 empty] | 2028-09-01 | 0 | 0 | 12 | 92.31%
[19 empty] | 2028-10-01 | 1 | 0 | 12 | 92.31%
[19 empty] | 2028-11-01 | 0 | 0 | 12 | 92.31%
[19 empty] | 2028-12-01 | 0 | 0 | 13 | 100%
[19 empty] | 2029-01-01 | 0 | 0 | 13 | 100%
[19 empty] | 2029-02-01 | 0 | 0 | 13 | 100%
[19 empty] | 2029-03-01 | 0 | 0 | 13 | 100%
[19 empty] | 2029-04-01 | 0 | 0 | 13 | 100%
[19 empty] | 2029-05-01 | 0 | 0 | 13 | 100%
[19 empty] | 2029-06-01 | 0 | 0 | 13 | 100%
La frise détaillée par déploiement est dans l'onglet « Frise » (mêmes filtres). | [18 empty] | 2029-07-01 | 0 | 0 | 13 | 100%
[19 empty] | 2029-08-01 | 0 | 0 | 13 | 100%
[19 empty] | 2029-09-01 | 0 | 0 | 13 | 100%

## Frise
Frise des migrations par déploiement
Utilise les filtres de l'onglet Avancement (environnement, domaine, tribe) ; colonne rouge = mois de référence.
Filtres actifs (onglet Avancement) : environnement Tous · domaine Tous · tribe Tous · mois de référence 12/2027
Frise par déploiement (filtrée, triée par ordre de saisie)
[6 empty] | IKS |  | Double run |  | Bascule |  | ROKS |  | Décom.
| ID | Application | Env | Couloir | Action | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | 2028-04-01 | 2028-05-01 | 2028-06-01 | 2028-07-01 | 2028-08-01 | 2028-09-01 | 2028-10-01 | 2028-11-01 | 2028-12-01 | 2029-01-01 | 2029-02-01 | 2029-03-01 | 2029-04-01 | 2029-05-01 | 2029-06-01 | 2029-07-01 | 2029-08-01 | 2029-09-01
1 | APP-01 | Portail assuré (démo) | NPRD | DEV1 | À migrer | IKS | IKS | IKS | Bascule | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01
2 | APP-01 | Portail assuré (démo) | NPRD | INT1 | À migrer | IKS | IKS | IKS | Double run | Bascule | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01
3 | APP-01 | Portail assuré (démo) | PRD | PRD | À migrer | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | Double run | Bascule | Double run | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-07-01
4 | APP-02 | Moteur tarification (démo) | NPRD | DEV1 | À migrer | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | Bascule | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | 2027-09-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01
5 | APP-02 | Moteur tarification (démo) | NPRD | DEV2 | À migrer | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | Double run | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-10-01
6 | APP-02 | Moteur tarification (démo) | NPRD | INT1 | À migrer | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | Bascule | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | 2027-10-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01
7 | APP-02 | Moteur tarification (démo) | PRD | PRD | À migrer | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | Double run | Bascule | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01
8 | APP-03 | API sinistres (démo) | NPRD | INT1 | À migrer | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | Double run | Bascule | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | 2028-04-01 | 2028-05-01 | 2028-06-01
9 | APP-03 | API sinistres (démo) | NPRD | INT2 | À migrer | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | Double run | Bascule | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | 2028-04-01 | 2028-05-01 | 2028-06-01
10 | APP-03 | API sinistres (démo) | PRD | PRD | À migrer | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | Double run | Bascule | Double run | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | 2028-09-01 | 2028-10-01 | 2028-12-01
11 | APP-04 | Extranet partenaires (démo) | NPRD | INT1 | À décommissionner | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | IKS | Décom. | Décom. | Décom. | Décom. | Décom. | Décom. | Décom. | Décom. | Décom. | Décom. | Décom. | Décom. | Décom. | Décom. | Décom. | Décom. | Décom. | Décom. | Décom. | Décom. | Décom. | Décom. | Décom. | Décom. | Décom. | Décom. | Décom. | Décom. |  | -29 | 2027-06-01
12 | APP-05 | Batch éditique (démo) | PRD | PRD | Migré | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS | ROKS |  | -29

## Capacités
Capacités IKS → ROKS
Évolution mensuelle CPU, RAM et workers ; matrice clusters × mois (vert = extension ROKS, orange = réduction IKS, gris = cluster IKS fermé).
| Environnement | Tous |  | Mesure de la matrice | Workers |  | Mois de référence | 2027-12-01 | [20 empty] | * | 2027-12-01
| CPU IKS (vCPU) |  | CPU ROKS (vCPU) |  | RAM IKS (Go) |  | RAM ROKS (Go) |  | Workers IKS |  | Workers ROKS
| 608 |  | 448 |  | 2432 |  | 2240 |  | 25 |  | 19
Valeurs au mois de référence (capacité provisionnée = workers × flavor).
Évolution mensuelle
Matrice clusters × mois (mesure choisie en F4)
| Cluster | Plateforme | Env | Flavor | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | 2028-04-01 | 2028-05-01 | 2028-06-01 | 2028-07-01 | 2028-08-01 | 2028-09-01 | 2028-10-01 | 2028-11-01 | 2028-12-01 | 2029-01-01 | 2029-02-01 | 2029-03-01 | 2029-04-01 | 2029-05-01 | 2029-06-01 | 2029-07-01 | 2029-08-01 | 2029-09-01
1 | IKS-PRD-01 | IKS | PRD | bx2-32x128 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | IKS-NPR-01 | IKS | NPRD | bx2-16x64 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ROKS-PRD-01 | ROKS | PRD | bx3d.32x160 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
4 | ROKS-NPR-01 | ROKS | NPRD | bx3d.16x80 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Données des graphiques
| Mois | CPU IKS | CPU ROKS | RAM IKS | RAM ROKS | Workers IKS | Workers ROKS
| 2026-10-01 | 896 | 288 | 3584 | 1440 | 38 | 12
| 2026-11-01 | 896 | 288 | 3584 | 1440 | 38 | 12
| 2026-12-01 | 896 | 288 | 3584 | 1440 | 38 | 12
| 2027-01-01 | 896 | 320 | 3584 | 1600 | 38 | 14
| 2027-02-01 | 880 | 320 | 3520 | 1600 | 37 | 14
| 2027-03-01 | 848 | 320 | 3392 | 1600 | 35 | 14
| 2027-04-01 | 848 | 416 | 3392 | 2080 | 35 | 17
| 2027-05-01 | 848 | 416 | 3392 | 2080 | 35 | 17
| 2027-06-01 | 832 | 416 | 3328 | 2080 | 34 | 17
| 2027-07-01 | 672 | 416 | 2688 | 2080 | 29 | 17
| 2027-08-01 | 672 | 416 | 2688 | 2080 | 29 | 17
| 2027-09-01 | 672 | 432 | 2688 | 2160 | 29 | 18
| 2027-10-01 | 640 | 448 | 2560 | 2240 | 27 | 19
| 2027-11-01 | 608 | 448 | 2432 | 2240 | 25 | 19
| 2027-12-01 | 608 | 448 | 2432 | 2240 | 25 | 19
| 2028-01-01 | 608 | 512 | 2432 | 2560 | 25 | 21
| 2028-02-01 | 608 | 512 | 2432 | 2560 | 25 | 21
| 2028-03-01 | 448 | 512 | 1792 | 2560 | 20 | 21
| 2028-04-01 | 448 | 544 | 1792 | 2720 | 20 | 23
| 2028-05-01 | 448 | 544 | 1792 | 2720 | 20 | 23
| 2028-06-01 | 256 | 544 | 1024 | 2720 | 8 | 23
| 2028-07-01 | 256 | 544 | 1024 | 2720 | 8 | 23
| 2028-08-01 | 256 | 544 | 1024 | 2720 | 8 | 23
| 2028-09-01 | 256 | 640 | 1024 | 3200 | 8 | 26
| 2028-10-01 | 256 | 640 | 1024 | 3200 | 8 | 26
| 2028-11-01 | 256 | 640 | 1024 | 3200 | 8 | 26
| 2028-12-01 | 0 | 640 | 0 | 3200 | 0 | 26
| 2029-01-01 | 0 | 640 | 0 | 3200 | 0 | 26
| 2029-02-01 | 0 | 640 | 0 | 3200 | 0 | 26
| 2029-03-01 | 0 | 640 | 0 | 3200 | 0 | 26
| 2029-04-01 | 0 | 640 | 0 | 3200 | 0 | 26
| 2029-05-01 | 0 | 640 | 0 | 3200 | 0 | 26
| 2029-06-01 | 0 | 640 | 0 | 3200 | 0 | 26
| 2029-07-01 | 0 | 640 | 0 | 3200 | 0 | 26
| 2029-08-01 | 0 | 640 | 0 | 3200 | 0 | 26
| 2029-09-01 | 0 | 640 | 0 | 3200 | 0 | 26

## Extinction IKS
Extinction IKS / DMZR PaaS V4
Déploiements restant sur IKS, clusters à fermer, calendrier de fermeture et coût IKS résiduel jusqu'à zéro.
| Environnement | Tous |  | Domaine | Tous |  | Tribe | Tous |  | Mois de référence | 2027-12-01 | [5 empty] | * | * | * | 2027-12-01
| Déploiements restant sur IKS |  | Clusters IKS ouverts |  | Coût IKS du mois |  | Coût IKS résiduel (jusqu'à la fin) |  | Extinction IKS prévue |  | Mois restants
| 4 |  | 2 |  | 20178 |  | 156114 |  | 2028-12-01 |  | 12
Au mois de référence. Extinction = dernière fermeture de cluster IKS (Clusters, colonnes R-S) ; « Non planifiée » si un cluster IKS n'a pas de date de fermeture.
Trajectoire d'extinction
Calendrier de fermeture des clusters IKS
| Cluster IKS | Env | Workers au mois de réf. | Déploiements restants | Dernière libération prévue | Fermeture retenue | Statut | Coût IKS résiduel |  |  |  | Mois | Coût IKS mensuel | Déploiements restant sur IKS | Clusters IKS ouverts | Coût IKS résiduel cumulé
1 | IKS-PRD-01 | PRD | 13 | 2 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Fermeture planifiée | 117882 |  |  |  | 2026-10-01 | 29736 | 11 | 2 | 524628
2 | IKS-NPR-01 | NPRD | 12 | 2 | 2028-06-01 | 2028-06-01 | Fermeture planifiée | 38232 |  |  |  | 2026-11-01 | 29736 | 11 | 2 | 494892
[12 empty] | 2026-12-01 | 29736 | 11 | 2 | 465156
[12 empty] | 2027-01-01 | 29736 | 11 | 2 | 435420
[12 empty] | 2027-02-01 | 29205 | 10 | 2 | 405684
[12 empty] | 2027-03-01 | 28143 | 9 | 2 | 376479
[12 empty] | 2027-04-01 | 28143 | 9 | 2 | 348336
[12 empty] | 2027-05-01 | 28143 | 9 | 2 | 320193
[12 empty] | 2027-06-01 | 27612 | 8 | 2 | 292050
[12 empty] | 2027-07-01 | 22302 | 7 | 2 | 264438
[12 empty] | 2027-08-01 | 22302 | 7 | 2 | 242136
[12 empty] | 2027-09-01 | 22302 | 7 | 2 | 219834
[12 empty] | 2027-10-01 | 21240 | 5 | 2 | 197532
[12 empty] | 2027-11-01 | 20178 | 4 | 2 | 176292
[12 empty] | 2027-12-01 | 20178 | 4 | 2 | 156114
[12 empty] | 2028-01-01 | 20178 | 4 | 2 | 135936
[12 empty] | 2028-02-01 | 20178 | 4 | 2 | 115758
[12 empty] | 2028-03-01 | 14868 | 3 | 2 | 95580
[12 empty] | 2028-04-01 | 14868 | 3 | 2 | 80712
[12 empty] | 2028-05-01 | 14868 | 3 | 2 | 65844
[12 empty] | 2028-06-01 | 8496 | 1 | 1 | 50976
[12 empty] | 2028-07-01 | 8496 | 1 | 1 | 42480
[12 empty] | 2028-08-01 | 8496 | 1 | 1 | 33984
[12 empty] | 2028-09-01 | 8496 | 1 | 1 | 25488
[12 empty] | 2028-10-01 | 8496 | 1 | 1 | 16992
[12 empty] | 2028-11-01 | 8496 | 1 | 1 | 8496
[12 empty] | 2028-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 2029-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 2029-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 2029-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 2029-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0
| Déploiements restant sur IKS au mois de référence (filtrés, par ordre de saisie) | [10 empty] | 2029-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 2029-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0
| ID | Application | Tribe | Env | Couloir | Action | Cluster IKS | Mois de libération | CPU IKS libérable |  |  | 2029-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | APP-02 | Moteur tarification (démo) | Tarification | PRD | PRD | À migrer | IKS-PRD-01 | 2028-03-01 | 160 |  |  | 2029-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | APP-03 | API sinistres (démo) | Sinistres | NPRD | INT1 | À migrer | IKS-NPR-01 | 2028-06-01 | 32 |  |  | 2029-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | APP-03 | API sinistres (démo) | Sinistres | NPRD | INT2 | À migrer | IKS-NPR-01 | 2028-06-01 | 32
10 | APP-03 | API sinistres (démo) | Sinistres | PRD | PRD | À migrer | IKS-PRD-01 | 2028-12-01 | 160
Formulas:
Extinction IKS prévue = IF(COUNTIFS(TblClusters[Plateforme],"IKS",TblClusters[Environnement],ex_envc,TblClusters[Fermeture retenue],"")>0,"Non planifiée",MAXIFS(TblClusters[Fermeture retenue],TblClusters[Plateforme],"IKS",TblClusters[Environnement],ex_envc))
Coût IKS du mois = IF(A32="","",IFERROR(1/(1/MAXIFS(TblApplications[Mois lib (calc)],TblApplications[Cluster IKS source],[Déploiements restant sur IKS])),"–"))
Fermeture retenue = IF(A32="","",IF(INDEX(TblClusters[Fermeture retenue],A32)="","–",INDEX(TblClusters[Fermeture retenue],A32)))
Coût IKS résiduel = IF(A66="","",INDEX(TblApplications[Mois lib (calc)],A66))

## Synthèse
Synthèse – migration IKS → ROKS
Capacités = capacité provisionnée (workers × flavor), cohérente avec le coût. Besoins avant arrondi et scénarios de comparaison en détail (colonnes P-T).
| Indicateurs clés (horizon) | Valeur |  | Par environnement | Coût IKS | Coût ROKS | Coût total | Surcoût double run | Écart vs sans migration
| Coût IKS | 524628 |  | PRD | 358956 | 569664 | 928620 | 42480 | -77508
| Coût ROKS | 839776 |  | NPRD | 165672 | 270112 | 435784 | 9027 | -105512
| Coût total IKS + ROKS | 1364404 |  | Total | 524628 | 839776 | 1364404 | 51507 | -183020
| Surcoût du double run | 51507
|  |  |  | Détail des anomalies | Nombre | Où regarder
| Écart vs sans migration (capacités initiales constantes) | -183020 |  | Applications | 0 | Applications, colonne AB (cellules rouges)
| Pic CPU provisionné ROKS (vCPU) | 640 |  | Clusters (dont capacité) | 0 | Clusters, colonne Q (max workers, plancher, flavor…)
| Pic RAM provisionnée ROKS (Go) | 3200 |  | Paramètres | 0 | Paramètres & ABS, colonne E
| Pic CPU provisionné IKS + ROKS (vCPU) | 1264 |  | Filtre Dashboard | 0 | Dashboard, cellule C8
| Pic de coût mensuel | 47279 |  | Informations (non bloquantes) | 0 | Hors horizon, PRD avant NPRD : non comptées
| Mois du pic de coût | 2027-04-01
| Nombre d'anomalies | 0
| Statut des contrôles | OK – aucune anomalie
Vue mensuelle consolidée
N° | Mois | CPU provisionné IKS | CPU provisionné ROKS | RAM provisionnée IKS (Go) | RAM provisionnée ROKS (Go) | Workers IKS | Workers ROKS | Coût IKS € | Coût ROKS € | Coût total € | Surcoût double run mensuel € | Surcoût double run cumulé € | Applis en double run | CPU provisionné IKS+ROKS | Détail – besoin CPU ROKS | Détail – besoin RAM ROKS (Go) | Détail – coût sans double run € | Détail – coût sans migration € | Détail – écart vs sans migration € | Sélection Dashboard – coût IKS € | Sélection Dashboard – coût ROKS € | Sélection Dashboard – surcoût double run € | Sélection Dashboard – coût total €
1 | 2026-10-01 | 896 | 288 | 3584 | 1440 | 38 | 12 | 29736 | 13248 | 42984 | 0 | 0 | 0 | 1184 | 288 | 1440 | 42984 | 42984 | 0 | 29736 | 13248 | 0 | 42984
2 | 2026-11-01 | 896 | 288 | 3584 | 1440 | 38 | 12 | 29736 | 13248 | 42984 | 0 | 0 | 0 | 1184 | 288 | 1440 | 42984 | 42984 | 0 | 29736 | 13248 | 0 | 42984
3 | 2026-12-01 | 896 | 288 | 3584 | 1440 | 38 | 12 | 29736 | 13248 | 42984 | 0 | 0 | 0 | 1184 | 288 | 1440 | 42984 | 42984 | 0 | 29736 | 13248 | 0 | 42984
4 | 2027-01-01 | 896 | 320 | 3584 | 1600 | 38 | 14 | 29736 | 14720 | 44456 | 1593 | 1593 | 2 | 1216 | 313 | 1560 | 42863 | 42984 | 1472 | 29736 | 14720 | 1593 | 44456
5 | 2027-02-01 | 880 | 320 | 3520 | 1600 | 37 | 14 | 29205 | 14720 | 43925 | 1062 | 2655 | 1 | 1200 | 313 | 1560 | 42863 | 42984 | 941 | 29205 | 14720 | 1062 | 43925
6 | 2027-03-01 | 848 | 320 | 3392 | 1600 | 35 | 14 | 28143 | 14720 | 42863 | 0 | 2655 | 0 | 1168 | 313 | 1560 | 42863 | 42984 | -121 | 28143 | 14720 | 0 | 42863
7 | 2027-04-01 | 848 | 416 | 3392 | 2080 | 35 | 17 | 28143 | 19136 | 47279 | 5310 | 7965 | 1 | 1264 | 385 | 1944 | 41969 | 42984 | 4295 | 28143 | 19136 | 5310 | 47279
8 | 2027-05-01 | 848 | 416 | 3392 | 2080 | 35 | 17 | 28143 | 19136 | 47279 | 5310 | 13275 | 1 | 1264 | 385 | 1944 | 41969 | 42984 | 4295 | 28143 | 19136 | 5310 | 47279
9 | 2027-06-01 | 832 | 416 | 3328 | 2080 | 34 | 17 | 27612 | 19136 | 46748 | 5310 | 18585 | 1 | 1248 | 385 | 1944 | 41438 | 42984 | 3764 | 27612 | 19136 | 5310 | 46748
10 | 2027-07-01 | 672 | 416 | 2688 | 2080 | 29 | 17 | 22302 | 19136 | 41438 | 0 | 18585 | 0 | 1088 | 385 | 1944 | 41438 | 42984 | -1546 | 22302 | 19136 | 0 | 41438
11 | 2027-08-01 | 672 | 416 | 2688 | 2080 | 29 | 17 | 22302 | 19136 | 41438 | 0 | 18585 | 0 | 1088 | 385 | 1944 | 41438 | 42984 | -1546 | 22302 | 19136 | 0 | 41438
12 | 2027-09-01 | 672 | 432 | 2688 | 2160 | 29 | 18 | 22302 | 19872 | 42174 | 1062 | 19647 | 2 | 1104 | 401 | 2022 | 41112 | 42984 | -810 | 22302 | 19872 | 1062 | 42174
13 | 2027-10-01 | 640 | 448 | 2560 | 2240 | 27 | 19 | 21240 | 20608 | 41848 | 1062 | 20709 | 1 | 1088 | 413 | 2080 | 40786 | 42984 | -1136 | 21240 | 20608 | 1062 | 41848
14 | 2027-11-01 | 608 | 448 | 2432 | 2240 | 25 | 19 | 20178 | 20608 | 40786 | 0 | 20709 | 0 | 1056 | 413 | 2080 | 40786 | 42984 | -2198 | 20178 | 20608 | 0 | 40786
15 | 2027-12-01 | 608 | 448 | 2432 | 2240 | 25 | 19 | 20178 | 20608 | 40786 | 0 | 20709 | 0 | 1056 | 413 | 2080 | 40786 | 42984 | -2198 | 20178 | 20608 | 0 | 40786
16 | 2028-01-01 | 608 | 512 | 2432 | 2560 | 25 | 21 | 20178 | 23552 | 43730 | 5310 | 26019 | 1 | 1120 | 473 | 2416 | 38420 | 42984 | 746 | 20178 | 23552 | 5310 | 43730
17 | 2028-02-01 | 608 | 512 | 2432 | 2560 | 25 | 21 | 20178 | 23552 | 43730 | 5310 | 31329 | 1 | 1120 | 473 | 2416 | 38420 | 42984 | 746 | 20178 | 23552 | 5310 | 43730
18 | 2028-03-01 | 448 | 512 | 1792 | 2560 | 20 | 21 | 14868 | 23552 | 38420 | 0 | 31329 | 0 | 960 | 473 | 2416 | 38420 | 42984 | -4564 | 14868 | 23552 | 0 | 38420
19 | 2028-04-01 | 448 | 544 | 1792 | 2720 | 20 | 23 | 14868 | 25024 | 39892 | 2124 | 33453 | 2 | 992 | 497 | 2608 | 37768 | 42984 | -3092 | 14868 | 25024 | 2124 | 39892
20 | 2028-05-01 | 448 | 544 | 1792 | 2720 | 20 | 23 | 14868 | 25024 | 39892 | 2124 | 35577 | 2 | 992 | 497 | 2608 | 37768 | 42984 | -3092 | 14868 | 25024 | 2124 | 39892
21 | 2028-06-01 | 256 | 544 | 1024 | 2720 | 8 | 23 | 8496 | 25024 | 33520 | 0 | 35577 | 0 | 800 | 497 | 2608 | 33520 | 42984 | -9464 | 8496 | 25024 | 0 | 33520
22 | 2028-07-01 | 256 | 544 | 1024 | 2720 | 8 | 23 | 8496 | 25024 | 33520 | 0 | 35577 | 0 | 800 | 497 | 2608 | 33520 | 42984 | -9464 | 8496 | 25024 | 0 | 33520
23 | 2028-08-01 | 256 | 544 | 1024 | 2720 | 8 | 23 | 8496 | 25024 | 33520 | 0 | 35577 | 0 | 800 | 497 | 2608 | 33520 | 42984 | -9464 | 8496 | 25024 | 0 | 33520
24 | 2028-09-01 | 256 | 640 | 1024 | 3200 | 8 | 26 | 8496 | 29440 | 37936 | 5310 | 40887 | 1 | 896 | 552 | 3088 | 32626 | 42984 | -5048 | 8496 | 29440 | 5310 | 37936
25 | 2028-10-01 | 256 | 640 | 1024 | 3200 | 8 | 26 | 8496 | 29440 | 37936 | 5310 | 46197 | 1 | 896 | 552 | 3088 | 32626 | 42984 | -5048 | 8496 | 29440 | 5310 | 37936
26 | 2028-11-01 | 256 | 640 | 1024 | 3200 | 8 | 26 | 8496 | 29440 | 37936 | 5310 | 51507 | 1 | 896 | 552 | 3088 | 32626 | 42984 | -5048 | 8496 | 29440 | 5310 | 37936
27 | 2028-12-01 | 0 | 640 | 0 | 3200 | 0 | 26 | 0 | 29440 | 29440 | 0 | 51507 | 0 | 640 | 552 | 3088 | 29440 | 42984 | -13544 | 0 | 29440 | 0 | 29440
28 | 2029-01-01 | 0 | 640 | 0 | 3200 | 0 | 26 | 0 | 29440 | 29440 | 0 | 51507 | 0 | 640 | 552 | 3088 | 29440 | 42984 | -13544 | 0 | 29440 | 0 | 29440
29 | 2029-02-01 | 0 | 640 | 0 | 3200 | 0 | 26 | 0 | 29440 | 29440 | 0 | 51507 | 0 | 640 | 552 | 3088 | 29440 | 42984 | -13544 | 0 | 29440 | 0 | 29440
30 | 2029-03-01 | 0 | 640 | 0 | 3200 | 0 | 26 | 0 | 29440 | 29440 | 0 | 51507 | 0 | 640 | 552 | 3088 | 29440 | 42984 | -13544 | 0 | 29440 | 0 | 29440
31 | 2029-04-01 | 0 | 640 | 0 | 3200 | 0 | 26 | 0 | 29440 | 29440 | 0 | 51507 | 0 | 640 | 552 | 3088 | 29440 | 42984 | -13544 | 0 | 29440 | 0 | 29440
32 | 2029-05-01 | 0 | 640 | 0 | 3200 | 0 | 26 | 0 | 29440 | 29440 | 0 | 51507 | 0 | 640 | 552 | 3088 | 29440 | 42984 | -13544 | 0 | 29440 | 0 | 29440
33 | 2029-06-01 | 0 | 640 | 0 | 3200 | 0 | 26 | 0 | 29440 | 29440 | 0 | 51507 | 0 | 640 | 552 | 3088 | 29440 | 42984 | -13544 | 0 | 29440 | 0 | 29440
34 | 2029-07-01 | 0 | 640 | 0 | 3200 | 0 | 26 | 0 | 29440 | 29440 | 0 | 51507 | 0 | 640 | 552 | 3088 | 29440 | 42984 | -13544 | 0 | 29440 | 0 | 29440
35 | 2029-08-01 | 0 | 640 | 0 | 3200 | 0 | 26 | 0 | 29440 | 29440 | 0 | 51507 | 0 | 640 | 552 | 3088 | 29440 | 42984 | -13544 | 0 | 29440 | 0 | 29440
36 | 2029-09-01 | 0 | 640 | 0 | 3200 | 0 | 26 | 0 | 29440 | 29440 | 0 | 51507 | 0 | 640 | 552 | 3088 | 29440 | 42984 | -13544 | 0 | 29440 | 0 | 29440
Vue par cluster (horizon)
Cluster | Plateforme | CPU provisionné M1 | CPU provisionné fin | RAM provisionnée M1 | RAM provisionnée fin | Workers M1 | Workers fin | Besoin CPU fin | Besoin RAM fin | Coût total € | Surcoût double run € | Écart vs sans migration € | Environnement
IKS-PRD-01 | IKS | 576 | 0 | 2304 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 358956 | 42480 | -329220 | PRD
IKS-NPR-01 | IKS | 320 | 0 | 1280 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 165672 | 9027 | -216648 | NPRD
ROKS-PRD-01 | ROKS | 192 | 448 | 960 | 2240 | 6 | 14 | 379 | 2160 | 569664 | 0 | 251712 | PRD
ROKS-NPR-01 | ROKS | 96 | 192 | 480 | 960 | 6 | 12 | 173 | 928 | 270112 | 0 | 111136 | NPRD
Formulas:
Valeur = IFERROR(INDEX(B23:B58,MATCH([Valeur, row above],K23:K58,0)),"")
Indicateurs clés (horizon) = IF([N°]>p_horizon,"",EDATE(p_debut,[N°]-1))

## Mode d'emploi
Projection capacités & coûts – migration IKS → ROKS (v3.9)
Démo : 3 applications, 10 déploiements PRD / NPRD, 36 mois. Sans macro. Recalcul automatique après toute modification de planning, ressources ou tarifs.
1. Onglets
Dashboards : Dashboard (financier), Avancement (actions, tribes, domaines, frise), Capacités (CPU/RAM/workers, matrice clusters × mois), Extinction IKS (restant, fermetures, coût résiduel). Filtres en ligne 4 de chaque dashboard.
Saisie (3 zones) : Applications · Clusters · Paramètres & ABS. Résultats : Dashboard (filtre Tous / PRD / NPRD en C8) et Synthèse (ventilation PRD / NPRD). Moteur : Calculs (ne rien saisir).
2. Unités
CPU en vCPU, RAM en Go, coûts en € par mois. Tarifs saisis convertis via la périodicité (Annuel ÷ 12, Horaire × 730).
3. Convention mensuelle
On saisit des mois ; toute date est ramenée au 1er du mois. Mois de provisionnement : ROKS facturé en totalité.
Mois de libération : IKS non facturé dès ce mois. Double run = mois de libération − mois de provisionnement. La bascule sert aux contrôles, pas à la facturation.
4. Règles de calcul
Besoin appli ROKS = ARRONDI.SUP(conso Dynatrace × (1 + marge)) ; marge spécifique (colonnes avancées V-W) prioritaire sur la marge globale.
Besoin ROKS(mois) = capacité initiale + Σ besoins des déploiements « Action = À migrer » et « Déjà incluse ROKS = Non » provisionnées au plus tard ce mois.
Besoin IKS(mois) = MAX(plancher ; capacité initiale − Σ ressources libérables des applis libérées au plus tard ce mois). CPU et RAM séparément.
Capacité provisionnée = workers × flavor, avec workers = MAX(workers min ; ARRONDI.SUP(MAX(besoin CPU / vCPU flavor ; besoin RAM / RAM flavor))).
Coût (mode Nœud, défaut) = workers × tarif du flavor. Mode Unitaire (si ABS facture à l'unité) : besoin CPU × €/vCPU + besoin RAM × €/Go.
Écart budgétaire = coût planning − coût sans migration (capacités initiales constantes).
Fermeture IKS : un cluster IKS fermé (Clusters colonne R saisie, ou automatique au mois de la dernière libération si Paramètres C18 = Oui) ne coûte plus rien à partir de ce mois.
Le mode automatique suppose un inventaire complet : si des charges non inventoriées restent sur le cluster, saisir la date réelle ou passer C18 à Non.
Coût par tribe / domaine : le coût de chaque cluster est réparti entre déploiements. ROKS (dès le provisionnement) : part = (besoin vCPU + poids × Go) / besoin du cluster.
IKS (jusqu'à la libération) : part = (libérable vCPU + poids × Go) / besoin du cluster. Le reste (capacité initiale, planchers) = « Socle / non affecté ». Poids : Paramètres C17.
Surcoût double run = coût planning − coût de la même migration avec libération IKS dès le mois de provisionnement ROKS.
5. Hypothèses explicites
La capacité ROKS initiale n'absorbe pas les nouvelles applications : leurs besoins s'ajoutent (règle demandée). Évolution possible : consommer d'abord la capacité libre.
Une appli arrêtée ne génère d'économie IKS que si « IKS libérable » > 0 (ressources réellement déprovisionnables, souvent par worker entier).
6. Contrôles
Applications : environnement cohérent avec les clusters, doublon ID + env + couloir, PRD avant NPRD (info), champs obligatoires (dont Domaine, Tribe, « Déjà incluse ROKS »), ID en doublon, ressource non numérique ou négative, mois invalide, cluster inconnu, dates incohérentes, libération > capacité source, hors horizon (info).
Clusters : données manquantes, workers non numériques ou négatifs, flavor inconnu, doublon, plancher > initial, workers > max ROKS, libérations cumulées > capacité libérable.
Capacité : plancher IKS atteint et max workers ROKS dépassé remontent dans Clusters colonne Q (une anomalie par cluster, avec le nombre de mois). Total en Synthèse C16, détail en E9:J14. Une ligne vide dans Clusters est ignorée sans décaler les suivants.
7. Notice – passer aux données réelles
a) Paramètres & ABS : mois de début, horizon (≤ 36), marges ; remplacer les tarifs de la grille et passer « Nature tarif » à Réel ; confirmer le mode de facturation ABS.
b) Clusters : coller l'inventaire (DMZR = IKS, AsCode = ROKS). Écrire le flavor exactement comme dans la grille (bx2-32x128, pas bx2.32x128).
c) Applications : UNE LIGNE PAR DÉPLOIEMENT (application × environnement × couloir). Répéter Domaine, Tribe, ID et Application ; jamais de cellules fusionnées.
Action : Migré (déjà sur ROKS, dans la capacité actuelle ; seule une part du coût ROKS lui est affectée) · À migrer (ajout ROKS + libération IKS + double run)
· À décommissionner (libération IKS au mois de « libération », sans ROKS) · Décommissionné (inventaire, sans effet). Les champs obligatoires dépendent de l'action.
Domaine et Tribe : choisis dans le référentiel (Paramètres & ABS, colonnes J-M) ; la tribe doit appartenir au domaine.
Environnement = PRD ou NPRD (doit correspondre à l'environnement des clusters) ; Couloir libre (PRD, DEV1, DEV2, INT1, INT2…). Clé unique : ID + Environnement + Couloir.
Conso Dynatrace par namespace/couloir (préciser P95 ou moyenne et période), clusters source/cible, mois issus du planning de Vincent.
Filtres : utiliser les flèches d'en-tête, ou Insertion > Segment sur le tableau (Domaine, Tribe, Environnement) pour des boutons de filtre.
d) Faire valider « IKS libérable » par l'équipe infra et renseigner « Déjà incluse ROKS » pour chaque appli.
e) Remplacer ou effacer les données de démonstration SANS supprimer les lignes des tableaux, puis vérifier Synthèse C16 = 0.
Limites du modèle préconstruit : 30 clusters, 300 lignes de déploiement, 36 mois. Les références structurées couvrent les données, mais le moteur Calculs
reste dimensionné à 30 × 36 lignes, la vue par cluster à 30 lignes et le tableau mensuel à 36 mois. Au-delà : ajouter des lignes au tableau
concerné et recopier ses formules jusqu'en bas (et, pour les clusters, étendre aussi Calculs et la vue par cluster).
Validations : les listes Oui/Non, Plateforme, Flavor et clusters bloquent toute valeur hors liste (alerte Arrêt). Un collage peut contourner la validation : les contrôles le signalent.
Workers : nombres entiers imposés (Clusters). Tarifs et marges : validés à la saisie et contrôlés (Paramètres & ABS colonne E, Clusters, Applications).
8. Statut des données
Réel (captures) : grille flavors ABS (vCPU/RAM), structure de l'inventaire clusters, règles BP2I (6–18 workers).
Démo : noms de clusters et d'applis, consos Dynatrace, mois, tarifs €, ressources libérables.
Manquant : tarifs ABS réels et mode de facturation, planning de Vincent, exports Dynatrace, inventaire applicatif avec mapping source/cible.
9. Évolutions (suite revues)
Capacité provisionnée affichée (cohérente avec le coût) · lignes vides de Clusters gérées · « Déjà incluse ROKS » obligatoire, contrôles doublons/négatifs · références structurées · graphiques dynamiques · 6 onglets.
V3 : validations bloquantes (Arrêt) · contrôle explicite des valeurs Oui/Non et Plateforme · INDEX protégés · Synthèse en premier onglet · résultats enregistrés dans le fichier.
V3.9 : dashboards Avancement, Capacités et Extinction IKS ; fermeture des clusters IKS (saisie ou automatique) permettant un coût IKS résiduel nul.
V3.8 : colonne Action (Migré / À migrer / À décommissionner / Décommissionné) remplace « À migrer », contrôles et calculs adaptés à chaque action.
V3.7 : détail des anomalies par source en Synthèse (E9:J14), alertes de capacité comptées une fois par cluster, contrôles non OK surlignés en rouge.
V3.6 : référentiel Domaines/Tribes, répartition des coûts par déploiement, Dashboard coût IKS/ROKS par tribe et par domaine.
V3.5 : Domaine et Tribe, une ligne par déploiement (environnement + couloir), contrôles de cohérence d'environnement, ventilation et filtre PRD / NPRD.
V3.1 : workers entiers imposés · contrôle des tarifs (grille et unitaires) et des marges globales et spécifiques.
Cellule de saisie (police bleue, fond jaune)
Cellule calculée (fond gris) – ne pas modifier

## Applications
Applications – une ligne par déploiement (application × environnement × couloir)
Répéter Domaine, Tribe, ID et Application sur chaque couloir. Pas de cellules fusionnées. Action : Migré / À migrer / À décommissionner / Décommissionné (champs obligatoires selon l'action). Colonnes AC-AD = options avancées. Données DÉMO.
[5 empty] | Légende : | Saisie | Calculé
Domaine | Tribe | ID | Application | Environnement | Couloir | Action | Déjà incluse ROKS | Cluster IKS source | Cluster ROKS cible | CPU Dynatrace (vCPU) | RAM Dynatrace (Go) | Source Dynatrace | CPU IKS libérable (vCPU) | RAM IKS libérable (Go) | Mois provisionnement ROKS | Mois bascule | Mois libération IKS | Nature | Besoin ROKS CPU (vCPU) | Besoin ROKS RAM (Go) | Mois prov (calc) | Mois lib (calc) | Double run (mois) | Couloirs de l'appli | Début migration appli | Fin migration appli | Contrôle | Marge CPU spécifique | Marge RAM spécifique | Coût IKS affecté (€) | Coût ROKS affecté (€) | Coût total affecté (€) | Rang frise | Sur IKS au mois d'extinction | Rang extinction
Distribution | Parcours client | APP-01 | Portail assuré (démo) | NPRD | DEV1 | À migrer | Non | IKS-NPR-01 | ROKS-NPR-01 | 8 | 40 | P95 30 j – fictif | 16 | 64 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Démo | 10 | 48 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 1 | 3 | 2027-01-01 | 2027-07-01 | OK |  |  | 2124 | 16118.2868 | 18242.2868 | 1 | 0
Distribution | Parcours client | APP-01 | Portail assuré (démo) | NPRD | INT1 | À migrer | Non | IKS-NPR-01 | ROKS-NPR-01 | 12 | 60 | P95 30 j – fictif | 32 | 128 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Démo | 15 | 72 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2 | 3 | 2027-01-01 | 2027-07-01 | OK |  |  | 5310 | 24177.4302 | 29487.4302 | 2 | 0
Distribution | Parcours client | APP-01 | Portail assuré (démo) | PRD | PRD | À migrer | Non | IKS-PRD-01 | ROKS-PRD-01 | 60 | 320 | P95 30 j – fictif | 160 | 640 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-07-01 | Démo | 72 | 384 | 2027-04-01 | 2027-07-01 | 3 | 3 | 2027-01-01 | 2027-07-01 | OK |  |  | 47790 | 111815.3815 | 159605.3815 | 3 | 0
Distribution | Tarification | APP-02 | Moteur tarification (démo) | NPRD | DEV1 | À migrer | Non | IKS-NPR-01 | ROKS-NPR-01 | 6 | 32 | P95 30 j – fictif | 16 | 64 | 2027-09-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Démo | 8 | 39 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 1 | 4 | 2027-09-01 | 2028-03-01 | OK |  |  | 6372 | 9863.081 | 16235.081 | 4 | 0
Distribution | Tarification | APP-02 | Moteur tarification (démo) | NPRD | DEV2 | À migrer | Non | IKS-NPR-01 | ROKS-NPR-01 | 6 | 32 | P95 30 j – fictif | 16 | 64 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-10-01 | Démo | 8 | 39 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 1 | 4 | 2027-09-01 | 2028-03-01 | OK |  |  | 6372 | 9863.081 | 16235.081 | 5 | 0
Distribution | Tarification | APP-02 | Moteur tarification (démo) | NPRD | INT1 | À migrer | Non | IKS-NPR-01 | ROKS-NPR-01 | 10 | 48 | P95 30 j – fictif | 32 | 128 | 2027-10-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | Démo | 12 | 58 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 1 | 4 | 2027-09-01 | 2028-03-01 | OK |  |  | 13806 | 14177.4612 | 27983.4612 | 6 | 0
Distribution | Tarification | APP-02 | Moteur tarification (démo) | PRD | PRD | À migrer | Non | IKS-PRD-01 | ROKS-PRD-01 | 50 | 280 | P95 30 j – fictif | 160 | 640 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Démo | 60 | 336 | 2028-01-01 | 2028-03-01 | 2 | 4 | 2027-09-01 | 2028-03-01 | OK |  |  | 90270 | 66787.66 | 157057.66 | 7 | 1 | 1
Indemnisation | Sinistres | APP-03 | API sinistres (démo) | NPRD | INT1 | À migrer | Non | IKS-NPR-01 | ROKS-NPR-01 | 10 | 80 | P95 30 j – fictif | 32 | 128 | 2028-04-01 | 2028-05-01 | 2028-06-01 | Démo | 12 | 96 | 2028-04-01 | 2028-06-01 | 2 | 3 | 2028-04-01 | 2028-12-01 | OK |  |  | 21240 | 12919.0429 | 34159.0429 | 8 | 1 | 2
Indemnisation | Sinistres | APP-03 | API sinistres (démo) | NPRD | INT2 | À migrer | Non | IKS-NPR-01 | ROKS-NPR-01 | 10 | 80 | P95 30 j – fictif | 32 | 128 | 2028-04-01 | 2028-05-01 | 2028-06-01 | Démo | 12 | 96 | 2028-04-01 | 2028-06-01 | 2 | 3 | 2028-04-01 | 2028-12-01 | OK |  |  | 21240 | 12919.0429 | 34159.0429 | 9 | 1 | 3
Indemnisation | Sinistres | APP-03 | API sinistres (démo) | PRD | PRD | À migrer | Non | IKS-PRD-01 | ROKS-PRD-01 | 50 | 400 | P95 30 j – fictif | 160 | 640 | 2028-09-01 | 2028-10-01 | 2028-12-01 | Démo | 55 | 480 | 2028-09-01 | 2028-12-01 | 3 | 3 | 2028-04-01 | 2028-12-01 | OK | 10% |  | 138060 | 46376.6588 | 184436.6588 | 10 | 1 | 4
Distribution | Parcours client | APP-04 | Extranet partenaires (démo) | NPRD | INT1 | À décommissionner |  | IKS-NPR-01 |  |  |  |  | 16 | 64 |  |  | 2027-06-01 | Démo |  |  |  | 2027-06-01 |  | 1 |  | 2027-06-01 | OK |  |  | 4248 |  | 4248 | 11 | 0
Indemnisation | Sinistres | APP-05 | Batch éditique (démo) | PRD | PRD | Migré |  |  | ROKS-PRD-01 | 20 | 80 | P95 30 j – fictif | [5 empty] | Démo | 24 | 96 |  |  |  | 1 |  |  | OK |  |  |  | 40213.1683 | 40213.1683 | 12 | 0
Distribution | Tarification | APP-06 | Ancien portail (démo) | NPRD | DEV1 | Décommissionné | [11 empty] | Démo | [5 empty] | 1 |  |  | OK |  |  |  |  | 0 |  | 0
Formulas:
Mois prov (calc) = IF(OR(NOT([Saisie]="À migrer"),[Mois provisionnement ROKS]=""),"",IFERROR(DATE(YEAR([Mois provisionnement ROKS]),MONTH([Mois provisionnement ROKS]),1),""))
Mois lib (calc) = IF(OR(NOT(OR([Saisie]="À migrer",[Saisie]="À décommissionner")),[Mois libération IKS]=""),"",IFERROR(DATE(YEAR([Mois libération IKS]),MONTH([Mois libération IKS]),1),""))
Début migration appli = IF([ID]="","",IFERROR(1/(1/MINIFS(TblApplications[Mois prov (calc)],TblApplications[ID],[ID])),""))
Fin migration appli = IF([ID]="","",IFERROR(1/(1/MAXIFS(TblApplications[Mois lib (calc)],TblApplications[ID],[ID])),""))
Note on F5: Texte libre : PRD, DEV1, DEV2, INT1, INT2… La clé unique est ID + Environnement + Couloir.
Note on G5: Migré : déjà sur ROKS (dans la capacité actuelle), IKS déjà libéré. À migrer : ajout ROKS au provisionnement, libération IKS au mois de libération. À décommissionner : aucune ressource ROKS, IKS libéré au mois de libération (= décommission). Décommissionné : inventaire uniquement, sans effet.
Note on H5: Obligatoire pour « À migrer ». « Oui » = déploiement déjà compté dans la capacité ROKS initiale (non ajouté une seconde fois).
Note on N5: vCPU réellement déprovisionnables sur IKS = workers supprimés × vCPU par worker. 0 = pas d'économie IKS.

## Clusters
Clusters IKS et ROKS
Capacité initiale = workers × flavor. Lignes vides autorisées ; effacer plutôt que supprimer une ligne. Capacité : 30 clusters. Données DÉMO.
[5 empty] | Légende : | Saisie | Calculé
Plateforme | Cluster | Compte | Utilisation | Environnement | Flavor | Workers initial | vCPU par nœud | RAM par nœud (Go) | CPU initial (vCPU) | RAM initiale (Go) | Workers min | CPU min (vCPU) | RAM min (Go) | Tarif par nœud | Nature | Contrôle | Mois de fermeture (saisie) | Fermeture retenue | Rang capacités | Rang extinction
IKS | IKS-PRD-01 | DEMO | Mutualisé | PRD | bx2-32x128 | 18 | 32 | 128 | 576 | 2304 | 3 | 96 | 384 | 1062 | Démo | OK |  | 2028-12-01 | 1 | 1
IKS | IKS-NPR-01 | DEMO | Mutualisé | NPRD | bx2-16x64 | 20 | 16 | 64 | 320 | 1280 | 3 | 48 | 192 | 531 | Démo | OK |  | 2028-06-01 | 2 | 2
ROKS | ROKS-PRD-01 | DEMO | Mutualisé GIE | PRD | bx3d.32x160 | 6 | 32 | 160 | 192 | 960 | 6 | 192 | 960 | 1472 | Démo | OK |  |  | 3
ROKS | ROKS-NPR-01 | DEMO | Mutualisé GIE | NPRD | bx3d.16x80 | 6 | 16 | 80 | 96 | 480 | 6 | 96 | 480 | 736 | Démo | OK |  |  | 4
Note on R5: Optionnel, IKS uniquement. Mois de fermeture du cluster : coût IKS nul à partir de ce mois. Vide = calcul automatique si Paramètres C18 = Oui (dernière libération).

## Paramètres & ABS
Paramètres et grille ABS
DÉMO : tarifs fictifs à remplacer par la grille ABS réelle. |  |  |  |  | Légende : | Saisie | Calculé
| Paramètre | Valeur | Commentaire / source | Contrôle |  |  | Oui/Non | Plateformes | Modes | Périodicité | Nature | Environnements | Actions
| Mois de début de projection (M1) | 2026-10-01 | 1er du mois | OK |  |  | Oui | IKS | Nœud | Mensuel | Réel | PRD | Migré
| Horizon (mois, 1 à 36) | 36 | Tableaux et graphiques s'adaptent automatiquement | OK |  |  | Non | ROKS | Unitaire | Annuel | Démo | NPRD | À migrer
| Dernier mois de l'horizon | 2029-09-01 | Calculé | [6 empty] | Horaire | Hypothèse |  | À décommissionner
| Marge de dimensionnement CPU | 20% | Sur la conso Dynatrace (hypothèse démo) | OK | [8 empty] | Décommissionné
| Marge de dimensionnement RAM | 20% | Sur la conso Dynatrace (hypothèse démo) | OK
| Mode de tarification | Nœud | Nœud = workers × tarif flavor (défaut) ; Unitaire = à confirmer avec ABS | OK
| Périodicité des tarifs saisis | Mensuel | Mensuel / Annuel / Horaire (730 h/mois) | OK
| Facteur de conversion en €/mois | 1 | Calculé
| Mode Unitaire – IKS €/vCPU | 22 | FICTIF | OK
| Mode Unitaire – IKS €/Go RAM | 2.8 | FICTIF | OK
| Mode Unitaire – ROKS €/vCPU | 30 | FICTIF | OK
| Mode Unitaire – ROKS €/Go RAM | 3.2 | FICTIF | OK
| Nb max de workers par cluster ROKS | 18 | Préconisation BP2I/ITGP (6 à 18 workers) | OK
| Clé d'allocation : poids de 1 Go RAM (en vCPU) | 0.1 | Répartition du coût des clusters par déploiement : clé = vCPU + poids × Go | OK
| Fermeture automatique des clusters IKS | Oui | Oui = cluster IKS fermé au mois de sa dernière libération (inventaire complet requis) | OK
| Grille ABS – flavors (vCPU/RAM réels : capture ABS-DMZR-2026-05 ; tarifs FICTIFS) | [7 empty] | Référentiel Domaines / Tribes (listes déroulantes et contrôles de l'onglet Applications)
| Infra | Plateforme | Flavor | vCPU par nœud | RAM par nœud (Go) | Tarif par nœud | Nature tarif |  | Tribe | Domaine de la tribe |  | Domaine |  | Filtre domaines | Filtre tribes
| AsCode | ROKS | cx3d.8x20 | 8 | 20 | 304 | Démo |  | Parcours client | Distribution |  | Distribution |  | Tous | Tous
| AsCode | ROKS | bx3d.8x40 | 8 | 40 | 368 | Démo |  | Tarification | Distribution |  | Indemnisation |  | Distribution | Parcours client
| AsCode | ROKS | cx3d.16x40 | 16 | 40 | 608 | Démo |  | Sinistres | Indemnisation |  |  |  | Indemnisation | Tarification
| AsCode | ROKS | bx3d.16x80 | 16 | 80 | 736 | Démo | [7 empty] | Sinistres
| AsCode | ROKS | mx3d.24x240 | 24 | 240 | 1488 | Démo
| AsCode | ROKS | cx3d.32x80 | 32 | 80 | 1216 | Démo
| AsCode | ROKS | bx3d.32x160 | 32 | 160 | 1472 | Démo
| AsCode | ROKS | mx3d.32x320 | 32 | 320 | 1984 | Démo
| AsCode | ROKS | bx3d.48x240 | 48 | 240 | 2208 | Démo
| AsCode | ROKS | cx3d.96x240 | 96 | 240 | 3648 | Démo
| DMZR | IKS | bx2-4x16 | 4 | 16 | 133 | Démo
| DMZR | IKS | mx2-4x32 | 4 | 32 | 178 | Démo
| DMZR | IKS | cx2-8x16 | 8 | 16 | 221 | Démo
| DMZR | IKS | bx2-8x32 | 8 | 32 | 266 | Démo
| DMZR | IKS | mx2-8x64 | 8 | 64 | 355 | Démo
| DMZR | IKS | cx2-16x32 | 16 | 32 | 442 | Démo
| DMZR | IKS | bx2-16x64 | 16 | 64 | 531 | Démo
| DMZR | IKS | mx2-16x128 | 16 | 128 | 710 | Démo
| DMZR | IKS | cx2-32x64 | 32 | 64 | 883 | Démo
| DMZR | IKS | bx2-32x128 | 32 | 128 | 1062 | Démo
| DMZR | IKS | mx2-32x256 | 32 | 256 | 1421 | Démo
| DMZR | IKS | cx2-48x96 | 48 | 96 | 1325 | Démo
| DMZR | IKS | bx2-48x192 | 48 | 192 | 1594 | Démo
| DMZR | IKS | mx2-48x384 | 48 | 384 | 2131 | Démo
| DMZR | IKS | mx2-64x512 | 64 | 512 | 2842 | Démo
| DMZR | IKS | mx2-128x1024 | 128 | 1024 | 5683 | Démo
Formulas:
Valeur = EDATE(C4,[Valeur, row above]-1)
Note on G20: Tarifs FICTIFS (22 €/vCPU + 2,8 €/Go IKS ; 30 €/vCPU + 3,2 €/Go ROKS), exprimés dans la périodicité C10.

## Calculs
Calculs – projection par cluster et par mois (ne rien saisir)
1080 lignes = 30 clusters × 36 mois. Une ligne est active si son cluster est renseigné et valide, et si le mois est dans l'horizon.
k | Idx cluster | Idx mois | Actif | Mois | Cluster | Plateforme | vCPU par nœud | RAM par nœud | Workers min | Tarif par nœud | CPU initial | RAM initiale | CPU min | RAM min | Δ CPU cumulé | Δ RAM cumulé | Besoin CPU | Besoin RAM | Workers | CPU provisionné | RAM provisionnée | Coût mensuel | Sans DR – besoin CPU | Sans DR – besoin RAM | Sans DR – workers | Sans DR – coût | Sans migration – workers | Sans migration – coût | Alerte plancher IKS | Alerte max workers | Environnement | Valeur besoin | Coût par unité | Fermé
1 | 1 | 1 | 1 | 2026-10-01 | IKS-PRD-01 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 576 | 2304 | 96 | 384 | 0 | 0 | 576 | 2304 | 18 | 576 | 2304 | 19116 | 576 | 2304 | 18 | 19116 | 18 | 19116 | 0 | 0 | PRD | 806.4 | 23.7054 | 0
2 | 1 | 2 | 1 | 2026-11-01 | IKS-PRD-01 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 576 | 2304 | 96 | 384 | 0 | 0 | 576 | 2304 | 18 | 576 | 2304 | 19116 | 576 | 2304 | 18 | 19116 | 18 | 19116 | 0 | 0 | PRD | 806.4 | 23.7054 | 0
3 | 1 | 3 | 1 | 2026-12-01 | IKS-PRD-01 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 576 | 2304 | 96 | 384 | 0 | 0 | 576 | 2304 | 18 | 576 | 2304 | 19116 | 576 | 2304 | 18 | 19116 | 18 | 19116 | 0 | 0 | PRD | 806.4 | 23.7054 | 0
4 | 1 | 4 | 1 | 2027-01-01 | IKS-PRD-01 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 576 | 2304 | 96 | 384 | 0 | 0 | 576 | 2304 | 18 | 576 | 2304 | 19116 | 576 | 2304 | 18 | 19116 | 18 | 19116 | 0 | 0 | PRD | 806.4 | 23.7054 | 0
5 | 1 | 5 | 1 | 2027-02-01 | IKS-PRD-01 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 576 | 2304 | 96 | 384 | 0 | 0 | 576 | 2304 | 18 | 576 | 2304 | 19116 | 576 | 2304 | 18 | 19116 | 18 | 19116 | 0 | 0 | PRD | 806.4 | 23.7054 | 0
6 | 1 | 6 | 1 | 2027-03-01 | IKS-PRD-01 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 576 | 2304 | 96 | 384 | 0 | 0 | 576 | 2304 | 18 | 576 | 2304 | 19116 | 576 | 2304 | 18 | 19116 | 18 | 19116 | 0 | 0 | PRD | 806.4 | 23.7054 | 0
7 | 1 | 7 | 1 | 2027-04-01 | IKS-PRD-01 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 576 | 2304 | 96 | 384 | 0 | 0 | 576 | 2304 | 18 | 576 | 2304 | 19116 | 416 | 1664 | 13 | 13806 | 18 | 19116 | 0 | 0 | PRD | 806.4 | 23.7054 | 0
8 | 1 | 8 | 1 | 2027-05-01 | IKS-PRD-01 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 576 | 2304 | 96 | 384 | 0 | 0 | 576 | 2304 | 18 | 576 | 2304 | 19116 | 416 | 1664 | 13 | 13806 | 18 | 19116 | 0 | 0 | PRD | 806.4 | 23.7054 | 0
9 | 1 | 9 | 1 | 2027-06-01 | IKS-PRD-01 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 576 | 2304 | 96 | 384 | 0 | 0 | 576 | 2304 | 18 | 576 | 2304 | 19116 | 416 | 1664 | 13 | 13806 | 18 | 19116 | 0 | 0 | PRD | 806.4 | 23.7054 | 0
10 | 1 | 10 | 1 | 2027-07-01 | IKS-PRD-01 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 576 | 2304 | 96 | 384 | 160 | 640 | 416 | 1664 | 13 | 416 | 1664 | 13806 | 416 | 1664 | 13 | 13806 | 18 | 19116 | 0 | 0 | PRD | 582.4 | 23.7054 | 0
11 | 1 | 11 | 1 | 2027-08-01 | IKS-PRD-01 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 576 | 2304 | 96 | 384 | 160 | 640 | 416 | 1664 | 13 | 416 | 1664 | 13806 | 416 | 1664 | 13 | 13806 | 18 | 19116 | 0 | 0 | PRD | 582.4 | 23.7054 | 0
12 | 1 | 12 | 1 | 2027-09-01 | IKS-PRD-01 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 576 | 2304 | 96 | 384 | 160 | 640 | 416 | 1664 | 13 | 416 | 1664 | 13806 | 416 | 1664 | 13 | 13806 | 18 | 19116 | 0 | 0 | PRD | 582.4 | 23.7054 | 0
13 | 1 | 13 | 1 | 2027-10-01 | IKS-PRD-01 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 576 | 2304 | 96 | 384 | 160 | 640 | 416 | 1664 | 13 | 416 | 1664 | 13806 | 416 | 1664 | 13 | 13806 | 18 | 19116 | 0 | 0 | PRD | 582.4 | 23.7054 | 0
14 | 1 | 14 | 1 | 2027-11-01 | IKS-PRD-01 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 576 | 2304 | 96 | 384 | 160 | 640 | 416 | 1664 | 13 | 416 | 1664 | 13806 | 416 | 1664 | 13 | 13806 | 18 | 19116 | 0 | 0 | PRD | 582.4 | 23.7054 | 0
15 | 1 | 15 | 1 | 2027-12-01 | IKS-PRD-01 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 576 | 2304 | 96 | 384 | 160 | 640 | 416 | 1664 | 13 | 416 | 1664 | 13806 | 416 | 1664 | 13 | 13806 | 18 | 19116 | 0 | 0 | PRD | 582.4 | 23.7054 | 0
16 | 1 | 16 | 1 | 2028-01-01 | IKS-PRD-01 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 576 | 2304 | 96 | 384 | 160 | 640 | 416 | 1664 | 13 | 416 | 1664 | 13806 | 256 | 1024 | 8 | 8496 | 18 | 19116 | 0 | 0 | PRD | 582.4 | 23.7054 | 0
17 | 1 | 17 | 1 | 2028-02-01 | IKS-PRD-01 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 576 | 2304 | 96 | 384 | 160 | 640 | 416 | 1664 | 13 | 416 | 1664 | 13806 | 256 | 1024 | 8 | 8496 | 18 | 19116 | 0 | 0 | PRD | 582.4 | 23.7054 | 0
18 | 1 | 18 | 1 | 2028-03-01 | IKS-PRD-01 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 576 | 2304 | 96 | 384 | 320 | 1280 | 256 | 1024 | 8 | 256 | 1024 | 8496 | 256 | 1024 | 8 | 8496 | 18 | 19116 | 0 | 0 | PRD | 358.4 | 23.7054 | 0
19 | 1 | 19 | 1 | 2028-04-01 | IKS-PRD-01 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 576 | 2304 | 96 | 384 | 320 | 1280 | 256 | 1024 | 8 | 256 | 1024 | 8496 | 256 | 1024 | 8 | 8496 | 18 | 19116 | 0 | 0 | PRD | 358.4 | 23.7054 | 0
20 | 1 | 20 | 1 | 2028-05-01 | IKS-PRD-01 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 576 | 2304 | 96 | 384 | 320 | 1280 | 256 | 1024 | 8 | 256 | 1024 | 8496 | 256 | 1024 | 8 | 8496 | 18 | 19116 | 0 | 0 | PRD | 358.4 | 23.7054 | 0
21 | 1 | 21 | 1 | 2028-06-01 | IKS-PRD-01 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 576 | 2304 | 96 | 384 | 320 | 1280 | 256 | 1024 | 8 | 256 | 1024 | 8496 | 256 | 1024 | 8 | 8496 | 18 | 19116 | 0 | 0 | PRD | 358.4 | 23.7054 | 0
22 | 1 | 22 | 1 | 2028-07-01 | IKS-PRD-01 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 576 | 2304 | 96 | 384 | 320 | 1280 | 256 | 1024 | 8 | 256 | 1024 | 8496 | 256 | 1024 | 8 | 8496 | 18 | 19116 | 0 | 0 | PRD | 358.4 | 23.7054 | 0
23 | 1 | 23 | 1 | 2028-08-01 | IKS-PRD-01 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 576 | 2304 | 96 | 384 | 320 | 1280 | 256 | 1024 | 8 | 256 | 1024 | 8496 | 256 | 1024 | 8 | 8496 | 18 | 19116 | 0 | 0 | PRD | 358.4 | 23.7054 | 0
24 | 1 | 24 | 1 | 2028-09-01 | IKS-PRD-01 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 576 | 2304 | 96 | 384 | 320 | 1280 | 256 | 1024 | 8 | 256 | 1024 | 8496 | 96 | 384 | 3 | 3186 | 18 | 19116 | 0 | 0 | PRD | 358.4 | 23.7054 | 0
25 | 1 | 25 | 1 | 2028-10-01 | IKS-PRD-01 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 576 | 2304 | 96 | 384 | 320 | 1280 | 256 | 1024 | 8 | 256 | 1024 | 8496 | 96 | 384 | 3 | 3186 | 18 | 19116 | 0 | 0 | PRD | 358.4 | 23.7054 | 0
26 | 1 | 26 | 1 | 2028-11-01 | IKS-PRD-01 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 576 | 2304 | 96 | 384 | 320 | 1280 | 256 | 1024 | 8 | 256 | 1024 | 8496 | 96 | 384 | 3 | 3186 | 18 | 19116 | 0 | 0 | PRD | 358.4 | 23.7054 | 0
27 | 1 | 27 | 1 | 2028-12-01 | IKS-PRD-01 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 576 | 2304 | 96 | 384 | 480 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19116 | 0 | 0 | PRD | 0 | 0 | 1
28 | 1 | 28 | 1 | 2029-01-01 | IKS-PRD-01 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 576 | 2304 | 96 | 384 | 480 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19116 | 0 | 0 | PRD | 0 | 0 | 1
29 | 1 | 29 | 1 | 2029-02-01 | IKS-PRD-01 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 576 | 2304 | 96 | 384 | 480 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19116 | 0 | 0 | PRD | 0 | 0 | 1
30 | 1 | 30 | 1 | 2029-03-01 | IKS-PRD-01 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 576 | 2304 | 96 | 384 | 480 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19116 | 0 | 0 | PRD | 0 | 0 | 1
31 | 1 | 31 | 1 | 2029-04-01 | IKS-PRD-01 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 576 | 2304 | 96 | 384 | 480 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19116 | 0 | 0 | PRD | 0 | 0 | 1
32 | 1 | 32 | 1 | 2029-05-01 | IKS-PRD-01 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 576 | 2304 | 96 | 384 | 480 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19116 | 0 | 0 | PRD | 0 | 0 | 1
33 | 1 | 33 | 1 | 2029-06-01 | IKS-PRD-01 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 576 | 2304 | 96 | 384 | 480 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19116 | 0 | 0 | PRD | 0 | 0 | 1
34 | 1 | 34 | 1 | 2029-07-01 | IKS-PRD-01 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 576 | 2304 | 96 | 384 | 480 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19116 | 0 | 0 | PRD | 0 | 0 | 1
35 | 1 | 35 | 1 | 2029-08-01 | IKS-PRD-01 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 576 | 2304 | 96 | 384 | 480 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19116 | 0 | 0 | PRD | 0 | 0 | 1
36 | 1 | 36 | 1 | 2029-09-01 | IKS-PRD-01 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 576 | 2304 | 96 | 384 | 480 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19116 | 0 | 0 | PRD | 0 | 0 | 1
37 | 2 | 1 | 1 | 2026-10-01 | IKS-NPR-01 | IKS | 16 | 64 | 3 | 531 | 320 | 1280 | 48 | 192 | 0 | 0 | 320 | 1280 | 20 | 320 | 1280 | 10620 | 320 | 1280 | 20 | 10620 | 20 | 10620 | 0 | 0 | NPRD | 448 | 23.7054 | 0
38 | 2 | 2 | 1 | 2026-11-01 | IKS-NPR-01 | IKS | 16 | 64 | 3 | 531 | 320 | 1280 | 48 | 192 | 0 | 0 | 320 | 1280 | 20 | 320 | 1280 | 10620 | 320 | 1280 | 20 | 10620 | 20 | 10620 | 0 | 0 | NPRD | 448 | 23.7054 | 0
39 | 2 | 3 | 1 | 2026-12-01 | IKS-NPR-01 | IKS | 16 | 64 | 3 | 531 | 320 | 1280 | 48 | 192 | 0 | 0 | 320 | 1280 | 20 | 320 | 1280 | 10620 | 320 | 1280 | 20 | 10620 | 20 | 10620 | 0 | 0 | NPRD | 448 | 23.7054 | 0
40 | 2 | 4 | 1 | 2027-01-01 | IKS-NPR-01 | IKS | 16 | 64 | 3 | 531 | 320 | 1280 | 48 | 192 | 0 | 0 | 320 | 1280 | 20 | 320 | 1280 | 10620 | 272 | 1088 | 17 | 9027 | 20 | 10620 | 0 | 0 | NPRD | 448 | 23.7054 | 0
41 | 2 | 5 | 1 | 2027-02-01 | IKS-NPR-01 | IKS | 16 | 64 | 3 | 531 | 320 | 1280 | 48 | 192 | 16 | 64 | 304 | 1216 | 19 | 304 | 1216 | 10089 | 272 | 1088 | 17 | 9027 | 20 | 10620 | 0 | 0 | NPRD | 425.6 | 23.7054 | 0
42 | 2 | 6 | 1 | 2027-03-01 | IKS-NPR-01 | IKS | 16 | 64 | 3 | 531 | 320 | 1280 | 48 | 192 | 48 | 192 | 272 | 1088 | 17 | 272 | 1088 | 9027 | 272 | 1088 | 17 | 9027 | 20 | 10620 | 0 | 0 | NPRD | 380.8 | 23.7054 | 0
43 | 2 | 7 | 1 | 2027-04-01 | IKS-NPR-01 | IKS | 16 | 64 | 3 | 531 | 320 | 1280 | 48 | 192 | 48 | 192 | 272 | 1088 | 17 | 272 | 1088 | 9027 | 272 | 1088 | 17 | 9027 | 20 | 10620 | 0 | 0 | NPRD | 380.8 | 23.7054 | 0
44 | 2 | 8 | 1 | 2027-05-01 | IKS-NPR-01 | IKS | 16 | 64 | 3 | 531 | 320 | 1280 | 48 | 192 | 48 | 192 | 272 | 1088 | 17 | 272 | 1088 | 9027 | 272 | 1088 | 17 | 9027 | 20 | 10620 | 0 | 0 | NPRD | 380.8 | 23.7054 | 0
45 | 2 | 9 | 1 | 2027-06-01 | IKS-NPR-01 | IKS | 16 | 64 | 3 | 531 | 320 | 1280 | 48 | 192 | 64 | 256 | 256 | 1024 | 16 | 256 | 1024 | 8496 | 256 | 1024 | 16 | 8496 | 20 | 10620 | 0 | 0 | NPRD | 358.4 | 23.7054 | 0
46 | 2 | 10 | 1 | 2027-07-01 | IKS-NPR-01 | IKS | 16 | 64 | 3 | 531 | 320 | 1280 | 48 | 192 | 64 | 256 | 256 | 1024 | 16 | 256 | 1024 | 8496 | 256 | 1024 | 16 | 8496 | 20 | 10620 | 0 | 0 | NPRD | 358.4 | 23.7054 | 0
47 | 2 | 11 | 1 | 2027-08-01 | IKS-NPR-01 | IKS | 16 | 64 | 3 | 531 | 320 | 1280 | 48 | 192 | 64 | 256 | 256 | 1024 | 16 | 256 | 1024 | 8496 | 256 | 1024 | 16 | 8496 | 20 | 10620 | 0 | 0 | NPRD | 358.4 | 23.7054 | 0
48 | 2 | 12 | 1 | 2027-09-01 | IKS-NPR-01 | IKS | 16 | 64 | 3 | 531 | 320 | 1280 | 48 | 192 | 64 | 256 | 256 | 1024 | 16 | 256 | 1024 | 8496 | 224 | 896 | 14 | 7434 | 20 | 10620 | 0 | 0 | NPRD | 358.4 | 23.7054 | 0
49 | 2 | 13 | 1 | 2027-10-01 | IKS-NPR-01 | IKS | 16 | 64 | 3 | 531 | 320 | 1280 | 48 | 192 | 96 | 384 | 224 | 896 | 14 | 224 | 896 | 7434 | 192 | 768 | 12 | 6372 | 20 | 10620 | 0 | 0 | NPRD | 313.6 | 23.7054 | 0
50 | 2 | 14 | 1 | 2027-11-01 | IKS-NPR-01 | IKS | 16 | 64 | 3 | 531 | 320 | 1280 | 48 | 192 | 128 | 512 | 192 | 768 | 12 | 192 | 768 | 6372 | 192 | 768 | 12 | 6372 | 20 | 10620 | 0 | 0 | NPRD | 268.8 | 23.7054 | 0
51 | 2 | 15 | 1 | 2027-12-01 | IKS-NPR-01 | IKS | 16 | 64 | 3 | 531 | 320 | 1280 | 48 | 192 | 128 | 512 | 192 | 768 | 12 | 192 | 768 | 6372 | 192 | 768 | 12 | 6372 | 20 | 10620 | 0 | 0 | NPRD | 268.8 | 23.7054 | 0
52 | 2 | 16 | 1 | 2028-01-01 | IKS-NPR-01 | IKS | 16 | 64 | 3 | 531 | 320 | 1280 | 48 | 192 | 128 | 512 | 192 | 768 | 12 | 192 | 768 | 6372 | 192 | 768 | 12 | 6372 | 20 | 10620 | 0 | 0 | NPRD | 268.8 | 23.7054 | 0
53 | 2 | 17 | 1 | 2028-02-01 | IKS-NPR-01 | IKS | 16 | 64 | 3 | 531 | 320 | 1280 | 48 | 192 | 128 | 512 | 192 | 768 | 12 | 192 | 768 | 6372 | 192 | 768 | 12 | 6372 | 20 | 10620 | 0 | 0 | NPRD | 268.8 | 23.7054 | 0
54 | 2 | 18 | 1 | 2028-03-01 | IKS-NPR-01 | IKS | 16 | 64 | 3 | 531 | 320 | 1280 | 48 | 192 | 128 | 512 | 192 | 768 | 12 | 192 | 768 | 6372 | 192 | 768 | 12 | 6372 | 20 | 10620 | 0 | 0 | NPRD | 268.8 | 23.7054 | 0
55 | 2 | 19 | 1 | 2028-04-01 | IKS-NPR-01 | IKS | 16 | 64 | 3 | 531 | 320 | 1280 | 48 | 192 | 128 | 512 | 192 | 768 | 12 | 192 | 768 | 6372 | 128 | 512 | 8 | 4248 | 20 | 10620 | 0 | 0 | NPRD | 268.8 | 23.7054 | 0
56 | 2 | 20 | 1 | 2028-05-01 | IKS-NPR-01 | IKS | 16 | 64 | 3 | 531 | 320 | 1280 | 48 | 192 | 128 | 512 | 192 | 768 | 12 | 192 | 768 | 6372 | 128 | 512 | 8 | 4248 | 20 | 10620 | 0 | 0 | NPRD | 268.8 | 23.7054 | 0
57 | 2 | 21 | 1 | 2028-06-01 | IKS-NPR-01 | IKS | 16 | 64 | 3 | 531 | 320 | 1280 | 48 | 192 | 192 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10620 | 0 | 0 | NPRD | 0 | 0 | 1
58 | 2 | 22 | 1 | 2028-07-01 | IKS-NPR-01 | IKS | 16 | 64 | 3 | 531 | 320 | 1280 | 48 | 192 | 192 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10620 | 0 | 0 | NPRD | 0 | 0 | 1
59 | 2 | 23 | 1 | 2028-08-01 | IKS-NPR-01 | IKS | 16 | 64 | 3 | 531 | 320 | 1280 | 48 | 192 | 192 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10620 | 0 | 0 | NPRD | 0 | 0 | 1
60 | 2 | 24 | 1 | 2028-09-01 | IKS-NPR-01 | IKS | 16 | 64 | 3 | 531 | 320 | 1280 | 48 | 192 | 192 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10620 | 0 | 0 | NPRD | 0 | 0 | 1
61 | 2 | 25 | 1 | 2028-10-01 | IKS-NPR-01 | IKS | 16 | 64 | 3 | 531 | 320 | 1280 | 48 | 192 | 192 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10620 | 0 | 0 | NPRD | 0 | 0 | 1
62 | 2 | 26 | 1 | 2028-11-01 | IKS-NPR-01 | IKS | 16 | 64 | 3 | 531 | 320 | 1280 | 48 | 192 | 192 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10620 | 0 | 0 | NPRD | 0 | 0 | 1
63 | 2 | 27 | 1 | 2028-12-01 | IKS-NPR-01 | IKS | 16 | 64 | 3 | 531 | 320 | 1280 | 48 | 192 | 192 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10620 | 0 | 0 | NPRD | 0 | 0 | 1
64 | 2 | 28 | 1 | 2029-01-01 | IKS-NPR-01 | IKS | 16 | 64 | 3 | 531 | 320 | 1280 | 48 | 192 | 192 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10620 | 0 | 0 | NPRD | 0 | 0 | 1
65 | 2 | 29 | 1 | 2029-02-01 | IKS-NPR-01 | IKS | 16 | 64 | 3 | 531 | 320 | 1280 | 48 | 192 | 192 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10620 | 0 | 0 | NPRD | 0 | 0 | 1
66 | 2 | 30 | 1 | 2029-03-01 | IKS-NPR-01 | IKS | 16 | 64 | 3 | 531 | 320 | 1280 | 48 | 192 | 192 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10620 | 0 | 0 | NPRD | 0 | 0 | 1
67 | 2 | 31 | 1 | 2029-04-01 | IKS-NPR-01 | IKS | 16 | 64 | 3 | 531 | 320 | 1280 | 48 | 192 | 192 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10620 | 0 | 0 | NPRD | 0 | 0 | 1
68 | 2 | 32 | 1 | 2029-05-01 | IKS-NPR-01 | IKS | 16 | 64 | 3 | 531 | 320 | 1280 | 48 | 192 | 192 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10620 | 0 | 0 | NPRD | 0 | 0 | 1
69 | 2 | 33 | 1 | 2029-06-01 | IKS-NPR-01 | IKS | 16 | 64 | 3 | 531 | 320 | 1280 | 48 | 192 | 192 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10620 | 0 | 0 | NPRD | 0 | 0 | 1
70 | 2 | 34 | 1 | 2029-07-01 | IKS-NPR-01 | IKS | 16 | 64 | 3 | 531 | 320 | 1280 | 48 | 192 | 192 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10620 | 0 | 0 | NPRD | 0 | 0 | 1
71 | 2 | 35 | 1 | 2029-08-01 | IKS-NPR-01 | IKS | 16 | 64 | 3 | 531 | 320 | 1280 | 48 | 192 | 192 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10620 | 0 | 0 | NPRD | 0 | 0 | 1
72 | 2 | 36 | 1 | 2029-09-01 | IKS-NPR-01 | IKS | 16 | 64 | 3 | 531 | 320 | 1280 | 48 | 192 | 192 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10620 | 0 | 0 | NPRD | 0 | 0 | 1
73 | 3 | 1 | 1 | 2026-10-01 | ROKS-PRD-01 | ROKS | 32 | 160 | 6 | 1472 | 192 | 960 | 192 | 960 | 0 | 0 | 192 | 960 | 6 | 192 | 960 | 8832 | 192 | 960 | 6 | 8832 | 6 | 8832 | 0 | 0 | PRD | 288 | 30.6667 | 0
74 | 3 | 2 | 1 | 2026-11-01 | ROKS-PRD-01 | ROKS | 32 | 160 | 6 | 1472 | 192 | 960 | 192 | 960 | 0 | 0 | 192 | 960 | 6 | 192 | 960 | 8832 | 192 | 960 | 6 | 8832 | 6 | 8832 | 0 | 0 | PRD | 288 | 30.6667 | 0
75 | 3 | 3 | 1 | 2026-12-01 | ROKS-PRD-01 | ROKS | 32 | 160 | 6 | 1472 | 192 | 960 | 192 | 960 | 0 | 0 | 192 | 960 | 6 | 192 | 960 | 8832 | 192 | 960 | 6 | 8832 | 6 | 8832 | 0 | 0 | PRD | 288 | 30.6667 | 0
76 | 3 | 4 | 1 | 2027-01-01 | ROKS-PRD-01 | ROKS | 32 | 160 | 6 | 1472 | 192 | 960 | 192 | 960 | 0 | 0 | 192 | 960 | 6 | 192 | 960 | 8832 | 192 | 960 | 6 | 8832 | 6 | 8832 | 0 | 0 | PRD | 288 | 30.6667 | 0
77 | 3 | 5 | 1 | 2027-02-01 | ROKS-PRD-01 | ROKS | 32 | 160 | 6 | 1472 | 192 | 960 | 192 | 960 | 0 | 0 | 192 | 960 | 6 | 192 | 960 | 8832 | 192 | 960 | 6 | 8832 | 6 | 8832 | 0 | 0 | PRD | 288 | 30.6667 | 0
78 | 3 | 6 | 1 | 2027-03-01 | ROKS-PRD-01 | ROKS | 32 | 160 | 6 | 1472 | 192 | 960 | 192 | 960 | 0 | 0 | 192 | 960 | 6 | 192 | 960 | 8832 | 192 | 960 | 6 | 8832 | 6 | 8832 | 0 | 0 | PRD | 288 | 30.6667 | 0
79 | 3 | 7 | 1 | 2027-04-01 | ROKS-PRD-01 | ROKS | 32 | 160 | 6 | 1472 | 192 | 960 | 192 | 960 | 72 | 384 | 264 | 1344 | 9 | 288 | 1440 | 13248 | 264 | 1344 | 9 | 13248 | 6 | 8832 | 0 | 0 | PRD | 398.4 | 33.253 | 0
80 | 3 | 8 | 1 | 2027-05-01 | ROKS-PRD-01 | ROKS | 32 | 160 | 6 | 1472 | 192 | 960 | 192 | 960 | 72 | 384 | 264 | 1344 | 9 | 288 | 1440 | 13248 | 264 | 1344 | 9 | 13248 | 6 | 8832 | 0 | 0 | PRD | 398.4 | 33.253 | 0
81 | 3 | 9 | 1 | 2027-06-01 | ROKS-PRD-01 | ROKS | 32 | 160 | 6 | 1472 | 192 | 960 | 192 | 960 | 72 | 384 | 264 | 1344 | 9 | 288 | 1440 | 13248 | 264 | 1344 | 9 | 13248 | 6 | 8832 | 0 | 0 | PRD | 398.4 | 33.253 | 0
82 | 3 | 10 | 1 | 2027-07-01 | ROKS-PRD-01 | ROKS | 32 | 160 | 6 | 1472 | 192 | 960 | 192 | 960 | 72 | 384 | 264 | 1344 | 9 | 288 | 1440 | 13248 | 264 | 1344 | 9 | 13248 | 6 | 8832 | 0 | 0 | PRD | 398.4 | 33.253 | 0
83 | 3 | 11 | 1 | 2027-08-01 | ROKS-PRD-01 | ROKS | 32 | 160 | 6 | 1472 | 192 | 960 | 192 | 960 | 72 | 384 | 264 | 1344 | 9 | 288 | 1440 | 13248 | 264 | 1344 | 9 | 13248 | 6 | 8832 | 0 | 0 | PRD | 398.4 | 33.253 | 0
84 | 3 | 12 | 1 | 2027-09-01 | ROKS-PRD-01 | ROKS | 32 | 160 | 6 | 1472 | 192 | 960 | 192 | 960 | 72 | 384 | 264 | 1344 | 9 | 288 | 1440 | 13248 | 264 | 1344 | 9 | 13248 | 6 | 8832 | 0 | 0 | PRD | 398.4 | 33.253 | 0
85 | 3 | 13 | 1 | 2027-10-01 | ROKS-PRD-01 | ROKS | 32 | 160 | 6 | 1472 | 192 | 960 | 192 | 960 | 72 | 384 | 264 | 1344 | 9 | 288 | 1440 | 13248 | 264 | 1344 | 9 | 13248 | 6 | 8832 | 0 | 0 | PRD | 398.4 | 33.253 | 0
86 | 3 | 14 | 1 | 2027-11-01 | ROKS-PRD-01 | ROKS | 32 | 160 | 6 | 1472 | 192 | 960 | 192 | 960 | 72 | 384 | 264 | 1344 | 9 | 288 | 1440 | 13248 | 264 | 1344 | 9 | 13248 | 6 | 8832 | 0 | 0 | PRD | 398.4 | 33.253 | 0
87 | 3 | 15 | 1 | 2027-12-01 | ROKS-PRD-01 | ROKS | 32 | 160 | 6 | 1472 | 192 | 960 | 192 | 960 | 72 | 384 | 264 | 1344 | 9 | 288 | 1440 | 13248 | 264 | 1344 | 9 | 13248 | 6 | 8832 | 0 | 0 | PRD | 398.4 | 33.253 | 0
88 | 3 | 16 | 1 | 2028-01-01 | ROKS-PRD-01 | ROKS | 32 | 160 | 6 | 1472 | 192 | 960 | 192 | 960 | 132 | 720 | 324 | 1680 | 11 | 352 | 1760 | 16192 | 324 | 1680 | 11 | 16192 | 6 | 8832 | 0 | 0 | PRD | 492 | 32.9106 | 0
89 | 3 | 17 | 1 | 2028-02-01 | ROKS-PRD-01 | ROKS | 32 | 160 | 6 | 1472 | 192 | 960 | 192 | 960 | 132 | 720 | 324 | 1680 | 11 | 352 | 1760 | 16192 | 324 | 1680 | 11 | 16192 | 6 | 8832 | 0 | 0 | PRD | 492 | 32.9106 | 0
90 | 3 | 18 | 1 | 2028-03-01 | ROKS-PRD-01 | ROKS | 32 | 160 | 6 | 1472 | 192 | 960 | 192 | 960 | 132 | 720 | 324 | 1680 | 11 | 352 | 1760 | 16192 | 324 | 1680 | 11 | 16192 | 6 | 8832 | 0 | 0 | PRD | 492 | 32.9106 | 0
91 | 3 | 19 | 1 | 2028-04-01 | ROKS-PRD-01 | ROKS | 32 | 160 | 6 | 1472 | 192 | 960 | 192 | 960 | 132 | 720 | 324 | 1680 | 11 | 352 | 1760 | 16192 | 324 | 1680 | 11 | 16192 | 6 | 8832 | 0 | 0 | PRD | 492 | 32.9106 | 0
92 | 3 | 20 | 1 | 2028-05-01 | ROKS-PRD-01 | ROKS | 32 | 160 | 6 | 1472 | 192 | 960 | 192 | 960 | 132 | 720 | 324 | 1680 | 11 | 352 | 1760 | 16192 | 324 | 1680 | 11 | 16192 | 6 | 8832 | 0 | 0 | PRD | 492 | 32.9106 | 0
93 | 3 | 21 | 1 | 2028-06-01 | ROKS-PRD-01 | ROKS | 32 | 160 | 6 | 1472 | 192 | 960 | 192 | 960 | 132 | 720 | 324 | 1680 | 11 | 352 | 1760 | 16192 | 324 | 1680 | 11 | 16192 | 6 | 8832 | 0 | 0 | PRD | 492 | 32.9106 | 0
94 | 3 | 22 | 1 | 2028-07-01 | ROKS-PRD-01 | ROKS | 32 | 160 | 6 | 1472 | 192 | 960 | 192 | 960 | 132 | 720 | 324 | 1680 | 11 | 352 | 1760 | 16192 | 324 | 1680 | 11 | 16192 | 6 | 8832 | 0 | 0 | PRD | 492 | 32.9106 | 0
95 | 3 | 23 | 1 | 2028-08-01 | ROKS-PRD-01 | ROKS | 32 | 160 | 6 | 1472 | 192 | 960 | 192 | 960 | 132 | 720 | 324 | 1680 | 11 | 352 | 1760 | 16192 | 324 | 1680 | 11 | 16192 | 6 | 8832 | 0 | 0 | PRD | 492 | 32.9106 | 0
96 | 3 | 24 | 1 | 2028-09-01 | ROKS-PRD-01 | ROKS | 32 | 160 | 6 | 1472 | 192 | 960 | 192 | 960 | 187 | 1200 | 379 | 2160 | 14 | 448 | 2240 | 20608 | 379 | 2160 | 14 | 20608 | 6 | 8832 | 0 | 0 | PRD | 595 | 34.6353 | 0
97 | 3 | 25 | 1 | 2028-10-01 | ROKS-PRD-01 | ROKS | 32 | 160 | 6 | 1472 | 192 | 960 | 192 | 960 | 187 | 1200 | 379 | 2160 | 14 | 448 | 2240 | 20608 | 379 | 2160 | 14 | 20608 | 6 | 8832 | 0 | 0 | PRD | 595 | 34.6353 | 0
98 | 3 | 26 | 1 | 2028-11-01 | ROKS-PRD-01 | ROKS | 32 | 160 | 6 | 1472 | 192 | 960 | 192 | 960 | 187 | 1200 | 379 | 2160 | 14 | 448 | 2240 | 20608 | 379 | 2160 | 14 | 20608 | 6 | 8832 | 0 | 0 | PRD | 595 | 34.6353 | 0
99 | 3 | 27 | 1 | 2028-12-01 | ROKS-PRD-01 | ROKS | 32 | 160 | 6 | 1472 | 192 | 960 | 192 | 960 | 187 | 1200 | 379 | 2160 | 14 | 448 | 2240 | 20608 | 379 | 2160 | 14 | 20608 | 6 | 8832 | 0 | 0 | PRD | 595 | 34.6353 | 0
100 | 3 | 28 | 1 | 2029-01-01 | ROKS-PRD-01 | ROKS | 32 | 160 | 6 | 1472 | 192 | 960 | 192 | 960 | 187 | 1200 | 379 | 2160 | 14 | 448 | 2240 | 20608 | 379 | 2160 | 14 | 20608 | 6 | 8832 | 0 | 0 | PRD | 595 | 34.6353 | 0
101 | 3 | 29 | 1 | 2029-02-01 | ROKS-PRD-01 | ROKS | 32 | 160 | 6 | 1472 | 192 | 960 | 192 | 960 | 187 | 1200 | 379 | 2160 | 14 | 448 | 2240 | 20608 | 379 | 2160 | 14 | 20608 | 6 | 8832 | 0 | 0 | PRD | 595 | 34.6353 | 0
102 | 3 | 30 | 1 | 2029-03-01 | ROKS-PRD-01 | ROKS | 32 | 160 | 6 | 1472 | 192 | 960 | 192 | 960 | 187 | 1200 | 379 | 2160 | 14 | 448 | 2240 | 20608 | 379 | 2160 | 14 | 20608 | 6 | 8832 | 0 | 0 | PRD | 595 | 34.6353 | 0
103 | 3 | 31 | 1 | 2029-04-01 | ROKS-PRD-01 | ROKS | 32 | 160 | 6 | 1472 | 192 | 960 | 192 | 960 | 187 | 1200 | 379 | 2160 | 14 | 448 | 2240 | 20608 | 379 | 2160 | 14 | 20608 | 6 | 8832 | 0 | 0 | PRD | 595 | 34.6353 | 0
104 | 3 | 32 | 1 | 2029-05-01 | ROKS-PRD-01 | ROKS | 32 | 160 | 6 | 1472 | 192 | 960 | 192 | 960 | 187 | 1200 | 379 | 2160 | 14 | 448 | 2240 | 20608 | 379 | 2160 | 14 | 20608 | 6 | 8832 | 0 | 0 | PRD | 595 | 34.6353 | 0
105 | 3 | 33 | 1 | 2029-06-01 | ROKS-PRD-01 | ROKS | 32 | 160 | 6 | 1472 | 192 | 960 | 192 | 960 | 187 | 1200 | 379 | 2160 | 14 | 448 | 2240 | 20608 | 379 | 2160 | 14 | 20608 | 6 | 8832 | 0 | 0 | PRD | 595 | 34.6353 | 0
106 | 3 | 34 | 1 | 2029-07-01 | ROKS-PRD-01 | ROKS | 32 | 160 | 6 | 1472 | 192 | 960 | 192 | 960 | 187 | 1200 | 379 | 2160 | 14 | 448 | 2240 | 20608 | 379 | 2160 | 14 | 20608 | 6 | 8832 | 0 | 0 | PRD | 595 | 34.6353 | 0
107 | 3 | 35 | 1 | 2029-08-01 | ROKS-PRD-01 | ROKS | 32 | 160 | 6 | 1472 | 192 | 960 | 192 | 960 | 187 | 1200 | 379 | 2160 | 14 | 448 | 2240 | 20608 | 379 | 2160 | 14 | 20608 | 6 | 8832 | 0 | 0 | PRD | 595 | 34.6353 | 0
108 | 3 | 36 | 1 | 2029-09-01 | ROKS-PRD-01 | ROKS | 32 | 160 | 6 | 1472 | 192 | 960 | 192 | 960 | 187 | 1200 | 379 | 2160 | 14 | 448 | 2240 | 20608 | 379 | 2160 | 14 | 20608 | 6 | 8832 | 0 | 0 | PRD | 595 | 34.6353 | 0
109 | 4 | 1 | 1 | 2026-10-01 | ROKS-NPR-01 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 0 | 0 | 96 | 480 | 6 | 96 | 480 | 4416 | 96 | 480 | 6 | 4416 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 144 | 30.6667 | 0
110 | 4 | 2 | 1 | 2026-11-01 | ROKS-NPR-01 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 0 | 0 | 96 | 480 | 6 | 96 | 480 | 4416 | 96 | 480 | 6 | 4416 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 144 | 30.6667 | 0
111 | 4 | 3 | 1 | 2026-12-01 | ROKS-NPR-01 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 0 | 0 | 96 | 480 | 6 | 96 | 480 | 4416 | 96 | 480 | 6 | 4416 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 144 | 30.6667 | 0
112 | 4 | 4 | 1 | 2027-01-01 | ROKS-NPR-01 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 25 | 120 | 121 | 600 | 8 | 128 | 640 | 5888 | 121 | 600 | 8 | 5888 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 181 | 32.5304 | 0
113 | 4 | 5 | 1 | 2027-02-01 | ROKS-NPR-01 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 25 | 120 | 121 | 600 | 8 | 128 | 640 | 5888 | 121 | 600 | 8 | 5888 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 181 | 32.5304 | 0
114 | 4 | 6 | 1 | 2027-03-01 | ROKS-NPR-01 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 25 | 120 | 121 | 600 | 8 | 128 | 640 | 5888 | 121 | 600 | 8 | 5888 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 181 | 32.5304 | 0
115 | 4 | 7 | 1 | 2027-04-01 | ROKS-NPR-01 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 25 | 120 | 121 | 600 | 8 | 128 | 640 | 5888 | 121 | 600 | 8 | 5888 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 181 | 32.5304 | 0
116 | 4 | 8 | 1 | 2027-05-01 | ROKS-NPR-01 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 25 | 120 | 121 | 600 | 8 | 128 | 640 | 5888 | 121 | 600 | 8 | 5888 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 181 | 32.5304 | 0
117 | 4 | 9 | 1 | 2027-06-01 | ROKS-NPR-01 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 25 | 120 | 121 | 600 | 8 | 128 | 640 | 5888 | 121 | 600 | 8 | 5888 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 181 | 32.5304 | 0
118 | 4 | 10 | 1 | 2027-07-01 | ROKS-NPR-01 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 25 | 120 | 121 | 600 | 8 | 128 | 640 | 5888 | 121 | 600 | 8 | 5888 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 181 | 32.5304 | 0
119 | 4 | 11 | 1 | 2027-08-01 | ROKS-NPR-01 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 25 | 120 | 121 | 600 | 8 | 128 | 640 | 5888 | 121 | 600 | 8 | 5888 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 181 | 32.5304 | 0
120 | 4 | 12 | 1 | 2027-09-01 | ROKS-NPR-01 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 41 | 198 | 137 | 678 | 9 | 144 | 720 | 6624 | 137 | 678 | 9 | 6624 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 204.8 | 32.3438 | 0
121 | 4 | 13 | 1 | 2027-10-01 | ROKS-NPR-01 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 53 | 256 | 149 | 736 | 10 | 160 | 800 | 7360 | 149 | 736 | 10 | 7360 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 222.6 | 33.0638 | 0
122 | 4 | 14 | 1 | 2027-11-01 | ROKS-NPR-01 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 53 | 256 | 149 | 736 | 10 | 160 | 800 | 7360 | 149 | 736 | 10 | 7360 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 222.6 | 33.0638 | 0
123 | 4 | 15 | 1 | 2027-12-01 | ROKS-NPR-01 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 53 | 256 | 149 | 736 | 10 | 160 | 800 | 7360 | 149 | 736 | 10 | 7360 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 222.6 | 33.0638 | 0
124 | 4 | 16 | 1 | 2028-01-01 | ROKS-NPR-01 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 53 | 256 | 149 | 736 | 10 | 160 | 800 | 7360 | 149 | 736 | 10 | 7360 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 222.6 | 33.0638 | 0
125 | 4 | 17 | 1 | 2028-02-01 | ROKS-NPR-01 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 53 | 256 | 149 | 736 | 10 | 160 | 800 | 7360 | 149 | 736 | 10 | 7360 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 222.6 | 33.0638 | 0
126 | 4 | 18 | 1 | 2028-03-01 | ROKS-NPR-01 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 53 | 256 | 149 | 736 | 10 | 160 | 800 | 7360 | 149 | 736 | 10 | 7360 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 222.6 | 33.0638 | 0
127 | 4 | 19 | 1 | 2028-04-01 | ROKS-NPR-01 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 77 | 448 | 173 | 928 | 12 | 192 | 960 | 8832 | 173 | 928 | 12 | 8832 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 265.8 | 33.228 | 0
128 | 4 | 20 | 1 | 2028-05-01 | ROKS-NPR-01 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 77 | 448 | 173 | 928 | 12 | 192 | 960 | 8832 | 173 | 928 | 12 | 8832 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 265.8 | 33.228 | 0
129 | 4 | 21 | 1 | 2028-06-01 | ROKS-NPR-01 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 77 | 448 | 173 | 928 | 12 | 192 | 960 | 8832 | 173 | 928 | 12 | 8832 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 265.8 | 33.228 | 0
130 | 4 | 22 | 1 | 2028-07-01 | ROKS-NPR-01 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 77 | 448 | 173 | 928 | 12 | 192 | 960 | 8832 | 173 | 928 | 12 | 8832 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 265.8 | 33.228 | 0
131 | 4 | 23 | 1 | 2028-08-01 | ROKS-NPR-01 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 77 | 448 | 173 | 928 | 12 | 192 | 960 | 8832 | 173 | 928 | 12 | 8832 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 265.8 | 33.228 | 0
132 | 4 | 24 | 1 | 2028-09-01 | ROKS-NPR-01 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 77 | 448 | 173 | 928 | 12 | 192 | 960 | 8832 | 173 | 928 | 12 | 8832 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 265.8 | 33.228 | 0
133 | 4 | 25 | 1 | 2028-10-01 | ROKS-NPR-01 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 77 | 448 | 173 | 928 | 12 | 192 | 960 | 8832 | 173 | 928 | 12 | 8832 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 265.8 | 33.228 | 0
134 | 4 | 26 | 1 | 2028-11-01 | ROKS-NPR-01 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 77 | 448 | 173 | 928 | 12 | 192 | 960 | 8832 | 173 | 928 | 12 | 8832 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 265.8 | 33.228 | 0
135 | 4 | 27 | 1 | 2028-12-01 | ROKS-NPR-01 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 77 | 448 | 173 | 928 | 12 | 192 | 960 | 8832 | 173 | 928 | 12 | 8832 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 265.8 | 33.228 | 0
136 | 4 | 28 | 1 | 2029-01-01 | ROKS-NPR-01 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 77 | 448 | 173 | 928 | 12 | 192 | 960 | 8832 | 173 | 928 | 12 | 8832 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 265.8 | 33.228 | 0
137 | 4 | 29 | 1 | 2029-02-01 | ROKS-NPR-01 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 77 | 448 | 173 | 928 | 12 | 192 | 960 | 8832 | 173 | 928 | 12 | 8832 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 265.8 | 33.228 | 0
138 | 4 | 30 | 1 | 2029-03-01 | ROKS-NPR-01 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 77 | 448 | 173 | 928 | 12 | 192 | 960 | 8832 | 173 | 928 | 12 | 8832 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 265.8 | 33.228 | 0
139 | 4 | 31 | 1 | 2029-04-01 | ROKS-NPR-01 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 77 | 448 | 173 | 928 | 12 | 192 | 960 | 8832 | 173 | 928 | 12 | 8832 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 265.8 | 33.228 | 0
140 | 4 | 32 | 1 | 2029-05-01 | ROKS-NPR-01 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 77 | 448 | 173 | 928 | 12 | 192 | 960 | 8832 | 173 | 928 | 12 | 8832 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 265.8 | 33.228 | 0
141 | 4 | 33 | 1 | 2029-06-01 | ROKS-NPR-01 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 77 | 448 | 173 | 928 | 12 | 192 | 960 | 8832 | 173 | 928 | 12 | 8832 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 265.8 | 33.228 | 0
142 | 4 | 34 | 1 | 2029-07-01 | ROKS-NPR-01 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 77 | 448 | 173 | 928 | 12 | 192 | 960 | 8832 | 173 | 928 | 12 | 8832 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 265.8 | 33.228 | 0
143 | 4 | 35 | 1 | 2029-08-01 | ROKS-NPR-01 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 77 | 448 | 173 | 928 | 12 | 192 | 960 | 8832 | 173 | 928 | 12 | 8832 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 265.8 | 33.228 | 0
144 | 4 | 36 | 1 | 2029-09-01 | ROKS-NPR-01 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 77 | 448 | 173 | 928 | 12 | 192 | 960 | 8832 | 173 | 928 | 12 | 8832 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 265.8 | 33.228 | 0
145 | 5 | 1 | 0
146 | 5 | 2 | 0
147 | 5 | 3 | 0
148 | 5 | 4 | 0
149 | 5 | 5 | 0
150 | 5 | 6 | 0
151 | 5 | 7 | 0
152 | 5 | 8 | 0
153 | 5 | 9 | 0
154 | 5 | 10 | 0
155 | 5 | 11 | 0
156 | 5 | 12 | 0
157 | 5 | 13 | 0
158 | 5 | 14 | 0
159 | 5 | 15 | 0
160 | 5 | 16 | 0
161 | 5 | 17 | 0
162 | 5 | 18 | 0
163 | 5 | 19 | 0
164 | 5 | 20 | 0
165 | 5 | 21 | 0
166 | 5 | 22 | 0
167 | 5 | 23 | 0
168 | 5 | 24 | 0
169 | 5 | 25 | 0
170 | 5 | 26 | 0
171 | 5 | 27 | 0
172 | 5 | 28 | 0
173 | 5 | 29 | 0
174 | 5 | 30 | 0
175 | 5 | 31 | 0
176 | 5 | 32 | 0
177 | 5 | 33 | 0
178 | 5 | 34 | 0
179 | 5 | 35 | 0
180 | 5 | 36 | 0
181 | 6 | 1 | 0
182 | 6 | 2 | 0
183 | 6 | 3 | 0
184 | 6 | 4 | 0
185 | 6 | 5 | 0
186 | 6 | 6 | 0
187 | 6 | 7 | 0
188 | 6 | 8 | 0
189 | 6 | 9 | 0
190 | 6 | 10 | 0
191 | 6 | 11 | 0
192 | 6 | 12 | 0
193 | 6 | 13 | 0
194 | 6 | 14 | 0
195 | 6 | 15 | 0
196 | 6 | 16 | 0
197 | 6 | 17 | 0
198 | 6 | 18 | 0
199 | 6 | 19 | 0
200 | 6 | 20 | 0
201 | 6 | 21 | 0
202 | 6 | 22 | 0
203 | 6 | 23 | 0
204 | 6 | 24 | 0
205 | 6 | 25 | 0
206 | 6 | 26 | 0
207 | 6 | 27 | 0
208 | 6 | 28 | 0
209 | 6 | 29 | 0
210 | 6 | 30 | 0
211 | 6 | 31 | 0
212 | 6 | 32 | 0
213 | 6 | 33 | 0
214 | 6 | 34 | 0
215 | 6 | 35 | 0
216 | 6 | 36 | 0
217 | 7 | 1 | 0
218 | 7 | 2 | 0
219 | 7 | 3 | 0
220 | 7 | 4 | 0
221 | 7 | 5 | 0
222 | 7 | 6 | 0
223 | 7 | 7 | 0
224 | 7 | 8 | 0
225 | 7 | 9 | 0
226 | 7 | 10 | 0
227 | 7 | 11 | 0
228 | 7 | 12 | 0
229 | 7 | 13 | 0
230 | 7 | 14 | 0
231 | 7 | 15 | 0
232 | 7 | 16 | 0
233 | 7 | 17 | 0
234 | 7 | 18 | 0
235 | 7 | 19 | 0
236 | 7 | 20 | 0
237 | 7 | 21 | 0
238 | 7 | 22 | 0
239 | 7 | 23 | 0
240 | 7 | 24 | 0
241 | 7 | 25 | 0
242 | 7 | 26 | 0
243 | 7 | 27 | 0
244 | 7 | 28 | 0
245 | 7 | 29 | 0
246 | 7 | 30 | 0
247 | 7 | 31 | 0
248 | 7 | 32 | 0
249 | 7 | 33 | 0
250 | 7 | 34 | 0
251 | 7 | 35 | 0
252 | 7 | 36 | 0
253 | 8 | 1 | 0
254 | 8 | 2 | 0
255 | 8 | 3 | 0
256 | 8 | 4 | 0
257 | 8 | 5 | 0
258 | 8 | 6 | 0
259 | 8 | 7 | 0
260 | 8 | 8 | 0
261 | 8 | 9 | 0
262 | 8 | 10 | 0
263 | 8 | 11 | 0
264 | 8 | 12 | 0
265 | 8 | 13 | 0
266 | 8 | 14 | 0
267 | 8 | 15 | 0
268 | 8 | 16 | 0
269 | 8 | 17 | 0
270 | 8 | 18 | 0
271 | 8 | 19 | 0
272 | 8 | 20 | 0
273 | 8 | 21 | 0
274 | 8 | 22 | 0
275 | 8 | 23 | 0
276 | 8 | 24 | 0
277 | 8 | 25 | 0
278 | 8 | 26 | 0
279 | 8 | 27 | 0
280 | 8 | 28 | 0
281 | 8 | 29 | 0
282 | 8 | 30 | 0
283 | 8 | 31 | 0
284 | 8 | 32 | 0
285 | 8 | 33 | 0
286 | 8 | 34 | 0
287 | 8 | 35 | 0
288 | 8 | 36 | 0
289 | 9 | 1 | 0
290 | 9 | 2 | 0
291 | 9 | 3 | 0
292 | 9 | 4 | 0
293 | 9 | 5 | 0
294 | 9 | 6 | 0
295 | 9 | 7 | 0
296 | 9 | 8 | 0
297 | 9 | 9 | 0
298 | 9 | 10 | 0
299 | 9 | 11 | 0
300 | 9 | 12 | 0
301 | 9 | 13 | 0
302 | 9 | 14 | 0
303 | 9 | 15 | 0
304 | 9 | 16 | 0
305 | 9 | 17 | 0
306 | 9 | 18 | 0
307 | 9 | 19 | 0
308 | 9 | 20 | 0
309 | 9 | 21 | 0
310 | 9 | 22 | 0
311 | 9 | 23 | 0
312 | 9 | 24 | 0
313 | 9 | 25 | 0
314 | 9 | 26 | 0
315 | 9 | 27 | 0
316 | 9 | 28 | 0
317 | 9 | 29 | 0
318 | 9 | 30 | 0
319 | 9 | 31 | 0
320 | 9 | 32 | 0
321 | 9 | 33 | 0
322 | 9 | 34 | 0
323 | 9 | 35 | 0
324 | 9 | 36 | 0
325 | 10 | 1 | 0
326 | 10 | 2 | 0
327 | 10 | 3 | 0
328 | 10 | 4 | 0
329 | 10 | 5 | 0
330 | 10 | 6 | 0
331 | 10 | 7 | 0
332 | 10 | 8 | 0
333 | 10 | 9 | 0
334 | 10 | 10 | 0
335 | 10 | 11 | 0
336 | 10 | 12 | 0
337 | 10 | 13 | 0
338 | 10 | 14 | 0
339 | 10 | 15 | 0
340 | 10 | 16 | 0
341 | 10 | 17 | 0
342 | 10 | 18 | 0
343 | 10 | 19 | 0
344 | 10 | 20 | 0
345 | 10 | 21 | 0
346 | 10 | 22 | 0
347 | 10 | 23 | 0
348 | 10 | 24 | 0
349 | 10 | 25 | 0
350 | 10 | 26 | 0
351 | 10 | 27 | 0
352 | 10 | 28 | 0
353 | 10 | 29 | 0
354 | 10 | 30 | 0
355 | 10 | 31 | 0
356 | 10 | 32 | 0
357 | 10 | 33 | 0
358 | 10 | 34 | 0
359 | 10 | 35 | 0
360 | 10 | 36 | 0
361 | 11 | 1 | 0
362 | 11 | 2 | 0
363 | 11 | 3 | 0
364 | 11 | 4 | 0
365 | 11 | 5 | 0
366 | 11 | 6 | 0
367 | 11 | 7 | 0
368 | 11 | 8 | 0
369 | 11 | 9 | 0
370 | 11 | 10 | 0
371 | 11 | 11 | 0
372 | 11 | 12 | 0
373 | 11 | 13 | 0
374 | 11 | 14 | 0
375 | 11 | 15 | 0
376 | 11 | 16 | 0
377 | 11 | 17 | 0
378 | 11 | 18 | 0
379 | 11 | 19 | 0
380 | 11 | 20 | 0
381 | 11 | 21 | 0
382 | 11 | 22 | 0
383 | 11 | 23 | 0
384 | 11 | 24 | 0
385 | 11 | 25 | 0
386 | 11 | 26 | 0
387 | 11 | 27 | 0
388 | 11 | 28 | 0
389 | 11 | 29 | 0
390 | 11 | 30 | 0
391 | 11 | 31 | 0
392 | 11 | 32 | 0
393 | 11 | 33 | 0
394 | 11 | 34 | 0
395 | 11 | 35 | 0
396 | 11 | 36 | 0
397 | 12 | 1 | 0
398 | 12 | 2 | 0
399 | 12 | 3 | 0
400 | 12 | 4 | 0
401 | 12 | 5 | 0
402 | 12 | 6 | 0
403 | 12 | 7 | 0
404 | 12 | 8 | 0
405 | 12 | 9 | 0
406 | 12 | 10 | 0
407 | 12 | 11 | 0
408 | 12 | 12 | 0
409 | 12 | 13 | 0
410 | 12 | 14 | 0
411 | 12 | 15 | 0
412 | 12 | 16 | 0
413 | 12 | 17 | 0
414 | 12 | 18 | 0
415 | 12 | 19 | 0
416 | 12 | 20 | 0
417 | 12 | 21 | 0
418 | 12 | 22 | 0
419 | 12 | 23 | 0
420 | 12 | 24 | 0
421 | 12 | 25 | 0
422 | 12 | 26 | 0
423 | 12 | 27 | 0
424 | 12 | 28 | 0
425 | 12 | 29 | 0
426 | 12 | 30 | 0
427 | 12 | 31 | 0
428 | 12 | 32 | 0
429 | 12 | 33 | 0
430 | 12 | 34 | 0
431 | 12 | 35 | 0
432 | 12 | 36 | 0
433 | 13 | 1 | 0
434 | 13 | 2 | 0
435 | 13 | 3 | 0
436 | 13 | 4 | 0
437 | 13 | 5 | 0
438 | 13 | 6 | 0
439 | 13 | 7 | 0
440 | 13 | 8 | 0
441 | 13 | 9 | 0
442 | 13 | 10 | 0
443 | 13 | 11 | 0
444 | 13 | 12 | 0
445 | 13 | 13 | 0
446 | 13 | 14 | 0
447 | 13 | 15 | 0
448 | 13 | 16 | 0
449 | 13 | 17 | 0
450 | 13 | 18 | 0
451 | 13 | 19 | 0
452 | 13 | 20 | 0
453 | 13 | 21 | 0
454 | 13 | 22 | 0
455 | 13 | 23 | 0
456 | 13 | 24 | 0
457 | 13 | 25 | 0
458 | 13 | 26 | 0
459 | 13 | 27 | 0
460 | 13 | 28 | 0
461 | 13 | 29 | 0
462 | 13 | 30 | 0
463 | 13 | 31 | 0
464 | 13 | 32 | 0
465 | 13 | 33 | 0
466 | 13 | 34 | 0
467 | 13 | 35 | 0
468 | 13 | 36 | 0
469 | 14 | 1 | 0
470 | 14 | 2 | 0
471 | 14 | 3 | 0
472 | 14 | 4 | 0
473 | 14 | 5 | 0
474 | 14 | 6 | 0
475 | 14 | 7 | 0
476 | 14 | 8 | 0
477 | 14 | 9 | 0
478 | 14 | 10 | 0
479 | 14 | 11 | 0
480 | 14 | 12 | 0
481 | 14 | 13 | 0
482 | 14 | 14 | 0
483 | 14 | 15 | 0
484 | 14 | 16 | 0
485 | 14 | 17 | 0
486 | 14 | 18 | 0
487 | 14 | 19 | 0
488 | 14 | 20 | 0
489 | 14 | 21 | 0
490 | 14 | 22 | 0
491 | 14 | 23 | 0
492 | 14 | 24 | 0
493 | 14 | 25 | 0
494 | 14 | 26 | 0
495 | 14 | 27 | 0
496 | 14 | 28 | 0
497 | 14 | 29 | 0
498 | 14 | 30 | 0
499 | 14 | 31 | 0
500 | 14 | 32 | 0
501 | 14 | 33 | 0
502 | 14 | 34 | 0
503 | 14 | 35 | 0
504 | 14 | 36 | 0
505 | 15 | 1 | 0
506 | 15 | 2 | 0
507 | 15 | 3 | 0
508 | 15 | 4 | 0
509 | 15 | 5 | 0
510 | 15 | 6 | 0
511 | 15 | 7 | 0
512 | 15 | 8 | 0
513 | 15 | 9 | 0
514 | 15 | 10 | 0
515 | 15 | 11 | 0
516 | 15 | 12 | 0
517 | 15 | 13 | 0
518 | 15 | 14 | 0
519 | 15 | 15 | 0
520 | 15 | 16 | 0
521 | 15 | 17 | 0
522 | 15 | 18 | 0
523 | 15 | 19 | 0
524 | 15 | 20 | 0
525 | 15 | 21 | 0
526 | 15 | 22 | 0
527 | 15 | 23 | 0
528 | 15 | 24 | 0
529 | 15 | 25 | 0
530 | 15 | 26 | 0
531 | 15 | 27 | 0
532 | 15 | 28 | 0
533 | 15 | 29 | 0
534 | 15 | 30 | 0
535 | 15 | 31 | 0
536 | 15 | 32 | 0
537 | 15 | 33 | 0
538 | 15 | 34 | 0
539 | 15 | 35 | 0
540 | 15 | 36 | 0
541 | 16 | 1 | 0
542 | 16 | 2 | 0
543 | 16 | 3 | 0
544 | 16 | 4 | 0
545 | 16 | 5 | 0
546 | 16 | 6 | 0
547 | 16 | 7 | 0
548 | 16 | 8 | 0
549 | 16 | 9 | 0
550 | 16 | 10 | 0
551 | 16 | 11 | 0
552 | 16 | 12 | 0
553 | 16 | 13 | 0
554 | 16 | 14 | 0
555 | 16 | 15 | 0
556 | 16 | 16 | 0
557 | 16 | 17 | 0
558 | 16 | 18 | 0
559 | 16 | 19 | 0
560 | 16 | 20 | 0
561 | 16 | 21 | 0
562 | 16 | 22 | 0
563 | 16 | 23 | 0
564 | 16 | 24 | 0
565 | 16 | 25 | 0
566 | 16 | 26 | 0
567 | 16 | 27 | 0
568 | 16 | 28 | 0
569 | 16 | 29 | 0
570 | 16 | 30 | 0
571 | 16 | 31 | 0
572 | 16 | 32 | 0
573 | 16 | 33 | 0
574 | 16 | 34 | 0
575 | 16 | 35 | 0
576 | 16 | 36 | 0
577 | 17 | 1 | 0
578 | 17 | 2 | 0
579 | 17 | 3 | 0
580 | 17 | 4 | 0
581 | 17 | 5 | 0
582 | 17 | 6 | 0
583 | 17 | 7 | 0
584 | 17 | 8 | 0
585 | 17 | 9 | 0
586 | 17 | 10 | 0
587 | 17 | 11 | 0
588 | 17 | 12 | 0
589 | 17 | 13 | 0
590 | 17 | 14 | 0
591 | 17 | 15 | 0
592 | 17 | 16 | 0
593 | 17 | 17 | 0
594 | 17 | 18 | 0
595 | 17 | 19 | 0
596 | 17 | 20 | 0
597 | 17 | 21 | 0
598 | 17 | 22 | 0
599 | 17 | 23 | 0
600 | 17 | 24 | 0
601 | 17 | 25 | 0
602 | 17 | 26 | 0
603 | 17 | 27 | 0
604 | 17 | 28 | 0
605 | 17 | 29 | 0
606 | 17 | 30 | 0
607 | 17 | 31 | 0
608 | 17 | 32 | 0
609 | 17 | 33 | 0
610 | 17 | 34 | 0
611 | 17 | 35 | 0
612 | 17 | 36 | 0
613 | 18 | 1 | 0
614 | 18 | 2 | 0
615 | 18 | 3 | 0
616 | 18 | 4 | 0
617 | 18 | 5 | 0
618 | 18 | 6 | 0
619 | 18 | 7 | 0
620 | 18 | 8 | 0
621 | 18 | 9 | 0
622 | 18 | 10 | 0
623 | 18 | 11 | 0
624 | 18 | 12 | 0
625 | 18 | 13 | 0
626 | 18 | 14 | 0
627 | 18 | 15 | 0
628 | 18 | 16 | 0
629 | 18 | 17 | 0
630 | 18 | 18 | 0
631 | 18 | 19 | 0
632 | 18 | 20 | 0
633 | 18 | 21 | 0
634 | 18 | 22 | 0
635 | 18 | 23 | 0
636 | 18 | 24 | 0
637 | 18 | 25 | 0
638 | 18 | 26 | 0
639 | 18 | 27 | 0
640 | 18 | 28 | 0
641 | 18 | 29 | 0
642 | 18 | 30 | 0
643 | 18 | 31 | 0
644 | 18 | 32 | 0
645 | 18 | 33 | 0
646 | 18 | 34 | 0
647 | 18 | 35 | 0
648 | 18 | 36 | 0
649 | 19 | 1 | 0
650 | 19 | 2 | 0
651 | 19 | 3 | 0
652 | 19 | 4 | 0
653 | 19 | 5 | 0
654 | 19 | 6 | 0
655 | 19 | 7 | 0
656 | 19 | 8 | 0
657 | 19 | 9 | 0
658 | 19 | 10 | 0
659 | 19 | 11 | 0
660 | 19 | 12 | 0
661 | 19 | 13 | 0
662 | 19 | 14 | 0
663 | 19 | 15 | 0
664 | 19 | 16 | 0
665 | 19 | 17 | 0
666 | 19 | 18 | 0
667 | 19 | 19 | 0
668 | 19 | 20 | 0
669 | 19 | 21 | 0
670 | 19 | 22 | 0
671 | 19 | 23 | 0
672 | 19 | 24 | 0
673 | 19 | 25 | 0
674 | 19 | 26 | 0
675 | 19 | 27 | 0
676 | 19 | 28 | 0
677 | 19 | 29 | 0
678 | 19 | 30 | 0
679 | 19 | 31 | 0
680 | 19 | 32 | 0
681 | 19 | 33 | 0
682 | 19 | 34 | 0
683 | 19 | 35 | 0
684 | 19 | 36 | 0
685 | 20 | 1 | 0
686 | 20 | 2 | 0
687 | 20 | 3 | 0
688 | 20 | 4 | 0
689 | 20 | 5 | 0
690 | 20 | 6 | 0
691 | 20 | 7 | 0
692 | 20 | 8 | 0
693 | 20 | 9 | 0
694 | 20 | 10 | 0
695 | 20 | 11 | 0
696 | 20 | 12 | 0
697 | 20 | 13 | 0
698 | 20 | 14 | 0
699 | 20 | 15 | 0
700 | 20 | 16 | 0
701 | 20 | 17 | 0
702 | 20 | 18 | 0
703 | 20 | 19 | 0
704 | 20 | 20 | 0
705 | 20 | 21 | 0
706 | 20 | 22 | 0
707 | 20 | 23 | 0
708 | 20 | 24 | 0
709 | 20 | 25 | 0
710 | 20 | 26 | 0
711 | 20 | 27 | 0
712 | 20 | 28 | 0
713 | 20 | 29 | 0
714 | 20 | 30 | 0
715 | 20 | 31 | 0
716 | 20 | 32 | 0
717 | 20 | 33 | 0
718 | 20 | 34 | 0
719 | 20 | 35 | 0
720 | 20 | 36 | 0
721 | 21 | 1 | 0
722 | 21 | 2 | 0
723 | 21 | 3 | 0
724 | 21 | 4 | 0
725 | 21 | 5 | 0
726 | 21 | 6 | 0
727 | 21 | 7 | 0
728 | 21 | 8 | 0
729 | 21 | 9 | 0
730 | 21 | 10 | 0
731 | 21 | 11 | 0
732 | 21 | 12 | 0
733 | 21 | 13 | 0
734 | 21 | 14 | 0
735 | 21 | 15 | 0
736 | 21 | 16 | 0
737 | 21 | 17 | 0
738 | 21 | 18 | 0
739 | 21 | 19 | 0
740 | 21 | 20 | 0
741 | 21 | 21 | 0
742 | 21 | 22 | 0
743 | 21 | 23 | 0
744 | 21 | 24 | 0
745 | 21 | 25 | 0
746 | 21 | 26 | 0
747 | 21 | 27 | 0
748 | 21 | 28 | 0
749 | 21 | 29 | 0
750 | 21 | 30 | 0
751 | 21 | 31 | 0
752 | 21 | 32 | 0
753 | 21 | 33 | 0
754 | 21 | 34 | 0
755 | 21 | 35 | 0
756 | 21 | 36 | 0
757 | 22 | 1 | 0
758 | 22 | 2 | 0
759 | 22 | 3 | 0
760 | 22 | 4 | 0
761 | 22 | 5 | 0
762 | 22 | 6 | 0
763 | 22 | 7 | 0
764 | 22 | 8 | 0
765 | 22 | 9 | 0
766 | 22 | 10 | 0
767 | 22 | 11 | 0
768 | 22 | 12 | 0
769 | 22 | 13 | 0
770 | 22 | 14 | 0
771 | 22 | 15 | 0
772 | 22 | 16 | 0
773 | 22 | 17 | 0
774 | 22 | 18 | 0
775 | 22 | 19 | 0
776 | 22 | 20 | 0
777 | 22 | 21 | 0
778 | 22 | 22 | 0
779 | 22 | 23 | 0
780 | 22 | 24 | 0
781 | 22 | 25 | 0
782 | 22 | 26 | 0
783 | 22 | 27 | 0
784 | 22 | 28 | 0
785 | 22 | 29 | 0
786 | 22 | 30 | 0
787 | 22 | 31 | 0
788 | 22 | 32 | 0
789 | 22 | 33 | 0
790 | 22 | 34 | 0
791 | 22 | 35 | 0
792 | 22 | 36 | 0
793 | 23 | 1 | 0
794 | 23 | 2 | 0
795 | 23 | 3 | 0
796 | 23 | 4 | 0
797 | 23 | 5 | 0
798 | 23 | 6 | 0
799 | 23 | 7 | 0
800 | 23 | 8 | 0
801 | 23 | 9 | 0
802 | 23 | 10 | 0
803 | 23 | 11 | 0
804 | 23 | 12 | 0
805 | 23 | 13 | 0
806 | 23 | 14 | 0
807 | 23 | 15 | 0
808 | 23 | 16 | 0
809 | 23 | 17 | 0
810 | 23 | 18 | 0
811 | 23 | 19 | 0
812 | 23 | 20 | 0
813 | 23 | 21 | 0
814 | 23 | 22 | 0
815 | 23 | 23 | 0
816 | 23 | 24 | 0
817 | 23 | 25 | 0
818 | 23 | 26 | 0
819 | 23 | 27 | 0
820 | 23 | 28 | 0
821 | 23 | 29 | 0
822 | 23 | 30 | 0
823 | 23 | 31 | 0
824 | 23 | 32 | 0
825 | 23 | 33 | 0
826 | 23 | 34 | 0
827 | 23 | 35 | 0
828 | 23 | 36 | 0
829 | 24 | 1 | 0
830 | 24 | 2 | 0
831 | 24 | 3 | 0
832 | 24 | 4 | 0
833 | 24 | 5 | 0
834 | 24 | 6 | 0
835 | 24 | 7 | 0
836 | 24 | 8 | 0
837 | 24 | 9 | 0
838 | 24 | 10 | 0
839 | 24 | 11 | 0
840 | 24 | 12 | 0
841 | 24 | 13 | 0
842 | 24 | 14 | 0
843 | 24 | 15 | 0
844 | 24 | 16 | 0
845 | 24 | 17 | 0
846 | 24 | 18 | 0
847 | 24 | 19 | 0
848 | 24 | 20 | 0
849 | 24 | 21 | 0
850 | 24 | 22 | 0
851 | 24 | 23 | 0
852 | 24 | 24 | 0
853 | 24 | 25 | 0
854 | 24 | 26 | 0
855 | 24 | 27 | 0
856 | 24 | 28 | 0
857 | 24 | 29 | 0
858 | 24 | 30 | 0
859 | 24 | 31 | 0
860 | 24 | 32 | 0
861 | 24 | 33 | 0
862 | 24 | 34 | 0
863 | 24 | 35 | 0
864 | 24 | 36 | 0
865 | 25 | 1 | 0
866 | 25 | 2 | 0
867 | 25 | 3 | 0
868 | 25 | 4 | 0
869 | 25 | 5 | 0
870 | 25 | 6 | 0
871 | 25 | 7 | 0
872 | 25 | 8 | 0
873 | 25 | 9 | 0
874 | 25 | 10 | 0
875 | 25 | 11 | 0
876 | 25 | 12 | 0
877 | 25 | 13 | 0
878 | 25 | 14 | 0
879 | 25 | 15 | 0
880 | 25 | 16 | 0
881 | 25 | 17 | 0
882 | 25 | 18 | 0
883 | 25 | 19 | 0
884 | 25 | 20 | 0
885 | 25 | 21 | 0
886 | 25 | 22 | 0
887 | 25 | 23 | 0
888 | 25 | 24 | 0
889 | 25 | 25 | 0
890 | 25 | 26 | 0
891 | 25 | 27 | 0
892 | 25 | 28 | 0
893 | 25 | 29 | 0
894 | 25 | 30 | 0
895 | 25 | 31 | 0
896 | 25 | 32 | 0
897 | 25 | 33 | 0
898 | 25 | 34 | 0
899 | 25 | 35 | 0
900 | 25 | 36 | 0
901 | 26 | 1 | 0
902 | 26 | 2 | 0
903 | 26 | 3 | 0
904 | 26 | 4 | 0
905 | 26 | 5 | 0
906 | 26 | 6 | 0
907 | 26 | 7 | 0
908 | 26 | 8 | 0
909 | 26 | 9 | 0
910 | 26 | 10 | 0
911 | 26 | 11 | 0
912 | 26 | 12 | 0
913 | 26 | 13 | 0
914 | 26 | 14 | 0
915 | 26 | 15 | 0
916 | 26 | 16 | 0
917 | 26 | 17 | 0
918 | 26 | 18 | 0
919 | 26 | 19 | 0
920 | 26 | 20 | 0
921 | 26 | 21 | 0
922 | 26 | 22 | 0
923 | 26 | 23 | 0
924 | 26 | 24 | 0
925 | 26 | 25 | 0
926 | 26 | 26 | 0
927 | 26 | 27 | 0
928 | 26 | 28 | 0
929 | 26 | 29 | 0
930 | 26 | 30 | 0
931 | 26 | 31 | 0
932 | 26 | 32 | 0
933 | 26 | 33 | 0
934 | 26 | 34 | 0
935 | 26 | 35 | 0
936 | 26 | 36 | 0
937 | 27 | 1 | 0
938 | 27 | 2 | 0
939 | 27 | 3 | 0
940 | 27 | 4 | 0
941 | 27 | 5 | 0
942 | 27 | 6 | 0
943 | 27 | 7 | 0
944 | 27 | 8 | 0
945 | 27 | 9 | 0
946 | 27 | 10 | 0
947 | 27 | 11 | 0
948 | 27 | 12 | 0
949 | 27 | 13 | 0
950 | 27 | 14 | 0
951 | 27 | 15 | 0
952 | 27 | 16 | 0
953 | 27 | 17 | 0
954 | 27 | 18 | 0
955 | 27 | 19 | 0
956 | 27 | 20 | 0
957 | 27 | 21 | 0
958 | 27 | 22 | 0
959 | 27 | 23 | 0
960 | 27 | 24 | 0
961 | 27 | 25 | 0
962 | 27 | 26 | 0
963 | 27 | 27 | 0
964 | 27 | 28 | 0
965 | 27 | 29 | 0
966 | 27 | 30 | 0
967 | 27 | 31 | 0
968 | 27 | 32 | 0
969 | 27 | 33 | 0
970 | 27 | 34 | 0
971 | 27 | 35 | 0
972 | 27 | 36 | 0
973 | 28 | 1 | 0
974 | 28 | 2 | 0
975 | 28 | 3 | 0
976 | 28 | 4 | 0
977 | 28 | 5 | 0
978 | 28 | 6 | 0
979 | 28 | 7 | 0
980 | 28 | 8 | 0
981 | 28 | 9 | 0
982 | 28 | 10 | 0
983 | 28 | 11 | 0
984 | 28 | 12 | 0
985 | 28 | 13 | 0
986 | 28 | 14 | 0
987 | 28 | 15 | 0
988 | 28 | 16 | 0
989 | 28 | 17 | 0
990 | 28 | 18 | 0
991 | 28 | 19 | 0
992 | 28 | 20 | 0
993 | 28 | 21 | 0
994 | 28 | 22 | 0
995 | 28 | 23 | 0
996 | 28 | 24 | 0
997 | 28 | 25 | 0
998 | 28 | 26 | 0
999 | 28 | 27 | 0
1000 | 28 | 28 | 0
1001 | 28 | 29 | 0
1002 | 28 | 30 | 0
1003 | 28 | 31 | 0
1004 | 28 | 32 | 0
1005 | 28 | 33 | 0
1006 | 28 | 34 | 0
1007 | 28 | 35 | 0
1008 | 28 | 36 | 0
1009 | 29 | 1 | 0
1010 | 29 | 2 | 0
1011 | 29 | 3 | 0
1012 | 29 | 4 | 0
1013 | 29 | 5 | 0
1014 | 29 | 6 | 0
1015 | 29 | 7 | 0
1016 | 29 | 8 | 0
1017 | 29 | 9 | 0
1018 | 29 | 10 | 0
1019 | 29 | 11 | 0
1020 | 29 | 12 | 0
1021 | 29 | 13 | 0
1022 | 29 | 14 | 0
1023 | 29 | 15 | 0
1024 | 29 | 16 | 0
1025 | 29 | 17 | 0
1026 | 29 | 18 | 0
1027 | 29 | 19 | 0
1028 | 29 | 20 | 0
1029 | 29 | 21 | 0
1030 | 29 | 22 | 0
1031 | 29 | 23 | 0
1032 | 29 | 24 | 0
1033 | 29 | 25 | 0
1034 | 29 | 26 | 0
1035 | 29 | 27 | 0
1036 | 29 | 28 | 0
1037 | 29 | 29 | 0
1038 | 29 | 30 | 0
1039 | 29 | 31 | 0
1040 | 29 | 32 | 0
1041 | 29 | 33 | 0
1042 | 29 | 34 | 0
1043 | 29 | 35 | 0
1044 | 29 | 36 | 0
1045 | 30 | 1 | 0
1046 | 30 | 2 | 0
1047 | 30 | 3 | 0
1048 | 30 | 4 | 0
1049 | 30 | 5 | 0
1050 | 30 | 6 | 0
1051 | 30 | 7 | 0
1052 | 30 | 8 | 0
1053 | 30 | 9 | 0
1054 | 30 | 10 | 0
1055 | 30 | 11 | 0
1056 | 30 | 12 | 0
1057 | 30 | 13 | 0
1058 | 30 | 14 | 0
1059 | 30 | 15 | 0
1060 | 30 | 16 | 0
1061 | 30 | 17 | 0
1062 | 30 | 18 | 0
1063 | 30 | 19 | 0
1064 | 30 | 20 | 0
1065 | 30 | 21 | 0
1066 | 30 | 22 | 0
1067 | 30 | 23 | 0
1068 | 30 | 24 | 0
1069 | 30 | 25 | 0
1070 | 30 | 26 | 0
1071 | 30 | 27 | 0
1072 | 30 | 28 | 0
1073 | 30 | 29 | 0
1074 | 30 | 30 | 0
1075 | 30 | 31 | 0
1076 | 30 | 32 | 0
1077 | 30 | 33 | 0
1078 | 30 | 34 | 0
1079 | 30 | 35 | 0
1080 | 30 | 36 | 0
Formulas:
Mois = IF([Actif]=1,EDATE(p_debut,[Idx mois]-1),"")