## Dashboard
Dashboard – coûts mensuels de la migration IKS → ROKS
Données recalculées automatiquement depuis Synthèse. La courbe suit l'horizon défini dans Paramètres & ABS.
Périmètre affiché : Tous
Coût total |  | Coût IKS |  | Coût ROKS | Surcoût double run |  | Écart vs sans migration |  | Contrôles
4103368 |  | 2919240 |  | 1184128 | 16992 |  | -290612 |  | OK – aucune anomalie
Période : | oct. 2026 → sept. 2029 (36 mois)
Environnement : | Tous | * | ← Tous / PRD / NPRD : filtre les indicateurs et la courbe
Lecture : l'écart entre la courbe IKS qui baisse et ROKS qui monte matérialise la bascule ; la courbe verte montre le surcoût des mois payés en double (double run).
Toutes les courbes sont en € par mois, sur le même axe.
Répartition des coûts par tribe et par domaine (horizon, périmètre du filtre C8)
Coût des clusters : |  | 4103368 |  | Affecté aux déploiements : | 290778.4278 |  | Socle / non affecté : |  | 3812589.5722
Clé : ROKS dès le provisionnement selon le besoin (vCPU + poids × Go) ; IKS jusqu'à la libération selon les ressources libérables. Socle = capacité initiale et planchers non attribués.
Tribe | Domaine | Coût IKS € | Coût ROKS € | Coût total € |  | Domaine | Coût IKS € | Coût ROKS € | Coût total €
Parcours client | Distribution | 80530.597 | 21567.4212 | 102098.0182 |  | Distribution | 135839.2351 | 34543.7747 | 170383.0098
Tarification | Distribution | 55308.638 | 12976.3536 | 68284.9916 |  | Indemnisation | 98948.5762 | 21446.8418 | 120395.418
Sinistres | Indemnisation | 98948.5762 | 21446.8418 | 120395.418

## Avancement
Avancement de la migration
Déploiements par action, par tribe, domaine et environnement ; frise des migrations prévues. Filtres ligne 4.
Environnement | Tous |  | Domaine | Tous |  | Tribe | Tous |  | Mois de référence | 2027-12-01 |  |  |  |  | * | * | * | 2027-12-01
Migrés |  | À migrer |  | À décommissionner |  | Décommissionnés |  | Traités au mois de référence |  | % traité au mois de référence
1 |  | 3 |  | 1 |  | 0 |  | 3 |  | 60%
Traité = Migré ou Décommissionné, plus les déploiements « À migrer » / « À décommissionner » dont l'IKS est libéré au mois de référence.
Répartition par tribe et par domaine (nombre de déploiements)
Tribe | Domaine | Migré | À migrer | À décommissionner | Décommissionné | Total |  |  | Domaine | Migré | À migrer | À décommissionner | Décommissionné | Total
Parcours client | Distribution | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |  |  | Distribution | 0 | 2 | 1 | 0 | 3
Tarification | Distribution | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | Indemnisation | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
Sinistres | Indemnisation | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Environnement | Migré | À migrer | À décommissionner | Décommissionné | Total
[9 empty] | PRD | 1 | 3 | 1 | 0 | 5
[9 empty] | NPRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Données de la frise (graphique)
[19 empty] | Mois | Bascules | Décommissions | Traités cumulés | % traité cumulé
[19 empty] | 2026-10-01 | 0 | 0 | 1 | 20%
[19 empty] | 2026-11-01 | 0 | 0 | 1 | 20%
[19 empty] | 2026-12-01 | 0 | 0 | 1 | 20%
[19 empty] | 2027-01-01 | 0 | 0 | 1 | 20%
[19 empty] | 2027-02-01 | 0 | 0 | 1 | 20%
[19 empty] | 2027-03-01 | 0 | 0 | 1 | 20%
[19 empty] | 2027-04-01 | 0 | 0 | 1 | 20%
[19 empty] | 2027-05-01 | 1 | 0 | 1 | 20%
[19 empty] | 2027-06-01 | 0 | 1 | 2 | 40%
[19 empty] | 2027-07-01 | 0 | 0 | 3 | 60%
[19 empty] | 2027-08-01 | 0 | 0 | 3 | 60%
[19 empty] | 2027-09-01 | 0 | 0 | 3 | 60%
[19 empty] | 2027-10-01 | 0 | 0 | 3 | 60%
[19 empty] | 2027-11-01 | 0 | 0 | 3 | 60%
[19 empty] | 2027-12-01 | 0 | 0 | 3 | 60%
[19 empty] | 2028-01-01 | 0 | 0 | 3 | 60%
[19 empty] | 2028-02-01 | 1 | 0 | 3 | 60%
[19 empty] | 2028-03-01 | 0 | 0 | 4 | 80%
[19 empty] | 2028-04-01 | 0 | 0 | 4 | 80%
[19 empty] | 2028-05-01 | 0 | 0 | 4 | 80%
[19 empty] | 2028-06-01 | 0 | 0 | 4 | 80%
[19 empty] | 2028-07-01 | 0 | 0 | 4 | 80%
[19 empty] | 2028-08-01 | 0 | 0 | 4 | 80%
[19 empty] | 2028-09-01 | 0 | 0 | 4 | 80%
[19 empty] | 2028-10-01 | 1 | 0 | 4 | 80%
[19 empty] | 2028-11-01 | 0 | 0 | 4 | 80%
[19 empty] | 2028-12-01 | 0 | 0 | 5 | 100%
[19 empty] | 2029-01-01 | 0 | 0 | 5 | 100%
[19 empty] | 2029-02-01 | 0 | 0 | 5 | 100%
[19 empty] | 2029-03-01 | 0 | 0 | 5 | 100%
[19 empty] | 2029-04-01 | 0 | 0 | 5 | 100%
[19 empty] | 2029-05-01 | 0 | 0 | 5 | 100%
[19 empty] | 2029-06-01 | 0 | 0 | 5 | 100%
[19 empty] | 2029-07-01 | 0 | 0 | 5 | 100%
[19 empty] | 2029-08-01 | 0 | 0 | 5 | 100%
[19 empty] | 2029-09-01 | 0 | 0 | 5 | 100%

## Capacités
Capacités IKS → ROKS
Évolution mensuelle CPU, RAM et workers ; matrice clusters × mois (vert = extension ROKS, orange = réduction IKS, gris = cluster IKS fermé).
| Environnement | Tous |  | Mesure de la matrice | Workers |  | Mois de référence | 2027-12-01 | [20 empty] | * | 2027-12-01
| CPU IKS (vCPU) |  | CPU ROKS (vCPU) |  | RAM IKS (Go) |  | RAM ROKS (Go) |  | Workers IKS |  | Workers ROKS
| 2048 |  | 736 |  | 13184 |  | 3200 |  | 61 |  | 68
Valeurs au mois de référence (capacité provisionnée = workers × flavor).
Évolution mensuelle
Matrice clusters × mois (mesure choisie en F4)
| Cluster | Plateforme | Env | Flavor | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | 2028-04-01 | 2028-05-01 | 2028-06-01 | 2028-07-01 | 2028-08-01 | 2028-09-01 | 2028-10-01 | 2028-11-01 | 2028-12-01 | 2029-01-01 | 2029-02-01 | 2029-03-01 | 2029-04-01 | 2029-05-01 | 2029-06-01 | 2029-07-01 | 2029-08-01 | 2029-09-01
1 | oc002i000577 | ROKS | PRD | bx3d.8x40 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
2 | oc002i000578 | ROKS | NPRD | cx3d.32x80 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
3 | oc002i000807 | ROKS | NPRD | bx3d.16x80 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
4 | oc002i000809 | ROKS | PRD | bx3d.8x40 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
5 | oc002i000849 | ROKS | NPRD | bx3d.8x40 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
6 | oc002i000850 | ROKS | PRD | bx3d.8x40 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
7 | oc002i001009 | ROKS | NPRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | oc002i001010 | ROKS | NPRD | bx3d.8x40 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
9 | oc002i001011 | ROKS | NPRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | oc002i001019 | ROKS | PRD | bx3d.8x40 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
11 | oc-EMEA-NPR | ROKS | NPRD | bx3d.8x40 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
12 | oc-EMEA-NOS-PRD | ROKS | PRD | bx3d.8x40 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
13 | oc-EMEA-SEC-PRD | ROKS | PRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | oc-JUMP-AEP-PRD | ROKS | PRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | oc-JUMP-CLV-PRD | ROKS | PRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | oc-JUMP-AEP-NPR | ROKS | NPRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | oc-JUMP-CLV-NPR | ROKS | NPRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | oc002i001021 | ROKS | PRD | bx3d.8x40 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
19 | oc002i001016 | ROKS | NPRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | oc-LATAM-NOS-PRD | ROKS | PRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | oc-ITALY-SEC-PRD | ROKS | PRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | ku002i000249 | IKS | PRD | bx2-32x128 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | ku002i000246 | IKS | NPRD | bx2-32x128 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
24 | ku002i000510 | IKS | NPRD | bx2-8x32 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
25 | ku002i000565 | IKS | PRD | bx2-8x32 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
26 | ku002i000829 | IKS | NPRD | mx2-64x512 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
27 | ku002i000908 | IKS | PRD | mx2-32x256 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
28 | ku002i001021 | IKS | NPRD | mx2-32x256 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
29 | ku002i001071 | IKS | PRD | mx2-64x512 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
30 | ku002i001098 | IKS | NPRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2027-02-01 | 2304 | 720 | 14208 | 3120 | 69 | 66
| 2027-03-01 | 2304 | 720 | 14208 | 3120 | 69 | 66
| 2027-04-01 | 2304 | 736 | 14208 | 3200 | 69 | 68
| 2027-05-01 | 2304 | 736 | 14208 | 3200 | 69 | 68
| 2027-06-01 | 2144 | 736 | 13568 | 3200 | 64 | 68
| 2027-07-01 | 2048 | 736 | 13184 | 3200 | 61 | 68
| 2027-08-01 | 2048 | 736 | 13184 | 3200 | 61 | 68
| 2027-09-01 | 2048 | 736 | 13184 | 3200 | 61 | 68
| 2027-10-01 | 2048 | 736 | 13184 | 3200 | 61 | 68
| 2027-11-01 | 2048 | 736 | 13184 | 3200 | 61 | 68
| 2027-12-01 | 2048 | 736 | 13184 | 3200 | 61 | 68
| 2028-01-01 | 2048 | 752 | 13184 | 3280 | 61 | 70
| 2028-02-01 | 2048 | 752 | 13184 | 3280 | 61 | 70
| 2028-03-01 | 1952 | 752 | 12800 | 3280 | 58 | 70
| 2028-04-01 | 1952 | 752 | 12800 | 3280 | 58 | 70
| 2028-05-01 | 1952 | 752 | 12800 | 3280 | 58 | 70
| 2028-06-01 | 1952 | 752 | 12800 | 3280 | 58 | 70
| 2028-07-01 | 1952 | 752 | 12800 | 3280 | 58 | 70
| 2028-08-01 | 1952 | 752 | 12800 | 3280 | 58 | 70
| 2028-09-01 | 1952 | 768 | 12800 | 3360 | 58 | 72
| 2028-10-01 | 1952 | 768 | 12800 | 3360 | 58 | 72
| 2028-11-01 | 1952 | 768 | 12800 | 3360 | 58 | 72
| 2028-12-01 | 1824 | 768 | 12288 | 3360 | 54 | 72
| 2029-01-01 | 1824 | 768 | 12288 | 3360 | 54 | 72
| 2029-02-01 | 1824 | 768 | 12288 | 3360 | 54 | 72
| 2029-03-01 | 1824 | 768 | 12288 | 3360 | 54 | 72
| 2029-04-01 | 1824 | 768 | 12288 | 3360 | 54 | 72
| 2029-05-01 | 1824 | 768 | 12288 | 3360 | 54 | 72
| 2029-06-01 | 1824 | 768 | 12288 | 3360 | 54 | 72
| 2029-07-01 | 1824 | 768 | 12288 | 3360 | 54 | 72
| 2029-08-01 | 1824 | 768 | 12288 | 3360 | 54 | 72
| 2029-09-01 | 1824 | 768 | 12288 | 3360 | 54 | 72

## Extinction IKS
Extinction IKS / DMZR PaaS V4
Déploiements restant sur IKS, clusters à fermer, calendrier de fermeture et coût IKS résiduel jusqu'à zéro.
| Environnement | Tous |  | Domaine | Tous |  | Tribe | Tous |  | Mois de référence | 2027-12-01 | [5 empty] | * | * | * | 2027-12-01
| Déploiements restant sur IKS |  | Clusters IKS ouverts |  | Coût IKS du mois |  | Coût IKS résiduel (jusqu'à la fin) |  | Extinction IKS prévue |  | Mois restants
| 2 |  | 8 |  | 81975 |  | 1700436 |  | Non planifiée |  | –
Au mois de référence. Extinction = dernière fermeture de cluster IKS (Clusters, colonnes R-S) ; « Non planifiée » si un cluster IKS n'a pas de date de fermeture.
Trajectoire d'extinction
Calendrier de fermeture des clusters IKS
| Cluster IKS | Env | Workers au mois de réf. | Déploiements restants | Dernière libération prévue | Fermeture retenue | Statut | Coût IKS résiduel |  |  |  | Mois | Coût IKS mensuel | Déploiements restant sur IKS | Clusters IKS ouverts | Coût IKS résiduel cumulé
22 | ku002i000249 | PRD | 7 | 2 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Fermeture planifiée | 60534 |  |  |  | 2026-10-01 | 90471 | 4 | 8 | 2919240
23 | ku002i000246 | NPRD | 15 | 0 | – | – | Non planifiée | 350460 |  |  |  | 2026-11-01 | 90471 | 4 | 8 | 2828769
24 | ku002i000510 | NPRD | 6 | 0 | – | – | Non planifiée | 35112 |  |  |  | 2026-12-01 | 90471 | 4 | 8 | 2738298
25 | ku002i000565 | PRD | 6 | 0 | – | – | Non planifiée | 35112 |  |  |  | 2027-01-01 | 90471 | 4 | 8 | 2647827
26 | ku002i000829 | NPRD | 6 | 0 | – | – | Non planifiée | 375144 |  |  |  | 2027-02-01 | 90471 | 4 | 8 | 2557356
27 | ku002i000908 | PRD | 6 | 0 | – | – | Non planifiée | 187572 |  |  |  | 2027-03-01 | 90471 | 4 | 8 | 2466885
28 | ku002i001021 | NPRD | 9 | 0 | – | – | Non planifiée | 281358 |  |  |  | 2027-04-01 | 90471 | 4 | 8 | 2376414
29 | ku002i001071 | PRD | 6 | 0 | – | – | Non planifiée | 375144 |  |  |  | 2027-05-01 | 90471 | 4 | 8 | 2285943
30 | ku002i001098 | NPRD | 0 | 0 | – | – | Non planifiée | 0 |  |  |  | 2027-06-01 | 85161 | 3 | 8 | 2195472
[12 empty] | 2027-07-01 | 81975 | 2 | 8 | 2110311
[12 empty] | 2027-08-01 | 81975 | 2 | 8 | 2028336
[12 empty] | 2027-09-01 | 81975 | 2 | 8 | 1946361
[12 empty] | 2027-10-01 | 81975 | 2 | 8 | 1864386
[12 empty] | 2027-11-01 | 81975 | 2 | 8 | 1782411
[12 empty] | 2027-12-01 | 81975 | 2 | 8 | 1700436
[12 empty] | 2028-01-01 | 81975 | 2 | 8 | 1618461
[12 empty] | 2028-02-01 | 81975 | 2 | 8 | 1536486
[12 empty] | 2028-03-01 | 78789 | 1 | 8 | 1454511
[12 empty] | 2028-04-01 | 78789 | 1 | 8 | 1375722
[12 empty] | 2028-05-01 | 78789 | 1 | 8 | 1296933
[12 empty] | 2028-06-01 | 78789 | 1 | 8 | 1218144
[12 empty] | 2028-07-01 | 78789 | 1 | 8 | 1139355
[12 empty] | 2028-08-01 | 78789 | 1 | 8 | 1060566
[12 empty] | 2028-09-01 | 78789 | 1 | 8 | 981777
[12 empty] | 2028-10-01 | 78789 | 1 | 8 | 902988
[12 empty] | 2028-11-01 | 78789 | 1 | 8 | 824199
[12 empty] | 2028-12-01 | 74541 | 0 | 7 | 745410
[12 empty] | 2029-01-01 | 74541 | 0 | 7 | 670869
[12 empty] | 2029-02-01 | 74541 | 0 | 7 | 596328
[12 empty] | 2029-03-01 | 74541 | 0 | 7 | 521787
[12 empty] | 2029-04-01 | 74541 | 0 | 7 | 447246
[12 empty] | 2029-05-01 | 74541 | 0 | 7 | 372705
[12 empty] | 2029-06-01 | 74541 | 0 | 7 | 298164
[12 empty] | 2029-07-01 | 74541 | 0 | 7 | 223623
[12 empty] | 2029-08-01 | 74541 | 0 | 7 | 149082
[12 empty] | 2029-09-01 | 74541 | 0 | 7 | 74541
Déploiements restant sur IKS au mois de référence (filtrés, par ordre de saisie)
| ID | Application | Tribe | Env | Couloir | Action | Cluster IKS | Mois de libération | CPU IKS libérable
2 | APP-02 | Moteur tarification (démo) | Tarification | PRD | PRD | À migrer | ku002i000249 | 2028-03-01 | 92.3077
3 | APP-03 | API sinistres (démo) | Sinistres | PRD | PRD | À migrer | ku002i000249 | 2028-12-01 | 92.3077
Formulas:
Coût IKS du mois = IF(A32="","",IFERROR(1/(1/MAXIFS(TblApplications[Mois lib (calc)],TblApplications[Cluster IKS source],[Déploiements restant sur IKS])),"–"))
Fermeture retenue = IF(A32="","",IF(INDEX(TblClusters[Fermeture retenue],A32)="","–",INDEX(TblClusters[Fermeture retenue],A32)))
Coût IKS résiduel = IF(A76="","",INDEX(TblApplications[Mois lib (calc)],A76))

## Synthèse
Synthèse – migration IKS → ROKS
Capacités = capacité provisionnée (workers × flavor), cohérente avec le coût. Besoins avant arrondi et scénarios de comparaison en détail (colonnes P-T).
| Indicateurs clés (horizon) | Valeur |  | Par environnement | Coût IKS | Coût ROKS | Coût total | Surcoût double run | Écart vs sans migration
| Coût IKS | 2919240 |  | PRD | 1214028 | 524032 | 1738060 | 16992 | -290612
| Coût ROKS | 1184128 |  | NPRD | 1705212 | 660096 | 2365308 | 0 | 0
| Coût total IKS + ROKS | 4103368 |  | Total | 2919240 | 1184128 | 4103368 | 16992 | -290612
| Surcoût du double run | 16992
|  |  |  | Détail des anomalies | Nombre | Où regarder
| Écart vs sans migration (capacités initiales constantes) | -290612 |  | Applications | 0 | Applications, colonne AB (cellules rouges)
| Pic CPU provisionné ROKS (vCPU) | 768 |  | Clusters (dont capacité) | 0 | Clusters, colonne Q (max workers, flavor…)
| Pic RAM provisionnée ROKS (Go) | 3360 |  | Dynatrace | 0 | Dynatrace, colonne L (cluster observé, doublons…)
| Pic CPU provisionné IKS + ROKS (vCPU) | 3040 |  | Paramètres | 0 | Paramètres & ABS, colonne E
| Pic de coût mensuel | 122791 |  | Filtre Dashboard | 0 | Dashboard, cellule C8
| Mois du pic de coût | 2027-04-01 |  | Informations (non bloquantes) | 12 | Hors horizon, PRD avant NPRD : non comptées
| Nombre d'anomalies | 0
| Statut des contrôles | OK – aucune anomalie
Vue mensuelle consolidée
N° | Mois | CPU provisionné IKS | CPU provisionné ROKS | RAM provisionnée IKS (Go) | RAM provisionnée ROKS (Go) | Workers IKS | Workers ROKS | Coût IKS € | Coût ROKS € | Coût total € | Surcoût double run mensuel € | Surcoût double run cumulé € | Applis en double run | CPU provisionné IKS+ROKS | Détail – besoin CPU ROKS | Détail – besoin RAM ROKS (Go) | Détail – coût sans double run € | Détail – coût sans migration € | Détail – écart vs sans migration € | Sélection Dashboard – coût IKS € | Sélection Dashboard – coût ROKS € | Sélection Dashboard – surcoût double run € | Sélection Dashboard – coût total €
1 | 2026-10-01 | 2304 | 720 | 14208 | 3120 | 69 | 66 | 90471 | 31584 | 122055 | 0 | 0 | 0 | 3024 | 720 | 3120 | 122055 | 122055 | 0 | 90471 | 31584 | 0 | 122055
2 | 2026-11-01 | 2304 | 720 | 14208 | 3120 | 69 | 66 | 90471 | 31584 | 122055 | 0 | 0 | 0 | 3024 | 720 | 3120 | 122055 | 122055 | 0 | 90471 | 31584 | 0 | 122055
3 | 2026-12-01 | 2304 | 720 | 14208 | 3120 | 69 | 66 | 90471 | 31584 | 122055 | 0 | 0 | 0 | 3024 | 720 | 3120 | 122055 | 122055 | 0 | 90471 | 31584 | 0 | 122055
4 | 2027-01-01 | 2304 | 720 | 14208 | 3120 | 69 | 66 | 90471 | 31584 | 122055 | 0 | 0 | 0 | 3024 | 720 | 3120 | 122055 | 122055 | 0 | 90471 | 31584 | 0 | 122055
5 | 2027-02-01 | 2304 | 720 | 14208 | 3120 | 69 | 66 | 90471 | 31584 | 122055 | 0 | 0 | 0 | 3024 | 720 | 3120 | 122055 | 122055 | 0 | 90471 | 31584 | 0 | 122055
6 | 2027-03-01 | 2304 | 720 | 14208 | 3120 | 69 | 66 | 90471 | 31584 | 122055 | 0 | 0 | 0 | 3024 | 720 | 3120 | 122055 | 122055 | 0 | 90471 | 31584 | 0 | 122055
7 | 2027-04-01 | 2304 | 736 | 14208 | 3200 | 69 | 68 | 90471 | 32320 | 122791 | 2124 | 2124 | 1 | 3040 | 735 | 3192 | 120667 | 122055 | 736 | 90471 | 32320 | 2124 | 122791
8 | 2027-05-01 | 2304 | 736 | 14208 | 3200 | 69 | 68 | 90471 | 32320 | 122791 | 2124 | 4248 | 1 | 3040 | 735 | 3192 | 120667 | 122055 | 736 | 90471 | 32320 | 2124 | 122791
9 | 2027-06-01 | 2144 | 736 | 13568 | 3200 | 64 | 68 | 85161 | 32320 | 117481 | 3186 | 7434 | 1 | 2880 | 735 | 3192 | 114295 | 122055 | -4574 | 85161 | 32320 | 3186 | 117481
10 | 2027-07-01 | 2048 | 736 | 13184 | 3200 | 61 | 68 | 81975 | 32320 | 114295 | 0 | 7434 | 0 | 2784 | 735 | 3192 | 114295 | 122055 | -7760 | 81975 | 32320 | 0 | 114295
11 | 2027-08-01 | 2048 | 736 | 13184 | 3200 | 61 | 68 | 81975 | 32320 | 114295 | 0 | 7434 | 0 | 2784 | 735 | 3192 | 114295 | 122055 | -7760 | 81975 | 32320 | 0 | 114295
12 | 2027-09-01 | 2048 | 736 | 13184 | 3200 | 61 | 68 | 81975 | 32320 | 114295 | 0 | 7434 | 0 | 2784 | 735 | 3192 | 114295 | 122055 | -7760 | 81975 | 32320 | 0 | 114295
13 | 2027-10-01 | 2048 | 736 | 13184 | 3200 | 61 | 68 | 81975 | 32320 | 114295 | 0 | 7434 | 0 | 2784 | 735 | 3192 | 114295 | 122055 | -7760 | 81975 | 32320 | 0 | 114295
14 | 2027-11-01 | 2048 | 736 | 13184 | 3200 | 61 | 68 | 81975 | 32320 | 114295 | 0 | 7434 | 0 | 2784 | 735 | 3192 | 114295 | 122055 | -7760 | 81975 | 32320 | 0 | 114295
15 | 2027-12-01 | 2048 | 736 | 13184 | 3200 | 61 | 68 | 81975 | 32320 | 114295 | 0 | 7434 | 0 | 2784 | 735 | 3192 | 114295 | 122055 | -7760 | 81975 | 32320 | 0 | 114295
16 | 2028-01-01 | 2048 | 752 | 13184 | 3280 | 61 | 70 | 81975 | 33056 | 115031 | 3186 | 10620 | 1 | 2800 | 747 | 3260 | 111845 | 122055 | -7024 | 81975 | 33056 | 3186 | 115031
17 | 2028-02-01 | 2048 | 752 | 13184 | 3280 | 61 | 70 | 81975 | 33056 | 115031 | 3186 | 13806 | 1 | 2800 | 747 | 3260 | 111845 | 122055 | -7024 | 81975 | 33056 | 3186 | 115031
18 | 2028-03-01 | 1952 | 752 | 12800 | 3280 | 58 | 70 | 78789 | 33056 | 111845 | 0 | 13806 | 0 | 2704 | 747 | 3260 | 111845 | 122055 | -10210 | 78789 | 33056 | 0 | 111845
19 | 2028-04-01 | 1952 | 752 | 12800 | 3280 | 58 | 70 | 78789 | 33056 | 111845 | 0 | 13806 | 0 | 2704 | 747 | 3260 | 111845 | 122055 | -10210 | 78789 | 33056 | 0 | 111845
20 | 2028-05-01 | 1952 | 752 | 12800 | 3280 | 58 | 70 | 78789 | 33056 | 111845 | 0 | 13806 | 0 | 2704 | 747 | 3260 | 111845 | 122055 | -10210 | 78789 | 33056 | 0 | 111845
21 | 2028-06-01 | 1952 | 752 | 12800 | 3280 | 58 | 70 | 78789 | 33056 | 111845 | 0 | 13806 | 0 | 2704 | 747 | 3260 | 111845 | 122055 | -10210 | 78789 | 33056 | 0 | 111845
22 | 2028-07-01 | 1952 | 752 | 12800 | 3280 | 58 | 70 | 78789 | 33056 | 111845 | 0 | 13806 | 0 | 2704 | 747 | 3260 | 111845 | 122055 | -10210 | 78789 | 33056 | 0 | 111845
23 | 2028-08-01 | 1952 | 752 | 12800 | 3280 | 58 | 70 | 78789 | 33056 | 111845 | 0 | 13806 | 0 | 2704 | 747 | 3260 | 111845 | 122055 | -10210 | 78789 | 33056 | 0 | 111845
24 | 2028-09-01 | 1952 | 768 | 12800 | 3360 | 58 | 72 | 78789 | 33792 | 112581 | 1062 | 14868 | 1 | 2720 | 758 | 3356 | 111519 | 122055 | -9474 | 78789 | 33792 | 1062 | 112581
25 | 2028-10-01 | 1952 | 768 | 12800 | 3360 | 58 | 72 | 78789 | 33792 | 112581 | 1062 | 15930 | 1 | 2720 | 758 | 3356 | 111519 | 122055 | -9474 | 78789 | 33792 | 1062 | 112581
26 | 2028-11-01 | 1952 | 768 | 12800 | 3360 | 58 | 72 | 78789 | 33792 | 112581 | 1062 | 16992 | 1 | 2720 | 758 | 3356 | 111519 | 122055 | -9474 | 78789 | 33792 | 1062 | 112581
27 | 2028-12-01 | 1824 | 768 | 12288 | 3360 | 54 | 72 | 74541 | 33792 | 108333 | 0 | 16992 | 0 | 2592 | 758 | 3356 | 108333 | 122055 | -13722 | 74541 | 33792 | 0 | 108333
28 | 2029-01-01 | 1824 | 768 | 12288 | 3360 | 54 | 72 | 74541 | 33792 | 108333 | 0 | 16992 | 0 | 2592 | 758 | 3356 | 108333 | 122055 | -13722 | 74541 | 33792 | 0 | 108333
29 | 2029-02-01 | 1824 | 768 | 12288 | 3360 | 54 | 72 | 74541 | 33792 | 108333 | 0 | 16992 | 0 | 2592 | 758 | 3356 | 108333 | 122055 | -13722 | 74541 | 33792 | 0 | 108333
30 | 2029-03-01 | 1824 | 768 | 12288 | 3360 | 54 | 72 | 74541 | 33792 | 108333 | 0 | 16992 | 0 | 2592 | 758 | 3356 | 108333 | 122055 | -13722 | 74541 | 33792 | 0 | 108333
31 | 2029-04-01 | 1824 | 768 | 12288 | 3360 | 54 | 72 | 74541 | 33792 | 108333 | 0 | 16992 | 0 | 2592 | 758 | 3356 | 108333 | 122055 | -13722 | 74541 | 33792 | 0 | 108333
32 | 2029-05-01 | 1824 | 768 | 12288 | 3360 | 54 | 72 | 74541 | 33792 | 108333 | 0 | 16992 | 0 | 2592 | 758 | 3356 | 108333 | 122055 | -13722 | 74541 | 33792 | 0 | 108333
33 | 2029-06-01 | 1824 | 768 | 12288 | 3360 | 54 | 72 | 74541 | 33792 | 108333 | 0 | 16992 | 0 | 2592 | 758 | 3356 | 108333 | 122055 | -13722 | 74541 | 33792 | 0 | 108333
34 | 2029-07-01 | 1824 | 768 | 12288 | 3360 | 54 | 72 | 74541 | 33792 | 108333 | 0 | 16992 | 0 | 2592 | 758 | 3356 | 108333 | 122055 | -13722 | 74541 | 33792 | 0 | 108333
35 | 2029-08-01 | 1824 | 768 | 12288 | 3360 | 54 | 72 | 74541 | 33792 | 108333 | 0 | 16992 | 0 | 2592 | 758 | 3356 | 108333 | 122055 | -13722 | 74541 | 33792 | 0 | 108333
36 | 2029-09-01 | 1824 | 768 | 12288 | 3360 | 54 | 72 | 74541 | 33792 | 108333 | 0 | 16992 | 0 | 2592 | 758 | 3356 | 108333 | 122055 | -13722 | 74541 | 33792 | 0 | 108333
Vue par cluster (horizon)
Cluster | Plateforme | CPU provisionné M1 | CPU provisionné fin | RAM provisionnée M1 | RAM provisionnée fin | Workers M1 | Workers fin | Besoin CPU fin | Besoin RAM fin | Coût total € | Surcoût double run € | Écart vs sans migration € | Environnement
oc002i000577 | ROKS | 48 | 96 | 240 | 480 | 6 | 12 | 86 | 476 | 126592 | 0 | 47104 | PRD
oc002i000578 | ROKS | 192 | 192 | 480 | 480 | 6 | 6 | 192 | 480 | 262656 | 0 | 0 | NPRD
oc002i000807 | ROKS | 96 | 96 | 480 | 480 | 6 | 6 | 96 | 480 | 158976 | 0 | 0 | NPRD
oc002i000809 | ROKS | 48 | 48 | 240 | 240 | 6 | 6 | 48 | 240 | 79488 | 0 | 0 | PRD
oc002i000849 | ROKS | 48 | 48 | 240 | 240 | 6 | 6 | 48 | 240 | 79488 | 0 | 0 | NPRD
oc002i000850 | ROKS | 48 | 48 | 240 | 240 | 6 | 6 | 48 | 240 | 79488 | 0 | 0 | PRD
oc002i001009 | ROKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NPRD
oc002i001010 | ROKS | 48 | 48 | 240 | 240 | 6 | 6 | 48 | 240 | 79488 | 0 | 0 | NPRD
oc002i001011 | ROKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NPRD
oc002i001019 | ROKS | 48 | 48 | 240 | 240 | 6 | 6 | 48 | 240 | 79488 | 0 | 0 | PRD
oc-EMEA-NPR | ROKS | 48 | 48 | 240 | 240 | 6 | 6 | 48 | 240 | 79488 | 0 | 0 | NPRD
oc-EMEA-NOS-PRD | ROKS | 48 | 48 | 240 | 240 | 6 | 6 | 48 | 240 | 79488 | 0 | 0 | PRD
oc-EMEA-SEC-PRD | ROKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRD
oc-JUMP-AEP-PRD | ROKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRD
oc-JUMP-CLV-PRD | ROKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRD
oc-JUMP-AEP-NPR | ROKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NPRD
oc-JUMP-CLV-NPR | ROKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NPRD
oc002i001021 | ROKS | 48 | 48 | 240 | 240 | 6 | 6 | 48 | 240 | 79488 | 0 | 0 | PRD
oc002i001016 | ROKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NPRD
oc-LATAM-NOS-PRD | ROKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRD
oc-ITALY-SEC-PRD | ROKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRD
ku002i000249 | IKS | 480 | 0 | 1920 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 235764 | 16992 | -337716 | PRD
ku002i000246 | IKS | 480 | 480 | 1920 | 1920 | 15 | 15 | 480 | 1920 | 573480 | 0 | 0 | NPRD
ku002i000510 | IKS | 48 | 48 | 192 | 192 | 6 | 6 | 48 | 192 | 57456 | 0 | 0 | NPRD
ku002i000565 | IKS | 48 | 48 | 192 | 192 | 6 | 6 | 48 | 192 | 57456 | 0 | 0 | PRD
ku002i000829 | IKS | 384 | 384 | 3072 | 3072 | 6 | 6 | 384 | 3072 | 613872 | 0 | 0 | NPRD
ku002i000908 | IKS | 192 | 192 | 1536 | 1536 | 6 | 6 | 192 | 1536 | 306936 | 0 | 0 | PRD
ku002i001021 | IKS | 288 | 288 | 2304 | 2304 | 9 | 9 | 288 | 2304 | 460404 | 0 | 0 | NPRD
ku002i001071 | IKS | 384 | 384 | 3072 | 3072 | 6 | 6 | 384 | 3072 | 613872 | 0 | 0 | PRD
ku002i001098 | IKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NPRD
Formulas:
Valeur = IFERROR(INDEX(B23:B58,MATCH([Valeur, row above],K23:K58,0)),"")
Indicateurs clés (horizon) = IF([N°]>p_horizon,"",EDATE(p_debut,[N°]-1))

## Mode d'emploi
Projection capacités & coûts – migration IKS → ROKS (v4.9)
Démo : 3 applications, 10 déploiements PRD / NPRD, 36 mois. Sans macro. Recalcul automatique après toute modification de planning, ressources ou tarifs.
1. Onglets
Lecture rapide : 4 dashboards en tête de fichier ; 3 onglets de saisie (Applications, Clusters, Paramètres & ABS) ; Synthèse pour le détail mensuel. L'onglet Calculs (moteur) est masqué.
Dashboards : Dashboard (financier), Avancement (actions, tribes, domaines, planning), Capacités (CPU/RAM/workers, matrice clusters × mois), Extinction IKS (restant, fermetures, coût résiduel). Filtres en ligne 4 de chaque dashboard.
Saisie (4 zones) : Applications (inventaire et planning) · Dynatrace (P95 CPU/RAM par déploiement) · Clusters · Paramètres & ABS. Résultats : Dashboard (filtre Tous / PRD / NPRD en C8) et Synthèse (ventilation PRD / NPRD). Moteur : Calculs (ne rien saisir).
2. Unités
CPU en vCPU, RAM en Go, coûts en € par mois. Tarifs saisis convertis via la périodicité (Annuel ÷ 12, Horaire × 730).
3. Convention mensuelle
On saisit des mois ; toute date est ramenée au 1er du mois. Mois de provisionnement : ROKS facturé en totalité.
Mois de libération : IKS non facturé dès ce mois. Double run = mois de libération − mois de provisionnement. La bascule sert aux contrôles, pas à la facturation.
4. Règles de calcul
Besoin appli ROKS = ARRONDI.SUP(conso Dynatrace × (1 + marge)) ; marge spécifique (colonnes avancées V-W) prioritaire sur la marge globale.
Besoin ROKS(mois) = capacité initiale + Σ besoins des déploiements « Action = À migrer » et « Déjà incluse ROKS = Non » provisionnées au plus tard ce mois.
Besoin IKS(mois) = MAX(plancher ; capacité initiale − Σ ressources libérables des applis libérées au plus tard ce mois). CPU et RAM séparément.
Capacité provisionnée = workers × flavor, avec workers = MAX(workers min ; ARRONDI.SUP(MAX(besoin CPU / vCPU flavor ; besoin RAM / RAM flavor))).
Coût (mode Nœud, défaut) = workers × tarif du flavor. Mode Unitaire (si ABS facture à l'unité) : besoin CPU × €/vCPU + besoin RAM × €/Go.
Écart budgétaire = coût planning − coût sans migration (capacités initiales constantes).
Fermeture IKS : un cluster IKS fermé (Clusters colonne R saisie, ou automatique au mois de la dernière libération si Paramètres C18 = Oui) ne coûte plus rien à partir de ce mois.
Le mode automatique suppose un inventaire complet : si des charges non inventoriées restent sur le cluster, saisir la date réelle ou passer C18 à Non.
Coût par tribe / domaine : le coût de chaque cluster est réparti entre déploiements. ROKS (dès le provisionnement) : part = (besoin vCPU + poids × Go) / besoin du cluster.
IKS (jusqu'à la libération) : part = (libérable vCPU + poids × Go) / besoin du cluster. Le reste (capacité initiale, planchers) = « Socle / non affecté ». Poids : Paramètres C17.
Surcoût double run = coût planning − coût de la même migration avec libération IKS dès le mois de provisionnement ROKS.
5. Hypothèses explicites
La capacité ROKS initiale n'absorbe pas les nouvelles applications : leurs besoins s'ajoutent (règle demandée). Évolution possible : consommer d'abord la capacité libre.
Une appli arrêtée ne génère d'économie IKS que si « IKS libérable » > 0 (ressources réellement déprovisionnables, souvent par worker entier).
6. Contrôles
Colonnes repliées dans Applications : calculs intermédiaires (T-AA), coûts affectés et rangs (AE-AI), options avancées (AC-AK). Cliquer sur le + en haut des colonnes pour les afficher.
Applications : environnement cohérent avec les clusters, doublon ID + env + couloir, PRD avant NPRD (info), champs obligatoires (dont Domaine, Tribe, « Déjà incluse ROKS »), ID en doublon, ressource non numérique ou négative, mois invalide, cluster inconnu, dates incohérentes, libération > capacité source, hors horizon (info).
Clusters : données manquantes, workers non numériques ou négatifs, flavor inconnu, doublon, plancher > initial, workers > max ROKS, libérations cumulées > capacité libérable.
Capacité : plancher IKS atteint et max workers ROKS dépassé remontent dans Clusters colonne Q (une anomalie par cluster, avec le nombre de mois). Total en Synthèse C16, détail en E9:J14. Une ligne vide dans Clusters est ignorée sans décaler les suivants.
Occupation des clusters (Clusters, colonnes V à X) : conso IKS de ce qui est encore là + besoin ROKS dimensionné (avec marge, à partir du P95 IKS) des déploiements « Migré » et « À migrer » ciblant ce cluster, rapportés à sa capacité initiale — pour un capacity planning ROKS avant toute bascule réelle. Alerte indicative (non comptée en anomalie) au-delà de 66 %. Ne couvre que les charges inventoriées dans Applications.
7. Notice – passer aux données réelles
a) Paramètres & ABS : mois de début, horizon (≤ 36), marges ; remplacer les tarifs de la grille et passer « Nature tarif » à Réel ; confirmer le mode de facturation ABS.
b) Clusters : coller l'inventaire (DMZR = IKS, AsCode = ROKS). Écrire le flavor exactement comme dans la grille (bx2-32x128, pas bx2.32x128).
c) Applications : UNE LIGNE PAR DÉPLOIEMENT (application × environnement × couloir). Répéter Domaine, Tribe, ID et Application ; jamais de cellules fusionnées.
Action : Migré (déjà sur ROKS, dans la capacité actuelle ; seule une part du coût ROKS lui est affectée) · À migrer (ajout ROKS + libération IKS + double run)
· À décommissionner (libération IKS au mois de « libération », sans ROKS) · Décommissionné (inventaire, sans effet). Les champs obligatoires dépendent de l'action.
Domaine et Tribe : choisis dans le référentiel (Paramètres & ABS, colonnes J-M) ; la tribe doit appartenir au domaine.
Aide au choix du cluster (colonnes AN-AR, avant de renseigner « Cluster ROKS cible ») : répondre aux 4 questions Oui/Non de l'arbre de décision (données secrètes, RGPD/sécurité, isolement fort, volume/atypique).
La colonne « Cluster ROKS recommandé » indique Dédié ou Mutualisé. Purement indicatif : n'affecte aucun calcul, sert seulement à orienter le choix du cluster réel.
Libération IKS : calculée automatiquement (colonnes N-O) = capacité du cluster IKS × part de la conso Dynatrace du déploiement. Rien à saisir.
Quand tous les déploiements d'un cluster IKS sont partis, sa capacité tombe à zéro. Forçage possible en colonnes AJ-AK (groupe replié) si l'infra donne un nombre de workers précis.
Environnement = PRD ou NPRD (doit correspondre à l'environnement des clusters) ; Couloir libre (PRD, DEV1, DEV2, INT1, INT2…). Clé unique : ID + Environnement + Couloir.
Conso : saisie dans l'onglet Dynatrace, UNIQUEMENT pour les applications qui tournent encore sur IKS (avant migration) — une ligne par ID + Environnement + Couloir. Lue automatiquement dans Applications (colonnes K-L), y compris pour les déploiements déjà « Migré » : le P95 IKS reste la seule mesure fiable pour dimensionner ROKS. Forçage en AL-AM.
Conso Dynatrace par namespace/couloir (préciser P95 ou moyenne et période), clusters source/cible, mois issus du planning de Vincent.
Filtres : utiliser les flèches d'en-tête, ou Insertion > Segment sur le tableau (Domaine, Tribe, Environnement) pour des boutons de filtre.
d) Renseigner « Déjà incluse ROKS » pour chaque déploiement ; ne forcer la libération IKS que si l'équipe infra donne un nombre de workers précis.
e) Remplacer ou effacer les données de démonstration SANS supprimer les lignes des tableaux, puis vérifier Synthèse C16 = 0.
Limites du modèle préconstruit : 40 clusters, 300 lignes de déploiement, 36 mois. Les références structurées couvrent les données, mais le moteur Calculs
reste dimensionné à 40 × 36 lignes, la vue par cluster à 40 lignes et le tableau mensuel à 36 mois. Au-delà : ajouter des lignes au tableau
concerné et recopier ses formules jusqu'en bas (et, pour les clusters, étendre aussi Calculs et la vue par cluster).
Validations : les listes Oui/Non, Plateforme, Flavor et clusters bloquent toute valeur hors liste (alerte Arrêt). Un collage peut contourner la validation : les contrôles le signalent.
Workers : nombres entiers imposés (Clusters). Tarifs et marges : validés à la saisie et contrôlés (Paramètres & ABS colonne E, Clusters, Applications).
8. Statut des données
Réel (captures) : grille flavors ABS (vCPU/RAM), structure de l'inventaire clusters, règles BP2I (6–18 workers).
Démo : noms de clusters et d'applis, consos Dynatrace, mois, tarifs €, ressources libérables.
Manquant : tarifs ABS réels et mode de facturation, planning de Vincent, exports Dynatrace, inventaire applicatif avec mapping source/cible.
9. Évolutions (suite revues)
Capacité provisionnée affichée (cohérente avec le coût) · lignes vides de Clusters gérées · « Déjà incluse ROKS » obligatoire, contrôles doublons/négatifs · références structurées · graphiques dynamiques · 6 onglets.
V3 : validations bloquantes (Arrêt) · contrôle explicite des valeurs Oui/Non et Plateforme · INDEX protégés · Synthèse en premier onglet · résultats enregistrés dans le fichier.
V4.9 : correction du controle Dynatrace (Cle/Utilisee dans Applications) casse par le deplacement de colonnes de la V4.8.
V4.8 : les 5 colonnes d aide au choix du cluster deplacees avant Cluster ROKS cible dans Applications (colonnes J a N).
V4.7 : aide au choix du cluster ROKS (arbre de décision : données secrètes, RGPD/sécurité, isolement fort, volume/atypique) dans Applications, colonnes AN-AR. Seuils dans Paramètres & ABS, colonnes R-T.
V4.6 : correction — l'onglet Dynatrace ne doit contenir que la conso IKS (avant migration) ; l'occupation ROKS utilise le besoin dimensionné (Migré et À migrer) au lieu d'une conso Dynatrace prise à tort pour de la mesure ROKS.
V4.4 : taux d occupation CPU et RAM (pic sur l horizon) et alerte au-dela de 66% dans l onglet Clusters.
V4.3 : onglet Dynatrace dédié (extraction P95 par déploiement) ; Applications lit la conso automatiquement.
V4.2 : inventaire complet des 30 clusters (DMZR + AsCode) ; démonstration limitée à un couple de clusters ; clusters incomplets signalés en information.
V4.1 : démonstration basée sur les clusters réels de l inventaire (ku002i000249 et ku002i000246 côté DMZR, oc002i000577 et oc002i000578 côté AsCode).
V4.0 : libération IKS automatique (plus de saisie CPU/RAM libérables), onglet Frise supprimé, onglet Calculs masqué, colonnes techniques repliées.
V3.9 : dashboards Avancement, Capacités et Extinction IKS ; fermeture des clusters IKS (saisie ou automatique) permettant un coût IKS résiduel nul.
V3.8 : colonne Action (Migré / À migrer / À décommissionner / Décommissionné) remplace « À migrer », contrôles et calculs adaptés à chaque action.
V3.7 : détail des anomalies par source en Synthèse (E9:J14), alertes de capacité comptées une fois par cluster, contrôles non OK surlignés en rouge.
V3.6 : référentiel Domaines/Tribes, répartition des coûts par déploiement, Dashboard coût IKS/ROKS par tribe et par domaine.
V3.5 : Domaine et Tribe, une ligne par déploiement (environnement + couloir), contrôles de cohérence d'environnement, ventilation et filtre PRD / NPRD.
V3.1 : workers entiers imposés · contrôle des tarifs (grille et unitaires) et des marges globales et spécifiques.
Cellule de saisie (police bleue, fond jaune)
Cellule calculée (fond gris) – ne pas modifier

## Applications
Applications – une ligne par déploiement (application × environnement × couloir)
Inventaire réel des clusters ; démonstration limitée à ku002i000249 (IKS) → oc002i000577 (ROKS), volumétries et dates fictives. Répéter Domaine, Tribe, ID et Application sur chaque couloir. Pas de cellules fusionnées. Action : Migré / À migrer / À décommissionner / Décommissionné (champs obligatoires selon l'action). Colonnes AH-AI = options avancées. Données DÉMO.
[5 empty] | Légende : | Saisie | Calculé
Domaine | Tribe | ID | Application | Environnement | Couloir | Action | Déjà incluse ROKS | Cluster IKS source | Données secrètes / sensibles ? | Contraintes sécurité / RGPD fortes ? | Isolement fort requis ? | Volume important / atypique ? | Cluster ROKS recommandé (aide) | Cluster ROKS cible | CPU Dynatrace (vCPU) | RAM Dynatrace (Go) | Source Dynatrace | CPU IKS libérable (vCPU) | RAM IKS libérable (Go) | Mois provisionnement ROKS | Mois bascule | Mois libération IKS | Nature | Besoin ROKS CPU (vCPU) | Besoin ROKS RAM (Go) | Mois prov (calc) | Mois lib (calc) | Double run (mois) | Couloirs de l'appli | Début migration appli | Fin migration appli | Contrôle | Marge CPU spécifique | Marge RAM spécifique | Coût IKS affecté (€) | Coût ROKS affecté (€) | Coût total affecté (€) | Sur IKS au mois d'extinction | Rang extinction | CPU IKS libérable forcé | RAM IKS libérable forcé | CPU Dynatrace forcé | RAM Dynatrace forcé
Distribution | Parcours client | APP-01 | Portail assuré (démo) | PRD | PRD | À migrer | Non | ku002i000249 |  |  |  |  | Mutualisé | oc002i000577 | 12 | 60 | P95 30 j – fictif | 110.7692 | 364.557 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-07-01 | Démo | 15 | 72 | 2027-04-01 | 2027-07-01 | 3 | 1 | 2027-04-01 | 2027-07-01 | OK |  |  | 31692.4833 | 21567.4212 | 53259.9044 | 0
Distribution | Tarification | APP-02 | Moteur tarification (démo) | PRD | PRD | À migrer | Non | ku002i000249 |  |  |  |  | Mutualisé | oc002i000577 | 10 | 56 | P95 30 j – fictif | 92.3077 | 340.2532 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Démo | 12 | 68 | 2028-01-01 | 2028-03-01 | 2 | 1 | 2028-01-01 | 2028-03-01 | OK |  |  | 55308.638 | 12976.3536 | 68284.9916 | 1 | 1
Indemnisation | Sinistres | APP-03 | API sinistres (démo) | PRD | PRD | À migrer | Non | ku002i000249 |  |  |  |  | Mutualisé | oc002i000577 | 10 | 80 | P95 30 j – fictif | 92.3077 | 486.0759 | 2028-09-01 | 2028-10-01 | 2028-12-01 | Démo | 11 | 96 | 2028-09-01 | 2028-12-01 | 3 | 1 | 2028-09-01 | 2028-12-01 | OK | 10% |  | 98948.5762 | 8851.8323 | 107800.4085 | 1 | 2
Distribution | Parcours client | APP-04 | Extranet partenaires (démo) | PRD | PRD | À décommissionner |  | ku002i000249 |  |  |  |  | Mutualisé |  | 20 | 120 | P95 30 j – fictif | 184.6154 | 729.1139 |  |  | 2027-06-01 | Démo |  |  |  | 2027-06-01 |  | 1 |  | 2027-06-01 | OK |  |  | 48838.1138 |  | 48838.1138 | 0
Indemnisation | Sinistres | APP-05 | Batch éditique (démo) | PRD | PRD | Migré | [6 empty] | Mutualisé | oc002i000577 | 6 | 24 | P95 30 j – fictif | [5 empty] | Démo | 8 | 29 |  |  |  | 1 |  |  | OK |  |  |  | 12595.0095 | 12595.0095 | 0
Formulas:
Mois prov (calc) = IF(OR(NOT([Saisie]="À migrer"),[Mois provisionnement ROKS]=""),"",IFERROR(DATE(YEAR([Mois provisionnement ROKS]),MONTH([Mois provisionnement ROKS]),1),""))
Mois lib (calc) = IF(OR(NOT(OR([Saisie]="À migrer",[Saisie]="À décommissionner")),[Mois libération IKS]=""),"",IFERROR(DATE(YEAR([Mois libération IKS]),MONTH([Mois libération IKS]),1),""))
Début migration appli = IF([ID]="","",IFERROR(1/(1/MINIFS(TblApplications[Mois prov (calc)],TblApplications[ID],[ID])),""))
Fin migration appli = IF([ID]="","",IFERROR(1/(1/MAXIFS(TblApplications[Mois lib (calc)],TblApplications[ID],[ID])),""))
Note on F5: Texte libre : PRD, DEV1, DEV2, INT1, INT2… La clé unique est ID + Environnement + Couloir.
Note on G5: Migré : déjà sur ROKS (dans la capacité actuelle), IKS déjà libéré. À migrer : ajout ROKS au provisionnement, libération IKS au mois de libération. À décommissionner : aucune ressource ROKS, IKS libéré au mois de libération (= décommission). Décommissionné : inventaire uniquement, sans effet.
Note on H5: Obligatoire pour « À migrer ». « Oui » = déploiement déjà compté dans la capacité ROKS initiale (non ajouté une seconde fois).
Note on J5: Aide au choix du cluster ROKS (arbre de décision, cf. Paramètres & ABS colonnes R-T). Purement indicatif : n'affecte ni les calculs ni les contrôles. Renseigner ces 4 questions avant de choisir le « Cluster ROKS cible ».
Note on P5: Calculé : P95 lu dans l'onglet Dynatrace (clé ID + Environnement + Couloir). Forçage possible en colonnes AQ/AR (groupe replié).
Note on S5: Calculé : part de la capacité IKS du cluster proportionnelle à la conso Dynatrace du déploiement. Forçage possible en colonne AO/AP (groupe replié).

## Dynatrace
Extraction Dynatrace – P95 sur IKS avant migration
Une ligne par déploiement (ID + Environnement + Couloir). Uniquement les applications tournant sur IKS aujourd'hui : cette conso sert à dimensionner le besoin ROKS. Données DÉMO.
[5 empty] | Légende : | Saisie | Calculé
ID | Environnement | Couloir | Namespace / entité Dynatrace | Cluster IKS observé | CPU P95 (vCPU) | RAM P95 (Go) | Métrique / période | Date d'extraction | Clé | Utilisée dans Applications | Contrôle
APP-01 | PRD | PRD | ns-portail-assure-prd | ku002i000249 | 12 | 60 | P95 30 j – fictif | 2026-09-01 | APP-01¦PRD¦PRD | 1 | OK
APP-02 | PRD | PRD | ns-tarification-prd | ku002i000249 | 10 | 56 | P95 30 j – fictif | 2026-09-01 | APP-02¦PRD¦PRD | 1 | OK
APP-03 | PRD | PRD | ns-api-sinistres-prd | ku002i000249 | 10 | 80 | P95 30 j – fictif | 2026-09-01 | APP-03¦PRD¦PRD | 1 | OK
APP-04 | PRD | PRD | ns-extranet-partenaires-prd | ku002i000249 | 20 | 120 | P95 30 j – fictif | 2026-09-01 | APP-04¦PRD¦PRD | 1 | OK
APP-05 | PRD | PRD | ns-batch-editique-prd | ku002i000249 | 6 | 24 | P95 30 j – fictif | 2026-09-01 | APP-05¦PRD¦PRD | 1 | OK
Note on E5: Cluster IKS d'où provient la mesure. Une valeur pointant vers un cluster ROKS est une erreur : l'extraction sert à dimensionner ROKS à partir de ce qui tourne encore sur IKS, migré ou non.

## Clusters
Clusters IKS et ROKS
Noms et flavors repris de l'inventaire (DMZR = IKS, AsCode = ROKS) ; workers à vérifier. Capacité initiale = workers × flavor. Lignes vides autorisées ; effacer plutôt que supprimer une ligne. Capacité : 30 clusters. Données DÉMO.
[5 empty] | Légende : | Saisie | Calculé
Plateforme | Cluster | Compte | Utilisation | Environnement | Flavor | Workers initial | vCPU par nœud | RAM par nœud (Go) | CPU initial (vCPU) | RAM initiale (Go) | Workers min | CPU min (vCPU) | RAM min (Go) | Tarif par nœud | Nature | Contrôle | Mois de fermeture (saisie) | Fermeture retenue | Rang capacités | Rang extinction | Occupation CPU (pic) | Occupation RAM (pic) | Alerte occupation
ROKS | oc002i000577 | ac002i000296 | Mutualisé GIE France | PRD | bx3d.8x40 | 6 | 8 | 40 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 368 | Démo | OK |  |  | 1 |  | 95.83% | 110.4% | Alerte capacité (>66% CPU ou RAM)
ROKS | oc002i000578 | ac002i000293 | Mutualisé GIE France | NPRD | cx3d.32x80 | 6 | 32 | 80 | 192 | 480 | 6 | 192 | 480 | 1216 | Démo | OK |  |  | 2 |  | 0% | 0% | OK
ROKS | oc002i000807 | ac002i000293 | Mutualisé Secret GIE France | NPRD | bx3d.16x80 | 6 | 16 | 80 | 96 | 480 | 6 | 96 | 480 | 736 | Démo | OK |  |  | 3 |  | 0% | 0% | OK
ROKS | oc002i000809 | ac002i000296 | Mutualisé Secret GIE France | PRD | bx3d.8x40 | 6 | 8 | 40 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 368 | Démo | OK |  |  | 4 |  | 0% | 0% | OK
ROKS | oc002i000849 | ac002i000411 | Italy No Secret Hors-Prod | NPRD | bx3d.8x40 | 6 | 8 | 40 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 368 | Démo | OK |  |  | 5 |  | 0% | 0% | OK
ROKS | oc002i000850 | ac002i000365 | Italy No Secret Prod | PRD | bx3d.8x40 | 6 | 8 | 40 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 368 | Démo | OK |  |  | 6 |  | 0% | 0% | OK
ROKS | oc002i001009 |  | (à qualifier) | NPRD |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Démo | À compléter : flavor / workers (info) |  |  | 7 |  |  |  | OK
ROKS | oc002i001010 | ac002i000293 | LATAM Hors-Prod | NPRD | bx3d.8x40 | 6 | 8 | 40 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 368 | Démo | OK |  |  | 8 |  | 0% | 0% | OK
ROKS | oc002i001011 |  | (à qualifier) | NPRD |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Démo | À compléter : flavor / workers (info) |  |  | 9 |  |  |  | OK
ROKS | oc002i001019 | ac002i000296 | LATAM SECRET PROD | PRD | bx3d.8x40 | 6 | 8 | 40 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 368 | Démo | OK |  |  | 10 |  | 0% | 0% | OK
ROKS | oc-EMEA-NPR | ac002i000293 | EMEA Non Secret Hors-Prod | NPRD | bx3d.8x40 | 6 | 8 | 40 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 368 | Démo | OK |  |  | 11 |  | 0% | 0% | OK
ROKS | oc-EMEA-NOS-PRD | ac002i000296 | EMEA Non Secret Prod | PRD | bx3d.8x40 | 6 | 8 | 40 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 368 | Démo | OK |  |  | 12 |  | 0% | 0% | OK
ROKS | oc-EMEA-SEC-PRD | ac002i000296 | EMEA Secret Prod | PRD | [6 empty] | 6 |  |  |  | Démo | À compléter : flavor / workers (info) |  |  | 13 |  |  |  | OK
ROKS | oc-JUMP-AEP-PRD | ac002i000296 | JUMP AEP PROD | PRD | [6 empty] | 6 |  |  |  | Démo | À compléter : flavor / workers (info) |  |  | 14 |  |  |  | OK
ROKS | oc-JUMP-CLV-PRD | ac002i000296 | JUMP CLV PROD | PRD | [6 empty] | 6 |  |  |  | Démo | À compléter : flavor / workers (info) |  |  | 15 |  |  |  | OK
ROKS | oc-JUMP-AEP-NPR | ac002i000296 | JUMP AEP NON PROD | NPRD | [6 empty] | 6 |  |  |  | Démo | À compléter : flavor / workers (info) |  |  | 16 |  |  |  | OK
ROKS | oc-JUMP-CLV-NPR | ac002i000296 | JUMP CLV NON PROD | NPRD | [6 empty] | 6 |  |  |  | Démo | À compléter : flavor / workers (info) |  |  | 17 |  |  |  | OK
ROKS | oc002i001021 | ac002i000461 | PREZ-I GIE PROD | PRD | bx3d.8x40 | 6 | 8 | 40 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 368 | Démo | OK |  |  | 18 |  | 0% | 0% | OK
ROKS | oc002i001016 | ac002i000442 | PREZ-I GIE HORS-PROD | NPRD | [6 empty] | 6 |  |  |  | Démo | À compléter : flavor / workers (info) |  |  | 19 |  |  |  | OK
ROKS | oc-LATAM-NOS-PRD |  | LATAM NO-SEC PROD | PRD | [6 empty] | 6 |  |  |  | Démo | À compléter : flavor / workers (info) |  |  | 20 |  |  |  | OK
ROKS | oc-ITALY-SEC-PRD |  | Italy Secret Prod | PRD | [6 empty] | 6 |  |  |  | Démo | À compléter : flavor / workers (info) |  |  | 21 |  |  |  | OK
IKS | ku002i000249 |  | Mutualisé | PRD | bx2-32x128 | 15 | 32 | 128 | 480 | 1920 | 3 | 96 | 384 | 1062 | Démo | Plancher IKS atteint (9 mois) (info) |  | 2028-12-01 | 22 | 1 | 10.83% | 16.46% | OK
IKS | ku002i000246 |  | Mutualisé | NPRD | bx2-32x128 | 15 | 32 | 128 | 480 | 1920 | 3 | 96 | 384 | 1062 | Démo | OK |  |  | 23 | 2 | 0% | 0% | OK
IKS | ku002i000510 |  | PREZ-i | NPRD | bx2-8x32 | 6 | 8 | 32 | 48 | 192 | 3 | 24 | 96 | 266 | Démo | OK |  |  | 24 | 3 | 0% | 0% | OK
IKS | ku002i000565 |  | PREZ-i | PRD | bx2-8x32 | 6 | 8 | 32 | 48 | 192 | 3 | 24 | 96 | 266 | Démo | OK |  |  | 25 | 4 | 0% | 0% | OK
IKS | ku002i000829 |  | JUMP AEP | NPRD | mx2-64x512 | 6 | 64 | 512 | 384 | 3072 | 3 | 192 | 1536 | 2842 | Démo | OK |  |  | 26 | 5 | 0% | 0% | OK
IKS | ku002i000908 |  | JUMP CLV | PRD | mx2-32x256 | 6 | 32 | 256 | 192 | 1536 | 3 | 96 | 768 | 1421 | Démo | OK |  |  | 27 | 6 | 0% | 0% | OK
IKS | ku002i001021 |  | JUMP CLV | NPRD | mx2-32x256 | 9 | 32 | 256 | 288 | 2304 | 3 | 96 | 768 | 1421 | Démo | OK |  |  | 28 | 7 | 0% | 0% | OK
IKS | ku002i001071 |  | JUMP AEP | PRD | mx2-64x512 | 6 | 64 | 512 | 384 | 3072 | 3 | 192 | 1536 | 2842 | Démo | OK |  |  | 29 | 8 | 0% | 0% | OK
IKS | ku002i001098 |  | Italy HORS-PROD | NPRD | [6 empty] | 3 |  |  |  | Démo | À compléter : flavor / workers (info) |  |  | 30 | 9 |  |  | OK
Note on R5: Optionnel, IKS uniquement. Mois de fermeture du cluster : coût IKS nul à partir de ce mois. Vide = calcul automatique si Paramètres C18 = Oui (dernière libération).
Note on V5: Calculé : conso IKS des déploiements encore présents (colonne IKS source) + besoin ROKS dimensionné (avec marge, à partir du P95 IKS) des déploiements « Migré » et « À migrer » ciblant ce cluster, rapportés à sa capacité initiale. Alerte au-delà de 66 %. Ne couvre que les charges inventoriées.

## Paramètres & ABS
Paramètres et grille ABS
DÉMO : tarifs fictifs à remplacer par la grille ABS réelle. |  |  |  |  | Légende : | Saisie | Calculé
| Paramètre | Valeur | Commentaire / source | Contrôle |  |  | Oui/Non | Plateformes | Modes | Périodicité | Nature | Environnements | Actions |  |  | Aide au choix du cluster ROKS
| Mois de début de projection (M1) | 2026-10-01 | 1er du mois | OK |  |  | Oui | IKS | Nœud | Mensuel | Réel | PRD | Migré |  |  | Seuil CPU pour cluster dédié (vCPU) | 30 | Volume important au sens de l'arbre de décision
| Horizon (mois, 1 à 36) | 36 | Tableaux et graphiques s'adaptent automatiquement | OK |  |  | Non | ROKS | Unitaire | Annuel | Démo | NPRD | À migrer |  |  | Seuil RAM pour cluster dédié (Go) | 500 | Volume important au sens de l'arbre de décision
| Dernier mois de l'horizon | 2029-09-01 | Calculé | [6 empty] | Horaire | Hypothèse |  | À décommissionner
| Marge de dimensionnement CPU | 20% | Sur la conso Dynatrace (hypothèse démo) | OK | [8 empty] | Décommissionné |  |  | Cluster dédié si (dans cet ordre) :
| Marge de dimensionnement RAM | 20% | Sur la conso Dynatrace (hypothèse démo) | OK | [11 empty] | 1. Données secrètes / sensibles
| Mode de tarification | Nœud | Nœud = workers × tarif flavor (défaut) ; Unitaire = à confirmer avec ABS | OK | [11 empty] | 2. Contraintes de sécurité fortes ou spécifiques (RGPD, région à compliance forte)
| Périodicité des tarifs saisis | Mensuel | Mensuel / Annuel / Horaire (730 h/mois) | OK | [11 empty] | 3. Isolement fort requis (performance, criticité)
| Facteur de conversion en €/mois | 1 | Calculé | [12 empty] | 4. Volume important (≥ seuils ci-dessus) ou projet atypique
| Mode Unitaire – IKS €/vCPU | 22 | FICTIF | OK | [11 empty] | Sinon → cluster mutualisé.
| Mode Unitaire – IKS €/Go RAM | 2.8 | FICTIF | OK
| Mode Unitaire – ROKS €/vCPU | 30 | FICTIF | OK
| Mode Unitaire – ROKS €/Go RAM | 3.2 | FICTIF | OK
| Nb max de workers par cluster ROKS | 18 | Préconisation BP2I/ITGP (6 à 18 workers) | OK
| Clé d'allocation : poids de 1 Go RAM (en vCPU) | 0.1 | Répartition du coût des clusters par déploiement : clé = vCPU + poids × Go | OK
| Fermeture automatique des clusters IKS | Oui | Oui = cluster IKS fermé au mois de sa dernière libération (inventaire complet requis) | OK
| Grille ABS – flavors (vCPU/RAM réels : capture ABS-DMZR-2026-05 ; tarifs FICTIFS) | [7 empty] | Référentiel Domaines / Tribes (listes déroulantes et contrôles de l'onglet Applications)
| Infra | Plateforme | Flavor | vCPU par nœud | RAM par nœud (Go) | Tarif par nœud | Nature tarif |  | Tribe | Domaine de la tribe |  | Domaine |  | Filtre domaines | Filtre tribes
| AsCode | ROKS | cx3d.8x20 | 8 | 20 | 304 | Démo |  | Parcours client | Distribution |  | Distribution |  | Tous | Tous
| AsCode | ROKS | bx3d.8x40 | 8 | 40 | 368 | Démo |  | Tarification | Distribution |  | Indemnisation |  | Distribution | Parcours client
| AsCode | ROKS | cx3d.16x40 | 16 | 40 | 608 | Démo |  | Sinistres | Indemnisation |  |  |  | Indemnisation | Tarification
| AsCode | ROKS | bx3d.16x80 | 16 | 80 | 736 | Démo | [7 empty] | Sinistres
| AsCode | ROKS | mx3d.24x240 | 24 | 240 | 1488 | Démo
| AsCode | ROKS | cx3d.32x80 | 32 | 80 | 1216 | Démo
| AsCode | ROKS | bx3d.32x160 | 32 | 160 | 1472 | Démo
| AsCode | ROKS | mx3d.32x320 | 32 | 320 | 1984 | Démo
| AsCode | ROKS | bx3d.48x240 | 48 | 240 | 2208 | Démo
| AsCode | ROKS | cx3d.96x240 | 96 | 240 | 3648 | Démo
| DMZR | IKS | bx2-4x16 | 4 | 16 | 133 | Démo
| DMZR | IKS | mx2-4x32 | 4 | 32 | 178 | Démo
| DMZR | IKS | cx2-8x16 | 8 | 16 | 221 | Démo
| DMZR | IKS | bx2-8x32 | 8 | 32 | 266 | Démo
| DMZR | IKS | mx2-8x64 | 8 | 64 | 355 | Démo
| DMZR | IKS | cx2-16x32 | 16 | 32 | 442 | Démo
| DMZR | IKS | bx2-16x64 | 16 | 64 | 531 | Démo
| DMZR | IKS | mx2-16x128 | 16 | 128 | 710 | Démo
| DMZR | IKS | cx2-32x64 | 32 | 64 | 883 | Démo
| DMZR | IKS | bx2-32x128 | 32 | 128 | 1062 | Démo
| DMZR | IKS | mx2-32x256 | 32 | 256 | 1421 | Démo
| DMZR | IKS | cx2-48x96 | 48 | 96 | 1325 | Démo
| DMZR | IKS | bx2-48x192 | 48 | 192 | 1594 | Démo
| DMZR | IKS | mx2-48x384 | 48 | 384 | 2131 | Démo
| DMZR | IKS | mx2-64x512 | 64 | 512 | 2842 | Démo
| DMZR | IKS | mx2-128x1024 | 128 | 1024 | 5683 | Démo
Formulas:
Valeur = EDATE(C4,[Valeur, row above]-1)
Note on G20: Tarifs FICTIFS (22 €/vCPU + 2,8 €/Go IKS ; 30 €/vCPU + 3,2 €/Go ROKS), exprimés dans la périodicité C10.

## Calculs (hidden)
Calculs – projection par cluster et par mois (ne rien saisir)
1440 lignes = 40 clusters × 36 mois. Une ligne est active si son cluster est renseigné et valide, et si le mois est dans l'horizon.
k | Idx cluster | Idx mois | Actif | Mois | Cluster | Plateforme | vCPU par nœud | RAM par nœud | Workers min | Tarif par nœud | CPU initial | RAM initiale | CPU min | RAM min | Δ CPU cumulé | Δ RAM cumulé | Besoin CPU | Besoin RAM | Workers | CPU provisionné | RAM provisionnée | Coût mensuel | Sans DR – besoin CPU | Sans DR – besoin RAM | Sans DR – workers | Sans DR – coût | Sans migration – workers | Sans migration – coût | Alerte plancher IKS | Alerte max workers | Environnement | Valeur besoin | Coût par unité | Fermé
1 | 1 | 1 | 1 | 2026-10-01 | oc002i000577 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
2 | 1 | 2 | 1 | 2026-11-01 | oc002i000577 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
3 | 1 | 3 | 1 | 2026-12-01 | oc002i000577 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
4 | 1 | 4 | 1 | 2027-01-01 | oc002i000577 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
5 | 1 | 5 | 1 | 2027-02-01 | oc002i000577 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
6 | 1 | 6 | 1 | 2027-03-01 | oc002i000577 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
7 | 1 | 7 | 1 | 2027-04-01 | oc002i000577 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 15 | 72 | 63 | 312 | 8 | 64 | 320 | 2944 | 63 | 312 | 8 | 2944 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 94.2 | 31.2527 | 0
8 | 1 | 8 | 1 | 2027-05-01 | oc002i000577 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 15 | 72 | 63 | 312 | 8 | 64 | 320 | 2944 | 63 | 312 | 8 | 2944 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 94.2 | 31.2527 | 0
9 | 1 | 9 | 1 | 2027-06-01 | oc002i000577 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 15 | 72 | 63 | 312 | 8 | 64 | 320 | 2944 | 63 | 312 | 8 | 2944 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 94.2 | 31.2527 | 0
10 | 1 | 10 | 1 | 2027-07-01 | oc002i000577 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 15 | 72 | 63 | 312 | 8 | 64 | 320 | 2944 | 63 | 312 | 8 | 2944 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 94.2 | 31.2527 | 0
11 | 1 | 11 | 1 | 2027-08-01 | oc002i000577 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 15 | 72 | 63 | 312 | 8 | 64 | 320 | 2944 | 63 | 312 | 8 | 2944 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 94.2 | 31.2527 | 0
12 | 1 | 12 | 1 | 2027-09-01 | oc002i000577 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 15 | 72 | 63 | 312 | 8 | 64 | 320 | 2944 | 63 | 312 | 8 | 2944 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 94.2 | 31.2527 | 0
13 | 1 | 13 | 1 | 2027-10-01 | oc002i000577 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 15 | 72 | 63 | 312 | 8 | 64 | 320 | 2944 | 63 | 312 | 8 | 2944 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 94.2 | 31.2527 | 0
14 | 1 | 14 | 1 | 2027-11-01 | oc002i000577 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 15 | 72 | 63 | 312 | 8 | 64 | 320 | 2944 | 63 | 312 | 8 | 2944 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 94.2 | 31.2527 | 0
15 | 1 | 15 | 1 | 2027-12-01 | oc002i000577 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 15 | 72 | 63 | 312 | 8 | 64 | 320 | 2944 | 63 | 312 | 8 | 2944 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 94.2 | 31.2527 | 0
16 | 1 | 16 | 1 | 2028-01-01 | oc002i000577 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 27 | 140 | 75 | 380 | 10 | 80 | 400 | 3680 | 75 | 380 | 10 | 3680 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 113 | 32.5664 | 0
17 | 1 | 17 | 1 | 2028-02-01 | oc002i000577 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 27 | 140 | 75 | 380 | 10 | 80 | 400 | 3680 | 75 | 380 | 10 | 3680 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 113 | 32.5664 | 0
18 | 1 | 18 | 1 | 2028-03-01 | oc002i000577 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 27 | 140 | 75 | 380 | 10 | 80 | 400 | 3680 | 75 | 380 | 10 | 3680 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 113 | 32.5664 | 0
19 | 1 | 19 | 1 | 2028-04-01 | oc002i000577 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 27 | 140 | 75 | 380 | 10 | 80 | 400 | 3680 | 75 | 380 | 10 | 3680 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 113 | 32.5664 | 0
20 | 1 | 20 | 1 | 2028-05-01 | oc002i000577 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 27 | 140 | 75 | 380 | 10 | 80 | 400 | 3680 | 75 | 380 | 10 | 3680 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 113 | 32.5664 | 0
21 | 1 | 21 | 1 | 2028-06-01 | oc002i000577 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 27 | 140 | 75 | 380 | 10 | 80 | 400 | 3680 | 75 | 380 | 10 | 3680 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 113 | 32.5664 | 0
22 | 1 | 22 | 1 | 2028-07-01 | oc002i000577 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 27 | 140 | 75 | 380 | 10 | 80 | 400 | 3680 | 75 | 380 | 10 | 3680 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 113 | 32.5664 | 0
23 | 1 | 23 | 1 | 2028-08-01 | oc002i000577 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 27 | 140 | 75 | 380 | 10 | 80 | 400 | 3680 | 75 | 380 | 10 | 3680 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 113 | 32.5664 | 0
24 | 1 | 24 | 1 | 2028-09-01 | oc002i000577 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 38 | 236 | 86 | 476 | 12 | 96 | 480 | 4416 | 86 | 476 | 12 | 4416 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 133.6 | 33.0539 | 0
25 | 1 | 25 | 1 | 2028-10-01 | oc002i000577 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 38 | 236 | 86 | 476 | 12 | 96 | 480 | 4416 | 86 | 476 | 12 | 4416 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 133.6 | 33.0539 | 0
26 | 1 | 26 | 1 | 2028-11-01 | oc002i000577 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 38 | 236 | 86 | 476 | 12 | 96 | 480 | 4416 | 86 | 476 | 12 | 4416 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 133.6 | 33.0539 | 0
27 | 1 | 27 | 1 | 2028-12-01 | oc002i000577 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 38 | 236 | 86 | 476 | 12 | 96 | 480 | 4416 | 86 | 476 | 12 | 4416 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 133.6 | 33.0539 | 0
28 | 1 | 28 | 1 | 2029-01-01 | oc002i000577 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 38 | 236 | 86 | 476 | 12 | 96 | 480 | 4416 | 86 | 476 | 12 | 4416 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 133.6 | 33.0539 | 0
29 | 1 | 29 | 1 | 2029-02-01 | oc002i000577 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 38 | 236 | 86 | 476 | 12 | 96 | 480 | 4416 | 86 | 476 | 12 | 4416 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 133.6 | 33.0539 | 0
30 | 1 | 30 | 1 | 2029-03-01 | oc002i000577 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 38 | 236 | 86 | 476 | 12 | 96 | 480 | 4416 | 86 | 476 | 12 | 4416 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 133.6 | 33.0539 | 0
31 | 1 | 31 | 1 | 2029-04-01 | oc002i000577 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 38 | 236 | 86 | 476 | 12 | 96 | 480 | 4416 | 86 | 476 | 12 | 4416 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 133.6 | 33.0539 | 0
32 | 1 | 32 | 1 | 2029-05-01 | oc002i000577 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 38 | 236 | 86 | 476 | 12 | 96 | 480 | 4416 | 86 | 476 | 12 | 4416 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 133.6 | 33.0539 | 0
33 | 1 | 33 | 1 | 2029-06-01 | oc002i000577 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 38 | 236 | 86 | 476 | 12 | 96 | 480 | 4416 | 86 | 476 | 12 | 4416 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 133.6 | 33.0539 | 0
34 | 1 | 34 | 1 | 2029-07-01 | oc002i000577 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 38 | 236 | 86 | 476 | 12 | 96 | 480 | 4416 | 86 | 476 | 12 | 4416 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 133.6 | 33.0539 | 0
35 | 1 | 35 | 1 | 2029-08-01 | oc002i000577 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 38 | 236 | 86 | 476 | 12 | 96 | 480 | 4416 | 86 | 476 | 12 | 4416 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 133.6 | 33.0539 | 0
36 | 1 | 36 | 1 | 2029-09-01 | oc002i000577 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 38 | 236 | 86 | 476 | 12 | 96 | 480 | 4416 | 86 | 476 | 12 | 4416 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 133.6 | 33.0539 | 0
37 | 2 | 1 | 1 | 2026-10-01 | oc002i000578 | ROKS | 32 | 80 | 6 | 1216 | 192 | 480 | 192 | 480 | 0 | 0 | 192 | 480 | 6 | 192 | 480 | 7296 | 192 | 480 | 6 | 7296 | 6 | 7296 | 0 | 0 | NPRD | 240 | 30.4 | 0
38 | 2 | 2 | 1 | 2026-11-01 | oc002i000578 | ROKS | 32 | 80 | 6 | 1216 | 192 | 480 | 192 | 480 | 0 | 0 | 192 | 480 | 6 | 192 | 480 | 7296 | 192 | 480 | 6 | 7296 | 6 | 7296 | 0 | 0 | NPRD | 240 | 30.4 | 0
39 | 2 | 3 | 1 | 2026-12-01 | oc002i000578 | ROKS | 32 | 80 | 6 | 1216 | 192 | 480 | 192 | 480 | 0 | 0 | 192 | 480 | 6 | 192 | 480 | 7296 | 192 | 480 | 6 | 7296 | 6 | 7296 | 0 | 0 | NPRD | 240 | 30.4 | 0
40 | 2 | 4 | 1 | 2027-01-01 | oc002i000578 | ROKS | 32 | 80 | 6 | 1216 | 192 | 480 | 192 | 480 | 0 | 0 | 192 | 480 | 6 | 192 | 480 | 7296 | 192 | 480 | 6 | 7296 | 6 | 7296 | 0 | 0 | NPRD | 240 | 30.4 | 0
41 | 2 | 5 | 1 | 2027-02-01 | oc002i000578 | ROKS | 32 | 80 | 6 | 1216 | 192 | 480 | 192 | 480 | 0 | 0 | 192 | 480 | 6 | 192 | 480 | 7296 | 192 | 480 | 6 | 7296 | 6 | 7296 | 0 | 0 | NPRD | 240 | 30.4 | 0
42 | 2 | 6 | 1 | 2027-03-01 | oc002i000578 | ROKS | 32 | 80 | 6 | 1216 | 192 | 480 | 192 | 480 | 0 | 0 | 192 | 480 | 6 | 192 | 480 | 7296 | 192 | 480 | 6 | 7296 | 6 | 7296 | 0 | 0 | NPRD | 240 | 30.4 | 0
43 | 2 | 7 | 1 | 2027-04-01 | oc002i000578 | ROKS | 32 | 80 | 6 | 1216 | 192 | 480 | 192 | 480 | 0 | 0 | 192 | 480 | 6 | 192 | 480 | 7296 | 192 | 480 | 6 | 7296 | 6 | 7296 | 0 | 0 | NPRD | 240 | 30.4 | 0
44 | 2 | 8 | 1 | 2027-05-01 | oc002i000578 | ROKS | 32 | 80 | 6 | 1216 | 192 | 480 | 192 | 480 | 0 | 0 | 192 | 480 | 6 | 192 | 480 | 7296 | 192 | 480 | 6 | 7296 | 6 | 7296 | 0 | 0 | NPRD | 240 | 30.4 | 0
45 | 2 | 9 | 1 | 2027-06-01 | oc002i000578 | ROKS | 32 | 80 | 6 | 1216 | 192 | 480 | 192 | 480 | 0 | 0 | 192 | 480 | 6 | 192 | 480 | 7296 | 192 | 480 | 6 | 7296 | 6 | 7296 | 0 | 0 | NPRD | 240 | 30.4 | 0
46 | 2 | 10 | 1 | 2027-07-01 | oc002i000578 | ROKS | 32 | 80 | 6 | 1216 | 192 | 480 | 192 | 480 | 0 | 0 | 192 | 480 | 6 | 192 | 480 | 7296 | 192 | 480 | 6 | 7296 | 6 | 7296 | 0 | 0 | NPRD | 240 | 30.4 | 0
47 | 2 | 11 | 1 | 2027-08-01 | oc002i000578 | ROKS | 32 | 80 | 6 | 1216 | 192 | 480 | 192 | 480 | 0 | 0 | 192 | 480 | 6 | 192 | 480 | 7296 | 192 | 480 | 6 | 7296 | 6 | 7296 | 0 | 0 | NPRD | 240 | 30.4 | 0
48 | 2 | 12 | 1 | 2027-09-01 | oc002i000578 | ROKS | 32 | 80 | 6 | 1216 | 192 | 480 | 192 | 480 | 0 | 0 | 192 | 480 | 6 | 192 | 480 | 7296 | 192 | 480 | 6 | 7296 | 6 | 7296 | 0 | 0 | NPRD | 240 | 30.4 | 0
49 | 2 | 13 | 1 | 2027-10-01 | oc002i000578 | ROKS | 32 | 80 | 6 | 1216 | 192 | 480 | 192 | 480 | 0 | 0 | 192 | 480 | 6 | 192 | 480 | 7296 | 192 | 480 | 6 | 7296 | 6 | 7296 | 0 | 0 | NPRD | 240 | 30.4 | 0
50 | 2 | 14 | 1 | 2027-11-01 | oc002i000578 | ROKS | 32 | 80 | 6 | 1216 | 192 | 480 | 192 | 480 | 0 | 0 | 192 | 480 | 6 | 192 | 480 | 7296 | 192 | 480 | 6 | 7296 | 6 | 7296 | 0 | 0 | NPRD | 240 | 30.4 | 0
51 | 2 | 15 | 1 | 2027-12-01 | oc002i000578 | ROKS | 32 | 80 | 6 | 1216 | 192 | 480 | 192 | 480 | 0 | 0 | 192 | 480 | 6 | 192 | 480 | 7296 | 192 | 480 | 6 | 7296 | 6 | 7296 | 0 | 0 | NPRD | 240 | 30.4 | 0
52 | 2 | 16 | 1 | 2028-01-01 | oc002i000578 | ROKS | 32 | 80 | 6 | 1216 | 192 | 480 | 192 | 480 | 0 | 0 | 192 | 480 | 6 | 192 | 480 | 7296 | 192 | 480 | 6 | 7296 | 6 | 7296 | 0 | 0 | NPRD | 240 | 30.4 | 0
53 | 2 | 17 | 1 | 2028-02-01 | oc002i000578 | ROKS | 32 | 80 | 6 | 1216 | 192 | 480 | 192 | 480 | 0 | 0 | 192 | 480 | 6 | 192 | 480 | 7296 | 192 | 480 | 6 | 7296 | 6 | 7296 | 0 | 0 | NPRD | 240 | 30.4 | 0
54 | 2 | 18 | 1 | 2028-03-01 | oc002i000578 | ROKS | 32 | 80 | 6 | 1216 | 192 | 480 | 192 | 480 | 0 | 0 | 192 | 480 | 6 | 192 | 480 | 7296 | 192 | 480 | 6 | 7296 | 6 | 7296 | 0 | 0 | NPRD | 240 | 30.4 | 0
55 | 2 | 19 | 1 | 2028-04-01 | oc002i000578 | ROKS | 32 | 80 | 6 | 1216 | 192 | 480 | 192 | 480 | 0 | 0 | 192 | 480 | 6 | 192 | 480 | 7296 | 192 | 480 | 6 | 7296 | 6 | 7296 | 0 | 0 | NPRD | 240 | 30.4 | 0
56 | 2 | 20 | 1 | 2028-05-01 | oc002i000578 | ROKS | 32 | 80 | 6 | 1216 | 192 | 480 | 192 | 480 | 0 | 0 | 192 | 480 | 6 | 192 | 480 | 7296 | 192 | 480 | 6 | 7296 | 6 | 7296 | 0 | 0 | NPRD | 240 | 30.4 | 0
57 | 2 | 21 | 1 | 2028-06-01 | oc002i000578 | ROKS | 32 | 80 | 6 | 1216 | 192 | 480 | 192 | 480 | 0 | 0 | 192 | 480 | 6 | 192 | 480 | 7296 | 192 | 480 | 6 | 7296 | 6 | 7296 | 0 | 0 | NPRD | 240 | 30.4 | 0
58 | 2 | 22 | 1 | 2028-07-01 | oc002i000578 | ROKS | 32 | 80 | 6 | 1216 | 192 | 480 | 192 | 480 | 0 | 0 | 192 | 480 | 6 | 192 | 480 | 7296 | 192 | 480 | 6 | 7296 | 6 | 7296 | 0 | 0 | NPRD | 240 | 30.4 | 0
59 | 2 | 23 | 1 | 2028-08-01 | oc002i000578 | ROKS | 32 | 80 | 6 | 1216 | 192 | 480 | 192 | 480 | 0 | 0 | 192 | 480 | 6 | 192 | 480 | 7296 | 192 | 480 | 6 | 7296 | 6 | 7296 | 0 | 0 | NPRD | 240 | 30.4 | 0
60 | 2 | 24 | 1 | 2028-09-01 | oc002i000578 | ROKS | 32 | 80 | 6 | 1216 | 192 | 480 | 192 | 480 | 0 | 0 | 192 | 480 | 6 | 192 | 480 | 7296 | 192 | 480 | 6 | 7296 | 6 | 7296 | 0 | 0 | NPRD | 240 | 30.4 | 0
61 | 2 | 25 | 1 | 2028-10-01 | oc002i000578 | ROKS | 32 | 80 | 6 | 1216 | 192 | 480 | 192 | 480 | 0 | 0 | 192 | 480 | 6 | 192 | 480 | 7296 | 192 | 480 | 6 | 7296 | 6 | 7296 | 0 | 0 | NPRD | 240 | 30.4 | 0
62 | 2 | 26 | 1 | 2028-11-01 | oc002i000578 | ROKS | 32 | 80 | 6 | 1216 | 192 | 480 | 192 | 480 | 0 | 0 | 192 | 480 | 6 | 192 | 480 | 7296 | 192 | 480 | 6 | 7296 | 6 | 7296 | 0 | 0 | NPRD | 240 | 30.4 | 0
63 | 2 | 27 | 1 | 2028-12-01 | oc002i000578 | ROKS | 32 | 80 | 6 | 1216 | 192 | 480 | 192 | 480 | 0 | 0 | 192 | 480 | 6 | 192 | 480 | 7296 | 192 | 480 | 6 | 7296 | 6 | 7296 | 0 | 0 | NPRD | 240 | 30.4 | 0
64 | 2 | 28 | 1 | 2029-01-01 | oc002i000578 | ROKS | 32 | 80 | 6 | 1216 | 192 | 480 | 192 | 480 | 0 | 0 | 192 | 480 | 6 | 192 | 480 | 7296 | 192 | 480 | 6 | 7296 | 6 | 7296 | 0 | 0 | NPRD | 240 | 30.4 | 0
65 | 2 | 29 | 1 | 2029-02-01 | oc002i000578 | ROKS | 32 | 80 | 6 | 1216 | 192 | 480 | 192 | 480 | 0 | 0 | 192 | 480 | 6 | 192 | 480 | 7296 | 192 | 480 | 6 | 7296 | 6 | 7296 | 0 | 0 | NPRD | 240 | 30.4 | 0
66 | 2 | 30 | 1 | 2029-03-01 | oc002i000578 | ROKS | 32 | 80 | 6 | 1216 | 192 | 480 | 192 | 480 | 0 | 0 | 192 | 480 | 6 | 192 | 480 | 7296 | 192 | 480 | 6 | 7296 | 6 | 7296 | 0 | 0 | NPRD | 240 | 30.4 | 0
67 | 2 | 31 | 1 | 2029-04-01 | oc002i000578 | ROKS | 32 | 80 | 6 | 1216 | 192 | 480 | 192 | 480 | 0 | 0 | 192 | 480 | 6 | 192 | 480 | 7296 | 192 | 480 | 6 | 7296 | 6 | 7296 | 0 | 0 | NPRD | 240 | 30.4 | 0
68 | 2 | 32 | 1 | 2029-05-01 | oc002i000578 | ROKS | 32 | 80 | 6 | 1216 | 192 | 480 | 192 | 480 | 0 | 0 | 192 | 480 | 6 | 192 | 480 | 7296 | 192 | 480 | 6 | 7296 | 6 | 7296 | 0 | 0 | NPRD | 240 | 30.4 | 0
69 | 2 | 33 | 1 | 2029-06-01 | oc002i000578 | ROKS | 32 | 80 | 6 | 1216 | 192 | 480 | 192 | 480 | 0 | 0 | 192 | 480 | 6 | 192 | 480 | 7296 | 192 | 480 | 6 | 7296 | 6 | 7296 | 0 | 0 | NPRD | 240 | 30.4 | 0
70 | 2 | 34 | 1 | 2029-07-01 | oc002i000578 | ROKS | 32 | 80 | 6 | 1216 | 192 | 480 | 192 | 480 | 0 | 0 | 192 | 480 | 6 | 192 | 480 | 7296 | 192 | 480 | 6 | 7296 | 6 | 7296 | 0 | 0 | NPRD | 240 | 30.4 | 0
71 | 2 | 35 | 1 | 2029-08-01 | oc002i000578 | ROKS | 32 | 80 | 6 | 1216 | 192 | 480 | 192 | 480 | 0 | 0 | 192 | 480 | 6 | 192 | 480 | 7296 | 192 | 480 | 6 | 7296 | 6 | 7296 | 0 | 0 | NPRD | 240 | 30.4 | 0
72 | 2 | 36 | 1 | 2029-09-01 | oc002i000578 | ROKS | 32 | 80 | 6 | 1216 | 192 | 480 | 192 | 480 | 0 | 0 | 192 | 480 | 6 | 192 | 480 | 7296 | 192 | 480 | 6 | 7296 | 6 | 7296 | 0 | 0 | NPRD | 240 | 30.4 | 0
73 | 3 | 1 | 1 | 2026-10-01 | oc002i000807 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 0 | 0 | 96 | 480 | 6 | 96 | 480 | 4416 | 96 | 480 | 6 | 4416 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 144 | 30.6667 | 0
74 | 3 | 2 | 1 | 2026-11-01 | oc002i000807 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 0 | 0 | 96 | 480 | 6 | 96 | 480 | 4416 | 96 | 480 | 6 | 4416 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 144 | 30.6667 | 0
75 | 3 | 3 | 1 | 2026-12-01 | oc002i000807 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 0 | 0 | 96 | 480 | 6 | 96 | 480 | 4416 | 96 | 480 | 6 | 4416 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 144 | 30.6667 | 0
76 | 3 | 4 | 1 | 2027-01-01 | oc002i000807 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 0 | 0 | 96 | 480 | 6 | 96 | 480 | 4416 | 96 | 480 | 6 | 4416 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 144 | 30.6667 | 0
77 | 3 | 5 | 1 | 2027-02-01 | oc002i000807 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 0 | 0 | 96 | 480 | 6 | 96 | 480 | 4416 | 96 | 480 | 6 | 4416 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 144 | 30.6667 | 0
78 | 3 | 6 | 1 | 2027-03-01 | oc002i000807 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 0 | 0 | 96 | 480 | 6 | 96 | 480 | 4416 | 96 | 480 | 6 | 4416 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 144 | 30.6667 | 0
79 | 3 | 7 | 1 | 2027-04-01 | oc002i000807 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 0 | 0 | 96 | 480 | 6 | 96 | 480 | 4416 | 96 | 480 | 6 | 4416 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 144 | 30.6667 | 0
80 | 3 | 8 | 1 | 2027-05-01 | oc002i000807 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 0 | 0 | 96 | 480 | 6 | 96 | 480 | 4416 | 96 | 480 | 6 | 4416 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 144 | 30.6667 | 0
81 | 3 | 9 | 1 | 2027-06-01 | oc002i000807 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 0 | 0 | 96 | 480 | 6 | 96 | 480 | 4416 | 96 | 480 | 6 | 4416 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 144 | 30.6667 | 0
82 | 3 | 10 | 1 | 2027-07-01 | oc002i000807 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 0 | 0 | 96 | 480 | 6 | 96 | 480 | 4416 | 96 | 480 | 6 | 4416 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 144 | 30.6667 | 0
83 | 3 | 11 | 1 | 2027-08-01 | oc002i000807 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 0 | 0 | 96 | 480 | 6 | 96 | 480 | 4416 | 96 | 480 | 6 | 4416 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 144 | 30.6667 | 0
84 | 3 | 12 | 1 | 2027-09-01 | oc002i000807 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 0 | 0 | 96 | 480 | 6 | 96 | 480 | 4416 | 96 | 480 | 6 | 4416 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 144 | 30.6667 | 0
85 | 3 | 13 | 1 | 2027-10-01 | oc002i000807 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 0 | 0 | 96 | 480 | 6 | 96 | 480 | 4416 | 96 | 480 | 6 | 4416 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 144 | 30.6667 | 0
86 | 3 | 14 | 1 | 2027-11-01 | oc002i000807 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 0 | 0 | 96 | 480 | 6 | 96 | 480 | 4416 | 96 | 480 | 6 | 4416 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 144 | 30.6667 | 0
87 | 3 | 15 | 1 | 2027-12-01 | oc002i000807 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 0 | 0 | 96 | 480 | 6 | 96 | 480 | 4416 | 96 | 480 | 6 | 4416 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 144 | 30.6667 | 0
88 | 3 | 16 | 1 | 2028-01-01 | oc002i000807 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 0 | 0 | 96 | 480 | 6 | 96 | 480 | 4416 | 96 | 480 | 6 | 4416 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 144 | 30.6667 | 0
89 | 3 | 17 | 1 | 2028-02-01 | oc002i000807 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 0 | 0 | 96 | 480 | 6 | 96 | 480 | 4416 | 96 | 480 | 6 | 4416 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 144 | 30.6667 | 0
90 | 3 | 18 | 1 | 2028-03-01 | oc002i000807 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 0 | 0 | 96 | 480 | 6 | 96 | 480 | 4416 | 96 | 480 | 6 | 4416 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 144 | 30.6667 | 0
91 | 3 | 19 | 1 | 2028-04-01 | oc002i000807 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 0 | 0 | 96 | 480 | 6 | 96 | 480 | 4416 | 96 | 480 | 6 | 4416 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 144 | 30.6667 | 0
92 | 3 | 20 | 1 | 2028-05-01 | oc002i000807 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 0 | 0 | 96 | 480 | 6 | 96 | 480 | 4416 | 96 | 480 | 6 | 4416 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 144 | 30.6667 | 0
93 | 3 | 21 | 1 | 2028-06-01 | oc002i000807 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 0 | 0 | 96 | 480 | 6 | 96 | 480 | 4416 | 96 | 480 | 6 | 4416 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 144 | 30.6667 | 0
94 | 3 | 22 | 1 | 2028-07-01 | oc002i000807 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 0 | 0 | 96 | 480 | 6 | 96 | 480 | 4416 | 96 | 480 | 6 | 4416 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 144 | 30.6667 | 0
95 | 3 | 23 | 1 | 2028-08-01 | oc002i000807 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 0 | 0 | 96 | 480 | 6 | 96 | 480 | 4416 | 96 | 480 | 6 | 4416 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 144 | 30.6667 | 0
96 | 3 | 24 | 1 | 2028-09-01 | oc002i000807 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 0 | 0 | 96 | 480 | 6 | 96 | 480 | 4416 | 96 | 480 | 6 | 4416 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 144 | 30.6667 | 0
97 | 3 | 25 | 1 | 2028-10-01 | oc002i000807 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 0 | 0 | 96 | 480 | 6 | 96 | 480 | 4416 | 96 | 480 | 6 | 4416 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 144 | 30.6667 | 0
98 | 3 | 26 | 1 | 2028-11-01 | oc002i000807 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 0 | 0 | 96 | 480 | 6 | 96 | 480 | 4416 | 96 | 480 | 6 | 4416 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 144 | 30.6667 | 0
99 | 3 | 27 | 1 | 2028-12-01 | oc002i000807 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 0 | 0 | 96 | 480 | 6 | 96 | 480 | 4416 | 96 | 480 | 6 | 4416 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 144 | 30.6667 | 0
100 | 3 | 28 | 1 | 2029-01-01 | oc002i000807 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 0 | 0 | 96 | 480 | 6 | 96 | 480 | 4416 | 96 | 480 | 6 | 4416 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 144 | 30.6667 | 0
101 | 3 | 29 | 1 | 2029-02-01 | oc002i000807 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 0 | 0 | 96 | 480 | 6 | 96 | 480 | 4416 | 96 | 480 | 6 | 4416 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 144 | 30.6667 | 0
102 | 3 | 30 | 1 | 2029-03-01 | oc002i000807 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 0 | 0 | 96 | 480 | 6 | 96 | 480 | 4416 | 96 | 480 | 6 | 4416 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 144 | 30.6667 | 0
103 | 3 | 31 | 1 | 2029-04-01 | oc002i000807 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 0 | 0 | 96 | 480 | 6 | 96 | 480 | 4416 | 96 | 480 | 6 | 4416 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 144 | 30.6667 | 0
104 | 3 | 32 | 1 | 2029-05-01 | oc002i000807 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 0 | 0 | 96 | 480 | 6 | 96 | 480 | 4416 | 96 | 480 | 6 | 4416 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 144 | 30.6667 | 0
105 | 3 | 33 | 1 | 2029-06-01 | oc002i000807 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 0 | 0 | 96 | 480 | 6 | 96 | 480 | 4416 | 96 | 480 | 6 | 4416 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 144 | 30.6667 | 0
106 | 3 | 34 | 1 | 2029-07-01 | oc002i000807 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 0 | 0 | 96 | 480 | 6 | 96 | 480 | 4416 | 96 | 480 | 6 | 4416 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 144 | 30.6667 | 0
107 | 3 | 35 | 1 | 2029-08-01 | oc002i000807 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 0 | 0 | 96 | 480 | 6 | 96 | 480 | 4416 | 96 | 480 | 6 | 4416 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 144 | 30.6667 | 0
108 | 3 | 36 | 1 | 2029-09-01 | oc002i000807 | ROKS | 16 | 80 | 6 | 736 | 96 | 480 | 96 | 480 | 0 | 0 | 96 | 480 | 6 | 96 | 480 | 4416 | 96 | 480 | 6 | 4416 | 6 | 4416 | 0 | 0 | NPRD | 144 | 30.6667 | 0
109 | 4 | 1 | 1 | 2026-10-01 | oc002i000809 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
110 | 4 | 2 | 1 | 2026-11-01 | oc002i000809 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
111 | 4 | 3 | 1 | 2026-12-01 | oc002i000809 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
112 | 4 | 4 | 1 | 2027-01-01 | oc002i000809 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
113 | 4 | 5 | 1 | 2027-02-01 | oc002i000809 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
114 | 4 | 6 | 1 | 2027-03-01 | oc002i000809 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
115 | 4 | 7 | 1 | 2027-04-01 | oc002i000809 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
116 | 4 | 8 | 1 | 2027-05-01 | oc002i000809 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
117 | 4 | 9 | 1 | 2027-06-01 | oc002i000809 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
118 | 4 | 10 | 1 | 2027-07-01 | oc002i000809 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
119 | 4 | 11 | 1 | 2027-08-01 | oc002i000809 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
120 | 4 | 12 | 1 | 2027-09-01 | oc002i000809 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
121 | 4 | 13 | 1 | 2027-10-01 | oc002i000809 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
122 | 4 | 14 | 1 | 2027-11-01 | oc002i000809 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
123 | 4 | 15 | 1 | 2027-12-01 | oc002i000809 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
124 | 4 | 16 | 1 | 2028-01-01 | oc002i000809 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
125 | 4 | 17 | 1 | 2028-02-01 | oc002i000809 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
126 | 4 | 18 | 1 | 2028-03-01 | oc002i000809 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
127 | 4 | 19 | 1 | 2028-04-01 | oc002i000809 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
128 | 4 | 20 | 1 | 2028-05-01 | oc002i000809 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
129 | 4 | 21 | 1 | 2028-06-01 | oc002i000809 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
130 | 4 | 22 | 1 | 2028-07-01 | oc002i000809 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
131 | 4 | 23 | 1 | 2028-08-01 | oc002i000809 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
132 | 4 | 24 | 1 | 2028-09-01 | oc002i000809 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
133 | 4 | 25 | 1 | 2028-10-01 | oc002i000809 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
134 | 4 | 26 | 1 | 2028-11-01 | oc002i000809 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
135 | 4 | 27 | 1 | 2028-12-01 | oc002i000809 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
136 | 4 | 28 | 1 | 2029-01-01 | oc002i000809 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
137 | 4 | 29 | 1 | 2029-02-01 | oc002i000809 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
138 | 4 | 30 | 1 | 2029-03-01 | oc002i000809 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
139 | 4 | 31 | 1 | 2029-04-01 | oc002i000809 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
140 | 4 | 32 | 1 | 2029-05-01 | oc002i000809 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
141 | 4 | 33 | 1 | 2029-06-01 | oc002i000809 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
142 | 4 | 34 | 1 | 2029-07-01 | oc002i000809 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
143 | 4 | 35 | 1 | 2029-08-01 | oc002i000809 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
144 | 4 | 36 | 1 | 2029-09-01 | oc002i000809 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
145 | 5 | 1 | 1 | 2026-10-01 | oc002i000849 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
146 | 5 | 2 | 1 | 2026-11-01 | oc002i000849 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
147 | 5 | 3 | 1 | 2026-12-01 | oc002i000849 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
148 | 5 | 4 | 1 | 2027-01-01 | oc002i000849 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
149 | 5 | 5 | 1 | 2027-02-01 | oc002i000849 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
150 | 5 | 6 | 1 | 2027-03-01 | oc002i000849 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
151 | 5 | 7 | 1 | 2027-04-01 | oc002i000849 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
152 | 5 | 8 | 1 | 2027-05-01 | oc002i000849 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
153 | 5 | 9 | 1 | 2027-06-01 | oc002i000849 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
154 | 5 | 10 | 1 | 2027-07-01 | oc002i000849 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
155 | 5 | 11 | 1 | 2027-08-01 | oc002i000849 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
156 | 5 | 12 | 1 | 2027-09-01 | oc002i000849 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
157 | 5 | 13 | 1 | 2027-10-01 | oc002i000849 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
158 | 5 | 14 | 1 | 2027-11-01 | oc002i000849 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
159 | 5 | 15 | 1 | 2027-12-01 | oc002i000849 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
160 | 5 | 16 | 1 | 2028-01-01 | oc002i000849 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
161 | 5 | 17 | 1 | 2028-02-01 | oc002i000849 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
162 | 5 | 18 | 1 | 2028-03-01 | oc002i000849 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
163 | 5 | 19 | 1 | 2028-04-01 | oc002i000849 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
164 | 5 | 20 | 1 | 2028-05-01 | oc002i000849 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
165 | 5 | 21 | 1 | 2028-06-01 | oc002i000849 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
166 | 5 | 22 | 1 | 2028-07-01 | oc002i000849 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
167 | 5 | 23 | 1 | 2028-08-01 | oc002i000849 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
168 | 5 | 24 | 1 | 2028-09-01 | oc002i000849 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
169 | 5 | 25 | 1 | 2028-10-01 | oc002i000849 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
170 | 5 | 26 | 1 | 2028-11-01 | oc002i000849 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
171 | 5 | 27 | 1 | 2028-12-01 | oc002i000849 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
172 | 5 | 28 | 1 | 2029-01-01 | oc002i000849 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
173 | 5 | 29 | 1 | 2029-02-01 | oc002i000849 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
174 | 5 | 30 | 1 | 2029-03-01 | oc002i000849 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
175 | 5 | 31 | 1 | 2029-04-01 | oc002i000849 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
176 | 5 | 32 | 1 | 2029-05-01 | oc002i000849 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
177 | 5 | 33 | 1 | 2029-06-01 | oc002i000849 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
178 | 5 | 34 | 1 | 2029-07-01 | oc002i000849 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
179 | 5 | 35 | 1 | 2029-08-01 | oc002i000849 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
180 | 5 | 36 | 1 | 2029-09-01 | oc002i000849 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
181 | 6 | 1 | 1 | 2026-10-01 | oc002i000850 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
182 | 6 | 2 | 1 | 2026-11-01 | oc002i000850 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
183 | 6 | 3 | 1 | 2026-12-01 | oc002i000850 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
184 | 6 | 4 | 1 | 2027-01-01 | oc002i000850 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
185 | 6 | 5 | 1 | 2027-02-01 | oc002i000850 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
186 | 6 | 6 | 1 | 2027-03-01 | oc002i000850 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
187 | 6 | 7 | 1 | 2027-04-01 | oc002i000850 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
188 | 6 | 8 | 1 | 2027-05-01 | oc002i000850 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
189 | 6 | 9 | 1 | 2027-06-01 | oc002i000850 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
190 | 6 | 10 | 1 | 2027-07-01 | oc002i000850 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
191 | 6 | 11 | 1 | 2027-08-01 | oc002i000850 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
192 | 6 | 12 | 1 | 2027-09-01 | oc002i000850 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
193 | 6 | 13 | 1 | 2027-10-01 | oc002i000850 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
194 | 6 | 14 | 1 | 2027-11-01 | oc002i000850 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
195 | 6 | 15 | 1 | 2027-12-01 | oc002i000850 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
196 | 6 | 16 | 1 | 2028-01-01 | oc002i000850 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
197 | 6 | 17 | 1 | 2028-02-01 | oc002i000850 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
198 | 6 | 18 | 1 | 2028-03-01 | oc002i000850 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
199 | 6 | 19 | 1 | 2028-04-01 | oc002i000850 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
200 | 6 | 20 | 1 | 2028-05-01 | oc002i000850 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
201 | 6 | 21 | 1 | 2028-06-01 | oc002i000850 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
202 | 6 | 22 | 1 | 2028-07-01 | oc002i000850 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
203 | 6 | 23 | 1 | 2028-08-01 | oc002i000850 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
204 | 6 | 24 | 1 | 2028-09-01 | oc002i000850 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
205 | 6 | 25 | 1 | 2028-10-01 | oc002i000850 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
206 | 6 | 26 | 1 | 2028-11-01 | oc002i000850 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
207 | 6 | 27 | 1 | 2028-12-01 | oc002i000850 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
208 | 6 | 28 | 1 | 2029-01-01 | oc002i000850 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
209 | 6 | 29 | 1 | 2029-02-01 | oc002i000850 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
210 | 6 | 30 | 1 | 2029-03-01 | oc002i000850 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
211 | 6 | 31 | 1 | 2029-04-01 | oc002i000850 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
212 | 6 | 32 | 1 | 2029-05-01 | oc002i000850 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
213 | 6 | 33 | 1 | 2029-06-01 | oc002i000850 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
214 | 6 | 34 | 1 | 2029-07-01 | oc002i000850 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
215 | 6 | 35 | 1 | 2029-08-01 | oc002i000850 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
216 | 6 | 36 | 1 | 2029-09-01 | oc002i000850 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
217 | 7 | 1 | 0
218 | 7 | 2 | 0
219 | 7 | 3 | 0
220 | 7 | 4 | 0
221 | 7 | 5 | 0
222 | 7 | 6 | 0
223 | 7 | 7 | 0
224 | 7 | 8 | 0
225 | 7 | 9 | 0
226 | 7 | 10 | 0
227 | 7 | 11 | 0
228 | 7 | 12 | 0
229 | 7 | 13 | 0
230 | 7 | 14 | 0
231 | 7 | 15 | 0
232 | 7 | 16 | 0
233 | 7 | 17 | 0
234 | 7 | 18 | 0
235 | 7 | 19 | 0
236 | 7 | 20 | 0
237 | 7 | 21 | 0
238 | 7 | 22 | 0
239 | 7 | 23 | 0
240 | 7 | 24 | 0
241 | 7 | 25 | 0
242 | 7 | 26 | 0
243 | 7 | 27 | 0
244 | 7 | 28 | 0
245 | 7 | 29 | 0
246 | 7 | 30 | 0
247 | 7 | 31 | 0
248 | 7 | 32 | 0
249 | 7 | 33 | 0
250 | 7 | 34 | 0
251 | 7 | 35 | 0
252 | 7 | 36 | 0
253 | 8 | 1 | 1 | 2026-10-01 | oc002i001010 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
254 | 8 | 2 | 1 | 2026-11-01 | oc002i001010 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
255 | 8 | 3 | 1 | 2026-12-01 | oc002i001010 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
256 | 8 | 4 | 1 | 2027-01-01 | oc002i001010 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
257 | 8 | 5 | 1 | 2027-02-01 | oc002i001010 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
258 | 8 | 6 | 1 | 2027-03-01 | oc002i001010 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
259 | 8 | 7 | 1 | 2027-04-01 | oc002i001010 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
260 | 8 | 8 | 1 | 2027-05-01 | oc002i001010 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
261 | 8 | 9 | 1 | 2027-06-01 | oc002i001010 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
262 | 8 | 10 | 1 | 2027-07-01 | oc002i001010 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
263 | 8 | 11 | 1 | 2027-08-01 | oc002i001010 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
264 | 8 | 12 | 1 | 2027-09-01 | oc002i001010 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
265 | 8 | 13 | 1 | 2027-10-01 | oc002i001010 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
266 | 8 | 14 | 1 | 2027-11-01 | oc002i001010 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
267 | 8 | 15 | 1 | 2027-12-01 | oc002i001010 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
268 | 8 | 16 | 1 | 2028-01-01 | oc002i001010 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
269 | 8 | 17 | 1 | 2028-02-01 | oc002i001010 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
270 | 8 | 18 | 1 | 2028-03-01 | oc002i001010 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
271 | 8 | 19 | 1 | 2028-04-01 | oc002i001010 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
272 | 8 | 20 | 1 | 2028-05-01 | oc002i001010 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
273 | 8 | 21 | 1 | 2028-06-01 | oc002i001010 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
274 | 8 | 22 | 1 | 2028-07-01 | oc002i001010 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
275 | 8 | 23 | 1 | 2028-08-01 | oc002i001010 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
276 | 8 | 24 | 1 | 2028-09-01 | oc002i001010 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
277 | 8 | 25 | 1 | 2028-10-01 | oc002i001010 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
278 | 8 | 26 | 1 | 2028-11-01 | oc002i001010 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
279 | 8 | 27 | 1 | 2028-12-01 | oc002i001010 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
280 | 8 | 28 | 1 | 2029-01-01 | oc002i001010 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
281 | 8 | 29 | 1 | 2029-02-01 | oc002i001010 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
282 | 8 | 30 | 1 | 2029-03-01 | oc002i001010 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
283 | 8 | 31 | 1 | 2029-04-01 | oc002i001010 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
284 | 8 | 32 | 1 | 2029-05-01 | oc002i001010 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
285 | 8 | 33 | 1 | 2029-06-01 | oc002i001010 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
286 | 8 | 34 | 1 | 2029-07-01 | oc002i001010 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
287 | 8 | 35 | 1 | 2029-08-01 | oc002i001010 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
288 | 8 | 36 | 1 | 2029-09-01 | oc002i001010 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
289 | 9 | 1 | 0
290 | 9 | 2 | 0
291 | 9 | 3 | 0
292 | 9 | 4 | 0
293 | 9 | 5 | 0
294 | 9 | 6 | 0
295 | 9 | 7 | 0
296 | 9 | 8 | 0
297 | 9 | 9 | 0
298 | 9 | 10 | 0
299 | 9 | 11 | 0
300 | 9 | 12 | 0
301 | 9 | 13 | 0
302 | 9 | 14 | 0
303 | 9 | 15 | 0
304 | 9 | 16 | 0
305 | 9 | 17 | 0
306 | 9 | 18 | 0
307 | 9 | 19 | 0
308 | 9 | 20 | 0
309 | 9 | 21 | 0
310 | 9 | 22 | 0
311 | 9 | 23 | 0
312 | 9 | 24 | 0
313 | 9 | 25 | 0
314 | 9 | 26 | 0
315 | 9 | 27 | 0
316 | 9 | 28 | 0
317 | 9 | 29 | 0
318 | 9 | 30 | 0
319 | 9 | 31 | 0
320 | 9 | 32 | 0
321 | 9 | 33 | 0
322 | 9 | 34 | 0
323 | 9 | 35 | 0
324 | 9 | 36 | 0
325 | 10 | 1 | 1 | 2026-10-01 | oc002i001019 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
326 | 10 | 2 | 1 | 2026-11-01 | oc002i001019 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
327 | 10 | 3 | 1 | 2026-12-01 | oc002i001019 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
328 | 10 | 4 | 1 | 2027-01-01 | oc002i001019 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
329 | 10 | 5 | 1 | 2027-02-01 | oc002i001019 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
330 | 10 | 6 | 1 | 2027-03-01 | oc002i001019 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
331 | 10 | 7 | 1 | 2027-04-01 | oc002i001019 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
332 | 10 | 8 | 1 | 2027-05-01 | oc002i001019 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
333 | 10 | 9 | 1 | 2027-06-01 | oc002i001019 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
334 | 10 | 10 | 1 | 2027-07-01 | oc002i001019 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
335 | 10 | 11 | 1 | 2027-08-01 | oc002i001019 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
336 | 10 | 12 | 1 | 2027-09-01 | oc002i001019 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
337 | 10 | 13 | 1 | 2027-10-01 | oc002i001019 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
338 | 10 | 14 | 1 | 2027-11-01 | oc002i001019 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
339 | 10 | 15 | 1 | 2027-12-01 | oc002i001019 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
340 | 10 | 16 | 1 | 2028-01-01 | oc002i001019 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
341 | 10 | 17 | 1 | 2028-02-01 | oc002i001019 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
342 | 10 | 18 | 1 | 2028-03-01 | oc002i001019 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
343 | 10 | 19 | 1 | 2028-04-01 | oc002i001019 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
344 | 10 | 20 | 1 | 2028-05-01 | oc002i001019 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
345 | 10 | 21 | 1 | 2028-06-01 | oc002i001019 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
346 | 10 | 22 | 1 | 2028-07-01 | oc002i001019 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
347 | 10 | 23 | 1 | 2028-08-01 | oc002i001019 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
348 | 10 | 24 | 1 | 2028-09-01 | oc002i001019 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
349 | 10 | 25 | 1 | 2028-10-01 | oc002i001019 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
350 | 10 | 26 | 1 | 2028-11-01 | oc002i001019 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
351 | 10 | 27 | 1 | 2028-12-01 | oc002i001019 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
352 | 10 | 28 | 1 | 2029-01-01 | oc002i001019 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
353 | 10 | 29 | 1 | 2029-02-01 | oc002i001019 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
354 | 10 | 30 | 1 | 2029-03-01 | oc002i001019 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
355 | 10 | 31 | 1 | 2029-04-01 | oc002i001019 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
356 | 10 | 32 | 1 | 2029-05-01 | oc002i001019 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
357 | 10 | 33 | 1 | 2029-06-01 | oc002i001019 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
358 | 10 | 34 | 1 | 2029-07-01 | oc002i001019 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
359 | 10 | 35 | 1 | 2029-08-01 | oc002i001019 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
360 | 10 | 36 | 1 | 2029-09-01 | oc002i001019 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
361 | 11 | 1 | 1 | 2026-10-01 | oc-EMEA-NPR | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
362 | 11 | 2 | 1 | 2026-11-01 | oc-EMEA-NPR | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
363 | 11 | 3 | 1 | 2026-12-01 | oc-EMEA-NPR | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
364 | 11 | 4 | 1 | 2027-01-01 | oc-EMEA-NPR | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
365 | 11 | 5 | 1 | 2027-02-01 | oc-EMEA-NPR | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
366 | 11 | 6 | 1 | 2027-03-01 | oc-EMEA-NPR | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
367 | 11 | 7 | 1 | 2027-04-01 | oc-EMEA-NPR | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
368 | 11 | 8 | 1 | 2027-05-01 | oc-EMEA-NPR | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
369 | 11 | 9 | 1 | 2027-06-01 | oc-EMEA-NPR | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
370 | 11 | 10 | 1 | 2027-07-01 | oc-EMEA-NPR | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
371 | 11 | 11 | 1 | 2027-08-01 | oc-EMEA-NPR | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
372 | 11 | 12 | 1 | 2027-09-01 | oc-EMEA-NPR | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
373 | 11 | 13 | 1 | 2027-10-01 | oc-EMEA-NPR | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
374 | 11 | 14 | 1 | 2027-11-01 | oc-EMEA-NPR | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
375 | 11 | 15 | 1 | 2027-12-01 | oc-EMEA-NPR | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
376 | 11 | 16 | 1 | 2028-01-01 | oc-EMEA-NPR | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
377 | 11 | 17 | 1 | 2028-02-01 | oc-EMEA-NPR | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
378 | 11 | 18 | 1 | 2028-03-01 | oc-EMEA-NPR | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
379 | 11 | 19 | 1 | 2028-04-01 | oc-EMEA-NPR | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
380 | 11 | 20 | 1 | 2028-05-01 | oc-EMEA-NPR | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
381 | 11 | 21 | 1 | 2028-06-01 | oc-EMEA-NPR | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
382 | 11 | 22 | 1 | 2028-07-01 | oc-EMEA-NPR | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
383 | 11 | 23 | 1 | 2028-08-01 | oc-EMEA-NPR | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
384 | 11 | 24 | 1 | 2028-09-01 | oc-EMEA-NPR | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
385 | 11 | 25 | 1 | 2028-10-01 | oc-EMEA-NPR | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
386 | 11 | 26 | 1 | 2028-11-01 | oc-EMEA-NPR | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
387 | 11 | 27 | 1 | 2028-12-01 | oc-EMEA-NPR | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
388 | 11 | 28 | 1 | 2029-01-01 | oc-EMEA-NPR | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
389 | 11 | 29 | 1 | 2029-02-01 | oc-EMEA-NPR | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
390 | 11 | 30 | 1 | 2029-03-01 | oc-EMEA-NPR | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
391 | 11 | 31 | 1 | 2029-04-01 | oc-EMEA-NPR | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
392 | 11 | 32 | 1 | 2029-05-01 | oc-EMEA-NPR | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
393 | 11 | 33 | 1 | 2029-06-01 | oc-EMEA-NPR | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
394 | 11 | 34 | 1 | 2029-07-01 | oc-EMEA-NPR | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
395 | 11 | 35 | 1 | 2029-08-01 | oc-EMEA-NPR | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
396 | 11 | 36 | 1 | 2029-09-01 | oc-EMEA-NPR | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | NPRD | 72 | 30.6667 | 0
397 | 12 | 1 | 1 | 2026-10-01 | oc-EMEA-NOS-PRD | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
398 | 12 | 2 | 1 | 2026-11-01 | oc-EMEA-NOS-PRD | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
399 | 12 | 3 | 1 | 2026-12-01 | oc-EMEA-NOS-PRD | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
400 | 12 | 4 | 1 | 2027-01-01 | oc-EMEA-NOS-PRD | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
401 | 12 | 5 | 1 | 2027-02-01 | oc-EMEA-NOS-PRD | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
402 | 12 | 6 | 1 | 2027-03-01 | oc-EMEA-NOS-PRD | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
403 | 12 | 7 | 1 | 2027-04-01 | oc-EMEA-NOS-PRD | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
404 | 12 | 8 | 1 | 2027-05-01 | oc-EMEA-NOS-PRD | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
405 | 12 | 9 | 1 | 2027-06-01 | oc-EMEA-NOS-PRD | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
406 | 12 | 10 | 1 | 2027-07-01 | oc-EMEA-NOS-PRD | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
407 | 12 | 11 | 1 | 2027-08-01 | oc-EMEA-NOS-PRD | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
408 | 12 | 12 | 1 | 2027-09-01 | oc-EMEA-NOS-PRD | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
409 | 12 | 13 | 1 | 2027-10-01 | oc-EMEA-NOS-PRD | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
410 | 12 | 14 | 1 | 2027-11-01 | oc-EMEA-NOS-PRD | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
411 | 12 | 15 | 1 | 2027-12-01 | oc-EMEA-NOS-PRD | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
412 | 12 | 16 | 1 | 2028-01-01 | oc-EMEA-NOS-PRD | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
413 | 12 | 17 | 1 | 2028-02-01 | oc-EMEA-NOS-PRD | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
414 | 12 | 18 | 1 | 2028-03-01 | oc-EMEA-NOS-PRD | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
415 | 12 | 19 | 1 | 2028-04-01 | oc-EMEA-NOS-PRD | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
416 | 12 | 20 | 1 | 2028-05-01 | oc-EMEA-NOS-PRD | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
417 | 12 | 21 | 1 | 2028-06-01 | oc-EMEA-NOS-PRD | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
418 | 12 | 22 | 1 | 2028-07-01 | oc-EMEA-NOS-PRD | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
419 | 12 | 23 | 1 | 2028-08-01 | oc-EMEA-NOS-PRD | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
420 | 12 | 24 | 1 | 2028-09-01 | oc-EMEA-NOS-PRD | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
421 | 12 | 25 | 1 | 2028-10-01 | oc-EMEA-NOS-PRD | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
422 | 12 | 26 | 1 | 2028-11-01 | oc-EMEA-NOS-PRD | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
423 | 12 | 27 | 1 | 2028-12-01 | oc-EMEA-NOS-PRD | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
424 | 12 | 28 | 1 | 2029-01-01 | oc-EMEA-NOS-PRD | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
425 | 12 | 29 | 1 | 2029-02-01 | oc-EMEA-NOS-PRD | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
426 | 12 | 30 | 1 | 2029-03-01 | oc-EMEA-NOS-PRD | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
427 | 12 | 31 | 1 | 2029-04-01 | oc-EMEA-NOS-PRD | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
428 | 12 | 32 | 1 | 2029-05-01 | oc-EMEA-NOS-PRD | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
429 | 12 | 33 | 1 | 2029-06-01 | oc-EMEA-NOS-PRD | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
430 | 12 | 34 | 1 | 2029-07-01 | oc-EMEA-NOS-PRD | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
431 | 12 | 35 | 1 | 2029-08-01 | oc-EMEA-NOS-PRD | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
432 | 12 | 36 | 1 | 2029-09-01 | oc-EMEA-NOS-PRD | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
433 | 13 | 1 | 0
434 | 13 | 2 | 0
435 | 13 | 3 | 0
436 | 13 | 4 | 0
437 | 13 | 5 | 0
438 | 13 | 6 | 0
439 | 13 | 7 | 0
440 | 13 | 8 | 0
441 | 13 | 9 | 0
442 | 13 | 10 | 0
443 | 13 | 11 | 0
444 | 13 | 12 | 0
445 | 13 | 13 | 0
446 | 13 | 14 | 0
447 | 13 | 15 | 0
448 | 13 | 16 | 0
449 | 13 | 17 | 0
450 | 13 | 18 | 0
451 | 13 | 19 | 0
452 | 13 | 20 | 0
453 | 13 | 21 | 0
454 | 13 | 22 | 0
455 | 13 | 23 | 0
456 | 13 | 24 | 0
457 | 13 | 25 | 0
458 | 13 | 26 | 0
459 | 13 | 27 | 0
460 | 13 | 28 | 0
461 | 13 | 29 | 0
462 | 13 | 30 | 0
463 | 13 | 31 | 0
464 | 13 | 32 | 0
465 | 13 | 33 | 0
466 | 13 | 34 | 0
467 | 13 | 35 | 0
468 | 13 | 36 | 0
469 | 14 | 1 | 0
470 | 14 | 2 | 0
471 | 14 | 3 | 0
472 | 14 | 4 | 0
473 | 14 | 5 | 0
474 | 14 | 6 | 0
475 | 14 | 7 | 0
476 | 14 | 8 | 0
477 | 14 | 9 | 0
478 | 14 | 10 | 0
479 | 14 | 11 | 0
480 | 14 | 12 | 0
481 | 14 | 13 | 0
482 | 14 | 14 | 0
483 | 14 | 15 | 0
484 | 14 | 16 | 0
485 | 14 | 17 | 0
486 | 14 | 18 | 0
487 | 14 | 19 | 0
488 | 14 | 20 | 0
489 | 14 | 21 | 0
490 | 14 | 22 | 0
491 | 14 | 23 | 0
492 | 14 | 24 | 0
493 | 14 | 25 | 0
494 | 14 | 26 | 0
495 | 14 | 27 | 0
496 | 14 | 28 | 0
497 | 14 | 29 | 0
498 | 14 | 30 | 0
499 | 14 | 31 | 0
500 | 14 | 32 | 0
501 | 14 | 33 | 0
502 | 14 | 34 | 0
503 | 14 | 35 | 0
504 | 14 | 36 | 0
505 | 15 | 1 | 0
506 | 15 | 2 | 0
507 | 15 | 3 | 0
508 | 15 | 4 | 0
509 | 15 | 5 | 0
510 | 15 | 6 | 0
511 | 15 | 7 | 0
512 | 15 | 8 | 0
513 | 15 | 9 | 0
514 | 15 | 10 | 0
515 | 15 | 11 | 0
516 | 15 | 12 | 0
517 | 15 | 13 | 0
518 | 15 | 14 | 0
519 | 15 | 15 | 0
520 | 15 | 16 | 0
521 | 15 | 17 | 0
522 | 15 | 18 | 0
523 | 15 | 19 | 0
524 | 15 | 20 | 0
525 | 15 | 21 | 0
526 | 15 | 22 | 0
527 | 15 | 23 | 0
528 | 15 | 24 | 0
529 | 15 | 25 | 0
530 | 15 | 26 | 0
531 | 15 | 27 | 0
532 | 15 | 28 | 0
533 | 15 | 29 | 0
534 | 15 | 30 | 0
535 | 15 | 31 | 0
536 | 15 | 32 | 0
537 | 15 | 33 | 0
538 | 15 | 34 | 0
539 | 15 | 35 | 0
540 | 15 | 36 | 0
541 | 16 | 1 | 0
542 | 16 | 2 | 0
543 | 16 | 3 | 0
544 | 16 | 4 | 0
545 | 16 | 5 | 0
546 | 16 | 6 | 0
547 | 16 | 7 | 0
548 | 16 | 8 | 0
549 | 16 | 9 | 0
550 | 16 | 10 | 0
551 | 16 | 11 | 0
552 | 16 | 12 | 0
553 | 16 | 13 | 0
554 | 16 | 14 | 0
555 | 16 | 15 | 0
556 | 16 | 16 | 0
557 | 16 | 17 | 0
558 | 16 | 18 | 0
559 | 16 | 19 | 0
560 | 16 | 20 | 0
561 | 16 | 21 | 0
562 | 16 | 22 | 0
563 | 16 | 23 | 0
564 | 16 | 24 | 0
565 | 16 | 25 | 0
566 | 16 | 26 | 0
567 | 16 | 27 | 0
568 | 16 | 28 | 0
569 | 16 | 29 | 0
570 | 16 | 30 | 0
571 | 16 | 31 | 0
572 | 16 | 32 | 0
573 | 16 | 33 | 0
574 | 16 | 34 | 0
575 | 16 | 35 | 0
576 | 16 | 36 | 0
577 | 17 | 1 | 0
578 | 17 | 2 | 0
579 | 17 | 3 | 0
580 | 17 | 4 | 0
581 | 17 | 5 | 0
582 | 17 | 6 | 0
583 | 17 | 7 | 0
584 | 17 | 8 | 0
585 | 17 | 9 | 0
586 | 17 | 10 | 0
587 | 17 | 11 | 0
588 | 17 | 12 | 0
589 | 17 | 13 | 0
590 | 17 | 14 | 0
591 | 17 | 15 | 0
592 | 17 | 16 | 0
593 | 17 | 17 | 0
594 | 17 | 18 | 0
595 | 17 | 19 | 0
596 | 17 | 20 | 0
597 | 17 | 21 | 0
598 | 17 | 22 | 0
599 | 17 | 23 | 0
600 | 17 | 24 | 0
601 | 17 | 25 | 0
602 | 17 | 26 | 0
603 | 17 | 27 | 0
604 | 17 | 28 | 0
605 | 17 | 29 | 0
606 | 17 | 30 | 0
607 | 17 | 31 | 0
608 | 17 | 32 | 0
609 | 17 | 33 | 0
610 | 17 | 34 | 0
611 | 17 | 35 | 0
612 | 17 | 36 | 0
613 | 18 | 1 | 1 | 2026-10-01 | oc002i001021 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
614 | 18 | 2 | 1 | 2026-11-01 | oc002i001021 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
615 | 18 | 3 | 1 | 2026-12-01 | oc002i001021 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
616 | 18 | 4 | 1 | 2027-01-01 | oc002i001021 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
617 | 18 | 5 | 1 | 2027-02-01 | oc002i001021 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
618 | 18 | 6 | 1 | 2027-03-01 | oc002i001021 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
619 | 18 | 7 | 1 | 2027-04-01 | oc002i001021 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
620 | 18 | 8 | 1 | 2027-05-01 | oc002i001021 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
621 | 18 | 9 | 1 | 2027-06-01 | oc002i001021 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
622 | 18 | 10 | 1 | 2027-07-01 | oc002i001021 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
623 | 18 | 11 | 1 | 2027-08-01 | oc002i001021 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
624 | 18 | 12 | 1 | 2027-09-01 | oc002i001021 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
625 | 18 | 13 | 1 | 2027-10-01 | oc002i001021 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
626 | 18 | 14 | 1 | 2027-11-01 | oc002i001021 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
627 | 18 | 15 | 1 | 2027-12-01 | oc002i001021 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
628 | 18 | 16 | 1 | 2028-01-01 | oc002i001021 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
629 | 18 | 17 | 1 | 2028-02-01 | oc002i001021 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
630 | 18 | 18 | 1 | 2028-03-01 | oc002i001021 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
631 | 18 | 19 | 1 | 2028-04-01 | oc002i001021 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
632 | 18 | 20 | 1 | 2028-05-01 | oc002i001021 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
633 | 18 | 21 | 1 | 2028-06-01 | oc002i001021 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
634 | 18 | 22 | 1 | 2028-07-01 | oc002i001021 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
635 | 18 | 23 | 1 | 2028-08-01 | oc002i001021 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
636 | 18 | 24 | 1 | 2028-09-01 | oc002i001021 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
637 | 18 | 25 | 1 | 2028-10-01 | oc002i001021 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
638 | 18 | 26 | 1 | 2028-11-01 | oc002i001021 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
639 | 18 | 27 | 1 | 2028-12-01 | oc002i001021 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
640 | 18 | 28 | 1 | 2029-01-01 | oc002i001021 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
641 | 18 | 29 | 1 | 2029-02-01 | oc002i001021 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
642 | 18 | 30 | 1 | 2029-03-01 | oc002i001021 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
643 | 18 | 31 | 1 | 2029-04-01 | oc002i001021 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
644 | 18 | 32 | 1 | 2029-05-01 | oc002i001021 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
645 | 18 | 33 | 1 | 2029-06-01 | oc002i001021 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
646 | 18 | 34 | 1 | 2029-07-01 | oc002i001021 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
647 | 18 | 35 | 1 | 2029-08-01 | oc002i001021 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
648 | 18 | 36 | 1 | 2029-09-01 | oc002i001021 | ROKS | 8 | 40 | 6 | 368 | 48 | 240 | 48 | 240 | 0 | 0 | 48 | 240 | 6 | 48 | 240 | 2208 | 48 | 240 | 6 | 2208 | 6 | 2208 | 0 | 0 | PRD | 72 | 30.6667 | 0
649 | 19 | 1 | 0
650 | 19 | 2 | 0
651 | 19 | 3 | 0
652 | 19 | 4 | 0
653 | 19 | 5 | 0
654 | 19 | 6 | 0
655 | 19 | 7 | 0
656 | 19 | 8 | 0
657 | 19 | 9 | 0
658 | 19 | 10 | 0
659 | 19 | 11 | 0
660 | 19 | 12 | 0
661 | 19 | 13 | 0
662 | 19 | 14 | 0
663 | 19 | 15 | 0
664 | 19 | 16 | 0
665 | 19 | 17 | 0
666 | 19 | 18 | 0
667 | 19 | 19 | 0
668 | 19 | 20 | 0
669 | 19 | 21 | 0
670 | 19 | 22 | 0
671 | 19 | 23 | 0
672 | 19 | 24 | 0
673 | 19 | 25 | 0
674 | 19 | 26 | 0
675 | 19 | 27 | 0
676 | 19 | 28 | 0
677 | 19 | 29 | 0
678 | 19 | 30 | 0
679 | 19 | 31 | 0
680 | 19 | 32 | 0
681 | 19 | 33 | 0
682 | 19 | 34 | 0
683 | 19 | 35 | 0
684 | 19 | 36 | 0
685 | 20 | 1 | 0
686 | 20 | 2 | 0
687 | 20 | 3 | 0
688 | 20 | 4 | 0
689 | 20 | 5 | 0
690 | 20 | 6 | 0
691 | 20 | 7 | 0
692 | 20 | 8 | 0
693 | 20 | 9 | 0
694 | 20 | 10 | 0
695 | 20 | 11 | 0
696 | 20 | 12 | 0
697 | 20 | 13 | 0
698 | 20 | 14 | 0
699 | 20 | 15 | 0
700 | 20 | 16 | 0
701 | 20 | 17 | 0
702 | 20 | 18 | 0
703 | 20 | 19 | 0
704 | 20 | 20 | 0
705 | 20 | 21 | 0
706 | 20 | 22 | 0
707 | 20 | 23 | 0
708 | 20 | 24 | 0
709 | 20 | 25 | 0
710 | 20 | 26 | 0
711 | 20 | 27 | 0
712 | 20 | 28 | 0
713 | 20 | 29 | 0
714 | 20 | 30 | 0
715 | 20 | 31 | 0
716 | 20 | 32 | 0
717 | 20 | 33 | 0
718 | 20 | 34 | 0
719 | 20 | 35 | 0
720 | 20 | 36 | 0
721 | 21 | 1 | 0
722 | 21 | 2 | 0
723 | 21 | 3 | 0
724 | 21 | 4 | 0
725 | 21 | 5 | 0
726 | 21 | 6 | 0
727 | 21 | 7 | 0
728 | 21 | 8 | 0
729 | 21 | 9 | 0
730 | 21 | 10 | 0
731 | 21 | 11 | 0
732 | 21 | 12 | 0
733 | 21 | 13 | 0
734 | 21 | 14 | 0
735 | 21 | 15 | 0
736 | 21 | 16 | 0
737 | 21 | 17 | 0
738 | 21 | 18 | 0
739 | 21 | 19 | 0
740 | 21 | 20 | 0
741 | 21 | 21 | 0
742 | 21 | 22 | 0
743 | 21 | 23 | 0
744 | 21 | 24 | 0
745 | 21 | 25 | 0
746 | 21 | 26 | 0
747 | 21 | 27 | 0
748 | 21 | 28 | 0
749 | 21 | 29 | 0
750 | 21 | 30 | 0
751 | 21 | 31 | 0
752 | 21 | 32 | 0
753 | 21 | 33 | 0
754 | 21 | 34 | 0
755 | 21 | 35 | 0
756 | 21 | 36 | 0
757 | 22 | 1 | 1 | 2026-10-01 | ku002i000249 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 0 | 0 | 480 | 1920 | 15 | 480 | 1920 | 15930 | 480 | 1920 | 15 | 15930 | 15 | 15930 | 0 | 0 | PRD | 672 | 23.7054 | 0
758 | 22 | 2 | 1 | 2026-11-01 | ku002i000249 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 0 | 0 | 480 | 1920 | 15 | 480 | 1920 | 15930 | 480 | 1920 | 15 | 15930 | 15 | 15930 | 0 | 0 | PRD | 672 | 23.7054 | 0
759 | 22 | 3 | 1 | 2026-12-01 | ku002i000249 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 0 | 0 | 480 | 1920 | 15 | 480 | 1920 | 15930 | 480 | 1920 | 15 | 15930 | 15 | 15930 | 0 | 0 | PRD | 672 | 23.7054 | 0
760 | 22 | 4 | 1 | 2027-01-01 | ku002i000249 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 0 | 0 | 480 | 1920 | 15 | 480 | 1920 | 15930 | 480 | 1920 | 15 | 15930 | 15 | 15930 | 0 | 0 | PRD | 672 | 23.7054 | 0
761 | 22 | 5 | 1 | 2027-02-01 | ku002i000249 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 0 | 0 | 480 | 1920 | 15 | 480 | 1920 | 15930 | 480 | 1920 | 15 | 15930 | 15 | 15930 | 0 | 0 | PRD | 672 | 23.7054 | 0
762 | 22 | 6 | 1 | 2027-03-01 | ku002i000249 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 0 | 0 | 480 | 1920 | 15 | 480 | 1920 | 15930 | 480 | 1920 | 15 | 15930 | 15 | 15930 | 0 | 0 | PRD | 672 | 23.7054 | 0
763 | 22 | 7 | 1 | 2027-04-01 | ku002i000249 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 0 | 0 | 480 | 1920 | 15 | 480 | 1920 | 15930 | 369.2308 | 1555.443 | 13 | 13806 | 15 | 15930 | 0 | 0 | PRD | 672 | 23.7054 | 0
764 | 22 | 8 | 1 | 2027-05-01 | ku002i000249 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 0 | 0 | 480 | 1920 | 15 | 480 | 1920 | 15930 | 369.2308 | 1555.443 | 13 | 13806 | 15 | 15930 | 0 | 0 | PRD | 672 | 23.7054 | 0
765 | 22 | 9 | 1 | 2027-06-01 | ku002i000249 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 184.6154 | 729.1139 | 295.3846 | 1190.8861 | 10 | 320 | 1280 | 10620 | 184.6154 | 826.3291 | 7 | 7434 | 15 | 15930 | 0 | 0 | PRD | 414.4732 | 25.6229 | 0
766 | 22 | 10 | 1 | 2027-07-01 | ku002i000249 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 295.3846 | 1093.6709 | 184.6154 | 826.3291 | 7 | 224 | 896 | 7434 | 184.6154 | 826.3291 | 7 | 7434 | 15 | 15930 | 0 | 0 | PRD | 267.2483 | 27.8168 | 0
767 | 22 | 11 | 1 | 2027-08-01 | ku002i000249 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 295.3846 | 1093.6709 | 184.6154 | 826.3291 | 7 | 224 | 896 | 7434 | 184.6154 | 826.3291 | 7 | 7434 | 15 | 15930 | 0 | 0 | PRD | 267.2483 | 27.8168 | 0
768 | 22 | 12 | 1 | 2027-09-01 | ku002i000249 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 295.3846 | 1093.6709 | 184.6154 | 826.3291 | 7 | 224 | 896 | 7434 | 184.6154 | 826.3291 | 7 | 7434 | 15 | 15930 | 0 | 0 | PRD | 267.2483 | 27.8168 | 0
769 | 22 | 13 | 1 | 2027-10-01 | ku002i000249 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 295.3846 | 1093.6709 | 184.6154 | 826.3291 | 7 | 224 | 896 | 7434 | 184.6154 | 826.3291 | 7 | 7434 | 15 | 15930 | 0 | 0 | PRD | 267.2483 | 27.8168 | 0
770 | 22 | 14 | 1 | 2027-11-01 | ku002i000249 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 295.3846 | 1093.6709 | 184.6154 | 826.3291 | 7 | 224 | 896 | 7434 | 184.6154 | 826.3291 | 7 | 7434 | 15 | 15930 | 0 | 0 | PRD | 267.2483 | 27.8168 | 0
771 | 22 | 15 | 1 | 2027-12-01 | ku002i000249 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 295.3846 | 1093.6709 | 184.6154 | 826.3291 | 7 | 224 | 896 | 7434 | 184.6154 | 826.3291 | 7 | 7434 | 15 | 15930 | 0 | 0 | PRD | 267.2483 | 27.8168 | 0
772 | 22 | 16 | 1 | 2028-01-01 | ku002i000249 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 295.3846 | 1093.6709 | 184.6154 | 826.3291 | 7 | 224 | 896 | 7434 | 96 | 486.0759 | 4 | 4248 | 15 | 15930 | 0 | 0 | PRD | 267.2483 | 27.8168 | 0
773 | 22 | 17 | 1 | 2028-02-01 | ku002i000249 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 295.3846 | 1093.6709 | 184.6154 | 826.3291 | 7 | 224 | 896 | 7434 | 96 | 486.0759 | 4 | 4248 | 15 | 15930 | 0 | 0 | PRD | 267.2483 | 27.8168 | 0
774 | 22 | 18 | 1 | 2028-03-01 | ku002i000249 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 387.6923 | 1433.9241 | 96 | 486.0759 | 4 | 128 | 512 | 4248 | 96 | 486.0759 | 4 | 4248 | 15 | 15930 | 1 | 0 | PRD | 144.6076 | 29.3761 | 0
775 | 22 | 19 | 1 | 2028-04-01 | ku002i000249 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 387.6923 | 1433.9241 | 96 | 486.0759 | 4 | 128 | 512 | 4248 | 96 | 486.0759 | 4 | 4248 | 15 | 15930 | 1 | 0 | PRD | 144.6076 | 29.3761 | 0
776 | 22 | 20 | 1 | 2028-05-01 | ku002i000249 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 387.6923 | 1433.9241 | 96 | 486.0759 | 4 | 128 | 512 | 4248 | 96 | 486.0759 | 4 | 4248 | 15 | 15930 | 1 | 0 | PRD | 144.6076 | 29.3761 | 0
777 | 22 | 21 | 1 | 2028-06-01 | ku002i000249 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 387.6923 | 1433.9241 | 96 | 486.0759 | 4 | 128 | 512 | 4248 | 96 | 486.0759 | 4 | 4248 | 15 | 15930 | 1 | 0 | PRD | 144.6076 | 29.3761 | 0
778 | 22 | 22 | 1 | 2028-07-01 | ku002i000249 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 387.6923 | 1433.9241 | 96 | 486.0759 | 4 | 128 | 512 | 4248 | 96 | 486.0759 | 4 | 4248 | 15 | 15930 | 1 | 0 | PRD | 144.6076 | 29.3761 | 0
779 | 22 | 23 | 1 | 2028-08-01 | ku002i000249 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 387.6923 | 1433.9241 | 96 | 486.0759 | 4 | 128 | 512 | 4248 | 96 | 486.0759 | 4 | 4248 | 15 | 15930 | 1 | 0 | PRD | 144.6076 | 29.3761 | 0
780 | 22 | 24 | 1 | 2028-09-01 | ku002i000249 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 387.6923 | 1433.9241 | 96 | 486.0759 | 4 | 128 | 512 | 4248 | 96 | 384 | 3 | 3186 | 15 | 15930 | 1 | 0 | PRD | 144.6076 | 29.3761 | 0
781 | 22 | 25 | 1 | 2028-10-01 | ku002i000249 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 387.6923 | 1433.9241 | 96 | 486.0759 | 4 | 128 | 512 | 4248 | 96 | 384 | 3 | 3186 | 15 | 15930 | 1 | 0 | PRD | 144.6076 | 29.3761 | 0
782 | 22 | 26 | 1 | 2028-11-01 | ku002i000249 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 387.6923 | 1433.9241 | 96 | 486.0759 | 4 | 128 | 512 | 4248 | 96 | 384 | 3 | 3186 | 15 | 15930 | 1 | 0 | PRD | 144.6076 | 29.3761 | 0
783 | 22 | 27 | 1 | 2028-12-01 | ku002i000249 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 480 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15930 | 0 | 0 | PRD | 0 | 0 | 1
784 | 22 | 28 | 1 | 2029-01-01 | ku002i000249 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 480 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15930 | 0 | 0 | PRD | 0 | 0 | 1
785 | 22 | 29 | 1 | 2029-02-01 | ku002i000249 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 480 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15930 | 0 | 0 | PRD | 0 | 0 | 1
786 | 22 | 30 | 1 | 2029-03-01 | ku002i000249 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 480 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15930 | 0 | 0 | PRD | 0 | 0 | 1
787 | 22 | 31 | 1 | 2029-04-01 | ku002i000249 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 480 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15930 | 0 | 0 | PRD | 0 | 0 | 1
788 | 22 | 32 | 1 | 2029-05-01 | ku002i000249 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 480 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15930 | 0 | 0 | PRD | 0 | 0 | 1
789 | 22 | 33 | 1 | 2029-06-01 | ku002i000249 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 480 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15930 | 0 | 0 | PRD | 0 | 0 | 1
790 | 22 | 34 | 1 | 2029-07-01 | ku002i000249 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 480 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15930 | 0 | 0 | PRD | 0 | 0 | 1
791 | 22 | 35 | 1 | 2029-08-01 | ku002i000249 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 480 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15930 | 0 | 0 | PRD | 0 | 0 | 1
792 | 22 | 36 | 1 | 2029-09-01 | ku002i000249 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 480 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15930 | 0 | 0 | PRD | 0 | 0 | 1
793 | 23 | 1 | 1 | 2026-10-01 | ku002i000246 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 0 | 0 | 480 | 1920 | 15 | 480 | 1920 | 15930 | 480 | 1920 | 15 | 15930 | 15 | 15930 | 0 | 0 | NPRD | 672 | 23.7054 | 0
794 | 23 | 2 | 1 | 2026-11-01 | ku002i000246 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 0 | 0 | 480 | 1920 | 15 | 480 | 1920 | 15930 | 480 | 1920 | 15 | 15930 | 15 | 15930 | 0 | 0 | NPRD | 672 | 23.7054 | 0
795 | 23 | 3 | 1 | 2026-12-01 | ku002i000246 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 0 | 0 | 480 | 1920 | 15 | 480 | 1920 | 15930 | 480 | 1920 | 15 | 15930 | 15 | 15930 | 0 | 0 | NPRD | 672 | 23.7054 | 0
796 | 23 | 4 | 1 | 2027-01-01 | ku002i000246 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 0 | 0 | 480 | 1920 | 15 | 480 | 1920 | 15930 | 480 | 1920 | 15 | 15930 | 15 | 15930 | 0 | 0 | NPRD | 672 | 23.7054 | 0
797 | 23 | 5 | 1 | 2027-02-01 | ku002i000246 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 0 | 0 | 480 | 1920 | 15 | 480 | 1920 | 15930 | 480 | 1920 | 15 | 15930 | 15 | 15930 | 0 | 0 | NPRD | 672 | 23.7054 | 0
798 | 23 | 6 | 1 | 2027-03-01 | ku002i000246 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 0 | 0 | 480 | 1920 | 15 | 480 | 1920 | 15930 | 480 | 1920 | 15 | 15930 | 15 | 15930 | 0 | 0 | NPRD | 672 | 23.7054 | 0
799 | 23 | 7 | 1 | 2027-04-01 | ku002i000246 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 0 | 0 | 480 | 1920 | 15 | 480 | 1920 | 15930 | 480 | 1920 | 15 | 15930 | 15 | 15930 | 0 | 0 | NPRD | 672 | 23.7054 | 0
800 | 23 | 8 | 1 | 2027-05-01 | ku002i000246 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 0 | 0 | 480 | 1920 | 15 | 480 | 1920 | 15930 | 480 | 1920 | 15 | 15930 | 15 | 15930 | 0 | 0 | NPRD | 672 | 23.7054 | 0
801 | 23 | 9 | 1 | 2027-06-01 | ku002i000246 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 0 | 0 | 480 | 1920 | 15 | 480 | 1920 | 15930 | 480 | 1920 | 15 | 15930 | 15 | 15930 | 0 | 0 | NPRD | 672 | 23.7054 | 0
802 | 23 | 10 | 1 | 2027-07-01 | ku002i000246 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 0 | 0 | 480 | 1920 | 15 | 480 | 1920 | 15930 | 480 | 1920 | 15 | 15930 | 15 | 15930 | 0 | 0 | NPRD | 672 | 23.7054 | 0
803 | 23 | 11 | 1 | 2027-08-01 | ku002i000246 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 0 | 0 | 480 | 1920 | 15 | 480 | 1920 | 15930 | 480 | 1920 | 15 | 15930 | 15 | 15930 | 0 | 0 | NPRD | 672 | 23.7054 | 0
804 | 23 | 12 | 1 | 2027-09-01 | ku002i000246 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 0 | 0 | 480 | 1920 | 15 | 480 | 1920 | 15930 | 480 | 1920 | 15 | 15930 | 15 | 15930 | 0 | 0 | NPRD | 672 | 23.7054 | 0
805 | 23 | 13 | 1 | 2027-10-01 | ku002i000246 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 0 | 0 | 480 | 1920 | 15 | 480 | 1920 | 15930 | 480 | 1920 | 15 | 15930 | 15 | 15930 | 0 | 0 | NPRD | 672 | 23.7054 | 0
806 | 23 | 14 | 1 | 2027-11-01 | ku002i000246 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 0 | 0 | 480 | 1920 | 15 | 480 | 1920 | 15930 | 480 | 1920 | 15 | 15930 | 15 | 15930 | 0 | 0 | NPRD | 672 | 23.7054 | 0
807 | 23 | 15 | 1 | 2027-12-01 | ku002i000246 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 0 | 0 | 480 | 1920 | 15 | 480 | 1920 | 15930 | 480 | 1920 | 15 | 15930 | 15 | 15930 | 0 | 0 | NPRD | 672 | 23.7054 | 0
808 | 23 | 16 | 1 | 2028-01-01 | ku002i000246 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 0 | 0 | 480 | 1920 | 15 | 480 | 1920 | 15930 | 480 | 1920 | 15 | 15930 | 15 | 15930 | 0 | 0 | NPRD | 672 | 23.7054 | 0
809 | 23 | 17 | 1 | 2028-02-01 | ku002i000246 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 0 | 0 | 480 | 1920 | 15 | 480 | 1920 | 15930 | 480 | 1920 | 15 | 15930 | 15 | 15930 | 0 | 0 | NPRD | 672 | 23.7054 | 0
810 | 23 | 18 | 1 | 2028-03-01 | ku002i000246 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 0 | 0 | 480 | 1920 | 15 | 480 | 1920 | 15930 | 480 | 1920 | 15 | 15930 | 15 | 15930 | 0 | 0 | NPRD | 672 | 23.7054 | 0
811 | 23 | 19 | 1 | 2028-04-01 | ku002i000246 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 0 | 0 | 480 | 1920 | 15 | 480 | 1920 | 15930 | 480 | 1920 | 15 | 15930 | 15 | 15930 | 0 | 0 | NPRD | 672 | 23.7054 | 0
812 | 23 | 20 | 1 | 2028-05-01 | ku002i000246 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 0 | 0 | 480 | 1920 | 15 | 480 | 1920 | 15930 | 480 | 1920 | 15 | 15930 | 15 | 15930 | 0 | 0 | NPRD | 672 | 23.7054 | 0
813 | 23 | 21 | 1 | 2028-06-01 | ku002i000246 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 0 | 0 | 480 | 1920 | 15 | 480 | 1920 | 15930 | 480 | 1920 | 15 | 15930 | 15 | 15930 | 0 | 0 | NPRD | 672 | 23.7054 | 0
814 | 23 | 22 | 1 | 2028-07-01 | ku002i000246 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 0 | 0 | 480 | 1920 | 15 | 480 | 1920 | 15930 | 480 | 1920 | 15 | 15930 | 15 | 15930 | 0 | 0 | NPRD | 672 | 23.7054 | 0
815 | 23 | 23 | 1 | 2028-08-01 | ku002i000246 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 0 | 0 | 480 | 1920 | 15 | 480 | 1920 | 15930 | 480 | 1920 | 15 | 15930 | 15 | 15930 | 0 | 0 | NPRD | 672 | 23.7054 | 0
816 | 23 | 24 | 1 | 2028-09-01 | ku002i000246 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 0 | 0 | 480 | 1920 | 15 | 480 | 1920 | 15930 | 480 | 1920 | 15 | 15930 | 15 | 15930 | 0 | 0 | NPRD | 672 | 23.7054 | 0
817 | 23 | 25 | 1 | 2028-10-01 | ku002i000246 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 0 | 0 | 480 | 1920 | 15 | 480 | 1920 | 15930 | 480 | 1920 | 15 | 15930 | 15 | 15930 | 0 | 0 | NPRD | 672 | 23.7054 | 0
818 | 23 | 26 | 1 | 2028-11-01 | ku002i000246 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 0 | 0 | 480 | 1920 | 15 | 480 | 1920 | 15930 | 480 | 1920 | 15 | 15930 | 15 | 15930 | 0 | 0 | NPRD | 672 | 23.7054 | 0
819 | 23 | 27 | 1 | 2028-12-01 | ku002i000246 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 0 | 0 | 480 | 1920 | 15 | 480 | 1920 | 15930 | 480 | 1920 | 15 | 15930 | 15 | 15930 | 0 | 0 | NPRD | 672 | 23.7054 | 0
820 | 23 | 28 | 1 | 2029-01-01 | ku002i000246 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 0 | 0 | 480 | 1920 | 15 | 480 | 1920 | 15930 | 480 | 1920 | 15 | 15930 | 15 | 15930 | 0 | 0 | NPRD | 672 | 23.7054 | 0
821 | 23 | 29 | 1 | 2029-02-01 | ku002i000246 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 0 | 0 | 480 | 1920 | 15 | 480 | 1920 | 15930 | 480 | 1920 | 15 | 15930 | 15 | 15930 | 0 | 0 | NPRD | 672 | 23.7054 | 0
822 | 23 | 30 | 1 | 2029-03-01 | ku002i000246 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 0 | 0 | 480 | 1920 | 15 | 480 | 1920 | 15930 | 480 | 1920 | 15 | 15930 | 15 | 15930 | 0 | 0 | NPRD | 672 | 23.7054 | 0
823 | 23 | 31 | 1 | 2029-04-01 | ku002i000246 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 0 | 0 | 480 | 1920 | 15 | 480 | 1920 | 15930 | 480 | 1920 | 15 | 15930 | 15 | 15930 | 0 | 0 | NPRD | 672 | 23.7054 | 0
824 | 23 | 32 | 1 | 2029-05-01 | ku002i000246 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 0 | 0 | 480 | 1920 | 15 | 480 | 1920 | 15930 | 480 | 1920 | 15 | 15930 | 15 | 15930 | 0 | 0 | NPRD | 672 | 23.7054 | 0
825 | 23 | 33 | 1 | 2029-06-01 | ku002i000246 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 0 | 0 | 480 | 1920 | 15 | 480 | 1920 | 15930 | 480 | 1920 | 15 | 15930 | 15 | 15930 | 0 | 0 | NPRD | 672 | 23.7054 | 0
826 | 23 | 34 | 1 | 2029-07-01 | ku002i000246 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 0 | 0 | 480 | 1920 | 15 | 480 | 1920 | 15930 | 480 | 1920 | 15 | 15930 | 15 | 15930 | 0 | 0 | NPRD | 672 | 23.7054 | 0
827 | 23 | 35 | 1 | 2029-08-01 | ku002i000246 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 0 | 0 | 480 | 1920 | 15 | 480 | 1920 | 15930 | 480 | 1920 | 15 | 15930 | 15 | 15930 | 0 | 0 | NPRD | 672 | 23.7054 | 0
828 | 23 | 36 | 1 | 2029-09-01 | ku002i000246 | IKS | 32 | 128 | 3 | 1062 | 480 | 1920 | 96 | 384 | 0 | 0 | 480 | 1920 | 15 | 480 | 1920 | 15930 | 480 | 1920 | 15 | 15930 | 15 | 15930 | 0 | 0 | NPRD | 672 | 23.7054 | 0
829 | 24 | 1 | 1 | 2026-10-01 | ku002i000510 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | NPRD | 67.2 | 23.75 | 0
830 | 24 | 2 | 1 | 2026-11-01 | ku002i000510 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | NPRD | 67.2 | 23.75 | 0
831 | 24 | 3 | 1 | 2026-12-01 | ku002i000510 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | NPRD | 67.2 | 23.75 | 0
832 | 24 | 4 | 1 | 2027-01-01 | ku002i000510 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | NPRD | 67.2 | 23.75 | 0
833 | 24 | 5 | 1 | 2027-02-01 | ku002i000510 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | NPRD | 67.2 | 23.75 | 0
834 | 24 | 6 | 1 | 2027-03-01 | ku002i000510 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | NPRD | 67.2 | 23.75 | 0
835 | 24 | 7 | 1 | 2027-04-01 | ku002i000510 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | NPRD | 67.2 | 23.75 | 0
836 | 24 | 8 | 1 | 2027-05-01 | ku002i000510 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | NPRD | 67.2 | 23.75 | 0
837 | 24 | 9 | 1 | 2027-06-01 | ku002i000510 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | NPRD | 67.2 | 23.75 | 0
838 | 24 | 10 | 1 | 2027-07-01 | ku002i000510 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | NPRD | 67.2 | 23.75 | 0
839 | 24 | 11 | 1 | 2027-08-01 | ku002i000510 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | NPRD | 67.2 | 23.75 | 0
840 | 24 | 12 | 1 | 2027-09-01 | ku002i000510 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | NPRD | 67.2 | 23.75 | 0
841 | 24 | 13 | 1 | 2027-10-01 | ku002i000510 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | NPRD | 67.2 | 23.75 | 0
842 | 24 | 14 | 1 | 2027-11-01 | ku002i000510 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | NPRD | 67.2 | 23.75 | 0
843 | 24 | 15 | 1 | 2027-12-01 | ku002i000510 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | NPRD | 67.2 | 23.75 | 0
844 | 24 | 16 | 1 | 2028-01-01 | ku002i000510 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | NPRD | 67.2 | 23.75 | 0
845 | 24 | 17 | 1 | 2028-02-01 | ku002i000510 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | NPRD | 67.2 | 23.75 | 0
846 | 24 | 18 | 1 | 2028-03-01 | ku002i000510 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | NPRD | 67.2 | 23.75 | 0
847 | 24 | 19 | 1 | 2028-04-01 | ku002i000510 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | NPRD | 67.2 | 23.75 | 0
848 | 24 | 20 | 1 | 2028-05-01 | ku002i000510 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | NPRD | 67.2 | 23.75 | 0
849 | 24 | 21 | 1 | 2028-06-01 | ku002i000510 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | NPRD | 67.2 | 23.75 | 0
850 | 24 | 22 | 1 | 2028-07-01 | ku002i000510 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | NPRD | 67.2 | 23.75 | 0
851 | 24 | 23 | 1 | 2028-08-01 | ku002i000510 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | NPRD | 67.2 | 23.75 | 0
852 | 24 | 24 | 1 | 2028-09-01 | ku002i000510 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | NPRD | 67.2 | 23.75 | 0
853 | 24 | 25 | 1 | 2028-10-01 | ku002i000510 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | NPRD | 67.2 | 23.75 | 0
854 | 24 | 26 | 1 | 2028-11-01 | ku002i000510 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | NPRD | 67.2 | 23.75 | 0
855 | 24 | 27 | 1 | 2028-12-01 | ku002i000510 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | NPRD | 67.2 | 23.75 | 0
856 | 24 | 28 | 1 | 2029-01-01 | ku002i000510 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | NPRD | 67.2 | 23.75 | 0
857 | 24 | 29 | 1 | 2029-02-01 | ku002i000510 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | NPRD | 67.2 | 23.75 | 0
858 | 24 | 30 | 1 | 2029-03-01 | ku002i000510 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | NPRD | 67.2 | 23.75 | 0
859 | 24 | 31 | 1 | 2029-04-01 | ku002i000510 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | NPRD | 67.2 | 23.75 | 0
860 | 24 | 32 | 1 | 2029-05-01 | ku002i000510 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | NPRD | 67.2 | 23.75 | 0
861 | 24 | 33 | 1 | 2029-06-01 | ku002i000510 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | NPRD | 67.2 | 23.75 | 0
862 | 24 | 34 | 1 | 2029-07-01 | ku002i000510 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | NPRD | 67.2 | 23.75 | 0
863 | 24 | 35 | 1 | 2029-08-01 | ku002i000510 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | NPRD | 67.2 | 23.75 | 0
864 | 24 | 36 | 1 | 2029-09-01 | ku002i000510 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | NPRD | 67.2 | 23.75 | 0
865 | 25 | 1 | 1 | 2026-10-01 | ku002i000565 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | PRD | 67.2 | 23.75 | 0
866 | 25 | 2 | 1 | 2026-11-01 | ku002i000565 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | PRD | 67.2 | 23.75 | 0
867 | 25 | 3 | 1 | 2026-12-01 | ku002i000565 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | PRD | 67.2 | 23.75 | 0
868 | 25 | 4 | 1 | 2027-01-01 | ku002i000565 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | PRD | 67.2 | 23.75 | 0
869 | 25 | 5 | 1 | 2027-02-01 | ku002i000565 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | PRD | 67.2 | 23.75 | 0
870 | 25 | 6 | 1 | 2027-03-01 | ku002i000565 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | PRD | 67.2 | 23.75 | 0
871 | 25 | 7 | 1 | 2027-04-01 | ku002i000565 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | PRD | 67.2 | 23.75 | 0
872 | 25 | 8 | 1 | 2027-05-01 | ku002i000565 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | PRD | 67.2 | 23.75 | 0
873 | 25 | 9 | 1 | 2027-06-01 | ku002i000565 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | PRD | 67.2 | 23.75 | 0
874 | 25 | 10 | 1 | 2027-07-01 | ku002i000565 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | PRD | 67.2 | 23.75 | 0
875 | 25 | 11 | 1 | 2027-08-01 | ku002i000565 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | PRD | 67.2 | 23.75 | 0
876 | 25 | 12 | 1 | 2027-09-01 | ku002i000565 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | PRD | 67.2 | 23.75 | 0
877 | 25 | 13 | 1 | 2027-10-01 | ku002i000565 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | PRD | 67.2 | 23.75 | 0
878 | 25 | 14 | 1 | 2027-11-01 | ku002i000565 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | PRD | 67.2 | 23.75 | 0
879 | 25 | 15 | 1 | 2027-12-01 | ku002i000565 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | PRD | 67.2 | 23.75 | 0
880 | 25 | 16 | 1 | 2028-01-01 | ku002i000565 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | PRD | 67.2 | 23.75 | 0
881 | 25 | 17 | 1 | 2028-02-01 | ku002i000565 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | PRD | 67.2 | 23.75 | 0
882 | 25 | 18 | 1 | 2028-03-01 | ku002i000565 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | PRD | 67.2 | 23.75 | 0
883 | 25 | 19 | 1 | 2028-04-01 | ku002i000565 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | PRD | 67.2 | 23.75 | 0
884 | 25 | 20 | 1 | 2028-05-01 | ku002i000565 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | PRD | 67.2 | 23.75 | 0
885 | 25 | 21 | 1 | 2028-06-01 | ku002i000565 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | PRD | 67.2 | 23.75 | 0
886 | 25 | 22 | 1 | 2028-07-01 | ku002i000565 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | PRD | 67.2 | 23.75 | 0
887 | 25 | 23 | 1 | 2028-08-01 | ku002i000565 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | PRD | 67.2 | 23.75 | 0
888 | 25 | 24 | 1 | 2028-09-01 | ku002i000565 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | PRD | 67.2 | 23.75 | 0
889 | 25 | 25 | 1 | 2028-10-01 | ku002i000565 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | PRD | 67.2 | 23.75 | 0
890 | 25 | 26 | 1 | 2028-11-01 | ku002i000565 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | PRD | 67.2 | 23.75 | 0
891 | 25 | 27 | 1 | 2028-12-01 | ku002i000565 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | PRD | 67.2 | 23.75 | 0
892 | 25 | 28 | 1 | 2029-01-01 | ku002i000565 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | PRD | 67.2 | 23.75 | 0
893 | 25 | 29 | 1 | 2029-02-01 | ku002i000565 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | PRD | 67.2 | 23.75 | 0
894 | 25 | 30 | 1 | 2029-03-01 | ku002i000565 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | PRD | 67.2 | 23.75 | 0
895 | 25 | 31 | 1 | 2029-04-01 | ku002i000565 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | PRD | 67.2 | 23.75 | 0
896 | 25 | 32 | 1 | 2029-05-01 | ku002i000565 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | PRD | 67.2 | 23.75 | 0
897 | 25 | 33 | 1 | 2029-06-01 | ku002i000565 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | PRD | 67.2 | 23.75 | 0
898 | 25 | 34 | 1 | 2029-07-01 | ku002i000565 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | PRD | 67.2 | 23.75 | 0
899 | 25 | 35 | 1 | 2029-08-01 | ku002i000565 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | PRD | 67.2 | 23.75 | 0
900 | 25 | 36 | 1 | 2029-09-01 | ku002i000565 | IKS | 8 | 32 | 3 | 266 | 48 | 192 | 24 | 96 | 0 | 0 | 48 | 192 | 6 | 48 | 192 | 1596 | 48 | 192 | 6 | 1596 | 6 | 1596 | 0 | 0 | PRD | 67.2 | 23.75 | 0
901 | 26 | 1 | 1 | 2026-10-01 | ku002i000829 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | NPRD | 691.2 | 24.6701 | 0
902 | 26 | 2 | 1 | 2026-11-01 | ku002i000829 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | NPRD | 691.2 | 24.6701 | 0
903 | 26 | 3 | 1 | 2026-12-01 | ku002i000829 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | NPRD | 691.2 | 24.6701 | 0
904 | 26 | 4 | 1 | 2027-01-01 | ku002i000829 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | NPRD | 691.2 | 24.6701 | 0
905 | 26 | 5 | 1 | 2027-02-01 | ku002i000829 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | NPRD | 691.2 | 24.6701 | 0
906 | 26 | 6 | 1 | 2027-03-01 | ku002i000829 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | NPRD | 691.2 | 24.6701 | 0
907 | 26 | 7 | 1 | 2027-04-01 | ku002i000829 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | NPRD | 691.2 | 24.6701 | 0
908 | 26 | 8 | 1 | 2027-05-01 | ku002i000829 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | NPRD | 691.2 | 24.6701 | 0
909 | 26 | 9 | 1 | 2027-06-01 | ku002i000829 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | NPRD | 691.2 | 24.6701 | 0
910 | 26 | 10 | 1 | 2027-07-01 | ku002i000829 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | NPRD | 691.2 | 24.6701 | 0
911 | 26 | 11 | 1 | 2027-08-01 | ku002i000829 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | NPRD | 691.2 | 24.6701 | 0
912 | 26 | 12 | 1 | 2027-09-01 | ku002i000829 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | NPRD | 691.2 | 24.6701 | 0
913 | 26 | 13 | 1 | 2027-10-01 | ku002i000829 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | NPRD | 691.2 | 24.6701 | 0
914 | 26 | 14 | 1 | 2027-11-01 | ku002i000829 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | NPRD | 691.2 | 24.6701 | 0
915 | 26 | 15 | 1 | 2027-12-01 | ku002i000829 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | NPRD | 691.2 | 24.6701 | 0
916 | 26 | 16 | 1 | 2028-01-01 | ku002i000829 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | NPRD | 691.2 | 24.6701 | 0
917 | 26 | 17 | 1 | 2028-02-01 | ku002i000829 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | NPRD | 691.2 | 24.6701 | 0
918 | 26 | 18 | 1 | 2028-03-01 | ku002i000829 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | NPRD | 691.2 | 24.6701 | 0
919 | 26 | 19 | 1 | 2028-04-01 | ku002i000829 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | NPRD | 691.2 | 24.6701 | 0
920 | 26 | 20 | 1 | 2028-05-01 | ku002i000829 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | NPRD | 691.2 | 24.6701 | 0
921 | 26 | 21 | 1 | 2028-06-01 | ku002i000829 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | NPRD | 691.2 | 24.6701 | 0
922 | 26 | 22 | 1 | 2028-07-01 | ku002i000829 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | NPRD | 691.2 | 24.6701 | 0
923 | 26 | 23 | 1 | 2028-08-01 | ku002i000829 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | NPRD | 691.2 | 24.6701 | 0
924 | 26 | 24 | 1 | 2028-09-01 | ku002i000829 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | NPRD | 691.2 | 24.6701 | 0
925 | 26 | 25 | 1 | 2028-10-01 | ku002i000829 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | NPRD | 691.2 | 24.6701 | 0
926 | 26 | 26 | 1 | 2028-11-01 | ku002i000829 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | NPRD | 691.2 | 24.6701 | 0
927 | 26 | 27 | 1 | 2028-12-01 | ku002i000829 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | NPRD | 691.2 | 24.6701 | 0
928 | 26 | 28 | 1 | 2029-01-01 | ku002i000829 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | NPRD | 691.2 | 24.6701 | 0
929 | 26 | 29 | 1 | 2029-02-01 | ku002i000829 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | NPRD | 691.2 | 24.6701 | 0
930 | 26 | 30 | 1 | 2029-03-01 | ku002i000829 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | NPRD | 691.2 | 24.6701 | 0
931 | 26 | 31 | 1 | 2029-04-01 | ku002i000829 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | NPRD | 691.2 | 24.6701 | 0
932 | 26 | 32 | 1 | 2029-05-01 | ku002i000829 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | NPRD | 691.2 | 24.6701 | 0
933 | 26 | 33 | 1 | 2029-06-01 | ku002i000829 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | NPRD | 691.2 | 24.6701 | 0
934 | 26 | 34 | 1 | 2029-07-01 | ku002i000829 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | NPRD | 691.2 | 24.6701 | 0
935 | 26 | 35 | 1 | 2029-08-01 | ku002i000829 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | NPRD | 691.2 | 24.6701 | 0
936 | 26 | 36 | 1 | 2029-09-01 | ku002i000829 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | NPRD | 691.2 | 24.6701 | 0
937 | 27 | 1 | 1 | 2026-10-01 | ku002i000908 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 192 | 1536 | 96 | 768 | 0 | 0 | 192 | 1536 | 6 | 192 | 1536 | 8526 | 192 | 1536 | 6 | 8526 | 6 | 8526 | 0 | 0 | PRD | 345.6 | 24.6701 | 0
938 | 27 | 2 | 1 | 2026-11-01 | ku002i000908 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 192 | 1536 | 96 | 768 | 0 | 0 | 192 | 1536 | 6 | 192 | 1536 | 8526 | 192 | 1536 | 6 | 8526 | 6 | 8526 | 0 | 0 | PRD | 345.6 | 24.6701 | 0
939 | 27 | 3 | 1 | 2026-12-01 | ku002i000908 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 192 | 1536 | 96 | 768 | 0 | 0 | 192 | 1536 | 6 | 192 | 1536 | 8526 | 192 | 1536 | 6 | 8526 | 6 | 8526 | 0 | 0 | PRD | 345.6 | 24.6701 | 0
940 | 27 | 4 | 1 | 2027-01-01 | ku002i000908 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 192 | 1536 | 96 | 768 | 0 | 0 | 192 | 1536 | 6 | 192 | 1536 | 8526 | 192 | 1536 | 6 | 8526 | 6 | 8526 | 0 | 0 | PRD | 345.6 | 24.6701 | 0
941 | 27 | 5 | 1 | 2027-02-01 | ku002i000908 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 192 | 1536 | 96 | 768 | 0 | 0 | 192 | 1536 | 6 | 192 | 1536 | 8526 | 192 | 1536 | 6 | 8526 | 6 | 8526 | 0 | 0 | PRD | 345.6 | 24.6701 | 0
942 | 27 | 6 | 1 | 2027-03-01 | ku002i000908 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 192 | 1536 | 96 | 768 | 0 | 0 | 192 | 1536 | 6 | 192 | 1536 | 8526 | 192 | 1536 | 6 | 8526 | 6 | 8526 | 0 | 0 | PRD | 345.6 | 24.6701 | 0
943 | 27 | 7 | 1 | 2027-04-01 | ku002i000908 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 192 | 1536 | 96 | 768 | 0 | 0 | 192 | 1536 | 6 | 192 | 1536 | 8526 | 192 | 1536 | 6 | 8526 | 6 | 8526 | 0 | 0 | PRD | 345.6 | 24.6701 | 0
944 | 27 | 8 | 1 | 2027-05-01 | ku002i000908 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 192 | 1536 | 96 | 768 | 0 | 0 | 192 | 1536 | 6 | 192 | 1536 | 8526 | 192 | 1536 | 6 | 8526 | 6 | 8526 | 0 | 0 | PRD | 345.6 | 24.6701 | 0
945 | 27 | 9 | 1 | 2027-06-01 | ku002i000908 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 192 | 1536 | 96 | 768 | 0 | 0 | 192 | 1536 | 6 | 192 | 1536 | 8526 | 192 | 1536 | 6 | 8526 | 6 | 8526 | 0 | 0 | PRD | 345.6 | 24.6701 | 0
946 | 27 | 10 | 1 | 2027-07-01 | ku002i000908 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 192 | 1536 | 96 | 768 | 0 | 0 | 192 | 1536 | 6 | 192 | 1536 | 8526 | 192 | 1536 | 6 | 8526 | 6 | 8526 | 0 | 0 | PRD | 345.6 | 24.6701 | 0
947 | 27 | 11 | 1 | 2027-08-01 | ku002i000908 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 192 | 1536 | 96 | 768 | 0 | 0 | 192 | 1536 | 6 | 192 | 1536 | 8526 | 192 | 1536 | 6 | 8526 | 6 | 8526 | 0 | 0 | PRD | 345.6 | 24.6701 | 0
948 | 27 | 12 | 1 | 2027-09-01 | ku002i000908 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 192 | 1536 | 96 | 768 | 0 | 0 | 192 | 1536 | 6 | 192 | 1536 | 8526 | 192 | 1536 | 6 | 8526 | 6 | 8526 | 0 | 0 | PRD | 345.6 | 24.6701 | 0
949 | 27 | 13 | 1 | 2027-10-01 | ku002i000908 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 192 | 1536 | 96 | 768 | 0 | 0 | 192 | 1536 | 6 | 192 | 1536 | 8526 | 192 | 1536 | 6 | 8526 | 6 | 8526 | 0 | 0 | PRD | 345.6 | 24.6701 | 0
950 | 27 | 14 | 1 | 2027-11-01 | ku002i000908 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 192 | 1536 | 96 | 768 | 0 | 0 | 192 | 1536 | 6 | 192 | 1536 | 8526 | 192 | 1536 | 6 | 8526 | 6 | 8526 | 0 | 0 | PRD | 345.6 | 24.6701 | 0
951 | 27 | 15 | 1 | 2027-12-01 | ku002i000908 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 192 | 1536 | 96 | 768 | 0 | 0 | 192 | 1536 | 6 | 192 | 1536 | 8526 | 192 | 1536 | 6 | 8526 | 6 | 8526 | 0 | 0 | PRD | 345.6 | 24.6701 | 0
952 | 27 | 16 | 1 | 2028-01-01 | ku002i000908 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 192 | 1536 | 96 | 768 | 0 | 0 | 192 | 1536 | 6 | 192 | 1536 | 8526 | 192 | 1536 | 6 | 8526 | 6 | 8526 | 0 | 0 | PRD | 345.6 | 24.6701 | 0
953 | 27 | 17 | 1 | 2028-02-01 | ku002i000908 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 192 | 1536 | 96 | 768 | 0 | 0 | 192 | 1536 | 6 | 192 | 1536 | 8526 | 192 | 1536 | 6 | 8526 | 6 | 8526 | 0 | 0 | PRD | 345.6 | 24.6701 | 0
954 | 27 | 18 | 1 | 2028-03-01 | ku002i000908 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 192 | 1536 | 96 | 768 | 0 | 0 | 192 | 1536 | 6 | 192 | 1536 | 8526 | 192 | 1536 | 6 | 8526 | 6 | 8526 | 0 | 0 | PRD | 345.6 | 24.6701 | 0
955 | 27 | 19 | 1 | 2028-04-01 | ku002i000908 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 192 | 1536 | 96 | 768 | 0 | 0 | 192 | 1536 | 6 | 192 | 1536 | 8526 | 192 | 1536 | 6 | 8526 | 6 | 8526 | 0 | 0 | PRD | 345.6 | 24.6701 | 0
956 | 27 | 20 | 1 | 2028-05-01 | ku002i000908 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 192 | 1536 | 96 | 768 | 0 | 0 | 192 | 1536 | 6 | 192 | 1536 | 8526 | 192 | 1536 | 6 | 8526 | 6 | 8526 | 0 | 0 | PRD | 345.6 | 24.6701 | 0
957 | 27 | 21 | 1 | 2028-06-01 | ku002i000908 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 192 | 1536 | 96 | 768 | 0 | 0 | 192 | 1536 | 6 | 192 | 1536 | 8526 | 192 | 1536 | 6 | 8526 | 6 | 8526 | 0 | 0 | PRD | 345.6 | 24.6701 | 0
958 | 27 | 22 | 1 | 2028-07-01 | ku002i000908 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 192 | 1536 | 96 | 768 | 0 | 0 | 192 | 1536 | 6 | 192 | 1536 | 8526 | 192 | 1536 | 6 | 8526 | 6 | 8526 | 0 | 0 | PRD | 345.6 | 24.6701 | 0
959 | 27 | 23 | 1 | 2028-08-01 | ku002i000908 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 192 | 1536 | 96 | 768 | 0 | 0 | 192 | 1536 | 6 | 192 | 1536 | 8526 | 192 | 1536 | 6 | 8526 | 6 | 8526 | 0 | 0 | PRD | 345.6 | 24.6701 | 0
960 | 27 | 24 | 1 | 2028-09-01 | ku002i000908 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 192 | 1536 | 96 | 768 | 0 | 0 | 192 | 1536 | 6 | 192 | 1536 | 8526 | 192 | 1536 | 6 | 8526 | 6 | 8526 | 0 | 0 | PRD | 345.6 | 24.6701 | 0
961 | 27 | 25 | 1 | 2028-10-01 | ku002i000908 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 192 | 1536 | 96 | 768 | 0 | 0 | 192 | 1536 | 6 | 192 | 1536 | 8526 | 192 | 1536 | 6 | 8526 | 6 | 8526 | 0 | 0 | PRD | 345.6 | 24.6701 | 0
962 | 27 | 26 | 1 | 2028-11-01 | ku002i000908 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 192 | 1536 | 96 | 768 | 0 | 0 | 192 | 1536 | 6 | 192 | 1536 | 8526 | 192 | 1536 | 6 | 8526 | 6 | 8526 | 0 | 0 | PRD | 345.6 | 24.6701 | 0
963 | 27 | 27 | 1 | 2028-12-01 | ku002i000908 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 192 | 1536 | 96 | 768 | 0 | 0 | 192 | 1536 | 6 | 192 | 1536 | 8526 | 192 | 1536 | 6 | 8526 | 6 | 8526 | 0 | 0 | PRD | 345.6 | 24.6701 | 0
964 | 27 | 28 | 1 | 2029-01-01 | ku002i000908 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 192 | 1536 | 96 | 768 | 0 | 0 | 192 | 1536 | 6 | 192 | 1536 | 8526 | 192 | 1536 | 6 | 8526 | 6 | 8526 | 0 | 0 | PRD | 345.6 | 24.6701 | 0
965 | 27 | 29 | 1 | 2029-02-01 | ku002i000908 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 192 | 1536 | 96 | 768 | 0 | 0 | 192 | 1536 | 6 | 192 | 1536 | 8526 | 192 | 1536 | 6 | 8526 | 6 | 8526 | 0 | 0 | PRD | 345.6 | 24.6701 | 0
966 | 27 | 30 | 1 | 2029-03-01 | ku002i000908 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 192 | 1536 | 96 | 768 | 0 | 0 | 192 | 1536 | 6 | 192 | 1536 | 8526 | 192 | 1536 | 6 | 8526 | 6 | 8526 | 0 | 0 | PRD | 345.6 | 24.6701 | 0
967 | 27 | 31 | 1 | 2029-04-01 | ku002i000908 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 192 | 1536 | 96 | 768 | 0 | 0 | 192 | 1536 | 6 | 192 | 1536 | 8526 | 192 | 1536 | 6 | 8526 | 6 | 8526 | 0 | 0 | PRD | 345.6 | 24.6701 | 0
968 | 27 | 32 | 1 | 2029-05-01 | ku002i000908 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 192 | 1536 | 96 | 768 | 0 | 0 | 192 | 1536 | 6 | 192 | 1536 | 8526 | 192 | 1536 | 6 | 8526 | 6 | 8526 | 0 | 0 | PRD | 345.6 | 24.6701 | 0
969 | 27 | 33 | 1 | 2029-06-01 | ku002i000908 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 192 | 1536 | 96 | 768 | 0 | 0 | 192 | 1536 | 6 | 192 | 1536 | 8526 | 192 | 1536 | 6 | 8526 | 6 | 8526 | 0 | 0 | PRD | 345.6 | 24.6701 | 0
970 | 27 | 34 | 1 | 2029-07-01 | ku002i000908 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 192 | 1536 | 96 | 768 | 0 | 0 | 192 | 1536 | 6 | 192 | 1536 | 8526 | 192 | 1536 | 6 | 8526 | 6 | 8526 | 0 | 0 | PRD | 345.6 | 24.6701 | 0
971 | 27 | 35 | 1 | 2029-08-01 | ku002i000908 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 192 | 1536 | 96 | 768 | 0 | 0 | 192 | 1536 | 6 | 192 | 1536 | 8526 | 192 | 1536 | 6 | 8526 | 6 | 8526 | 0 | 0 | PRD | 345.6 | 24.6701 | 0
972 | 27 | 36 | 1 | 2029-09-01 | ku002i000908 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 192 | 1536 | 96 | 768 | 0 | 0 | 192 | 1536 | 6 | 192 | 1536 | 8526 | 192 | 1536 | 6 | 8526 | 6 | 8526 | 0 | 0 | PRD | 345.6 | 24.6701 | 0
973 | 28 | 1 | 1 | 2026-10-01 | ku002i001021 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 288 | 2304 | 96 | 768 | 0 | 0 | 288 | 2304 | 9 | 288 | 2304 | 12789 | 288 | 2304 | 9 | 12789 | 9 | 12789 | 0 | 0 | NPRD | 518.4 | 24.6701 | 0
974 | 28 | 2 | 1 | 2026-11-01 | ku002i001021 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 288 | 2304 | 96 | 768 | 0 | 0 | 288 | 2304 | 9 | 288 | 2304 | 12789 | 288 | 2304 | 9 | 12789 | 9 | 12789 | 0 | 0 | NPRD | 518.4 | 24.6701 | 0
975 | 28 | 3 | 1 | 2026-12-01 | ku002i001021 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 288 | 2304 | 96 | 768 | 0 | 0 | 288 | 2304 | 9 | 288 | 2304 | 12789 | 288 | 2304 | 9 | 12789 | 9 | 12789 | 0 | 0 | NPRD | 518.4 | 24.6701 | 0
976 | 28 | 4 | 1 | 2027-01-01 | ku002i001021 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 288 | 2304 | 96 | 768 | 0 | 0 | 288 | 2304 | 9 | 288 | 2304 | 12789 | 288 | 2304 | 9 | 12789 | 9 | 12789 | 0 | 0 | NPRD | 518.4 | 24.6701 | 0
977 | 28 | 5 | 1 | 2027-02-01 | ku002i001021 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 288 | 2304 | 96 | 768 | 0 | 0 | 288 | 2304 | 9 | 288 | 2304 | 12789 | 288 | 2304 | 9 | 12789 | 9 | 12789 | 0 | 0 | NPRD | 518.4 | 24.6701 | 0
978 | 28 | 6 | 1 | 2027-03-01 | ku002i001021 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 288 | 2304 | 96 | 768 | 0 | 0 | 288 | 2304 | 9 | 288 | 2304 | 12789 | 288 | 2304 | 9 | 12789 | 9 | 12789 | 0 | 0 | NPRD | 518.4 | 24.6701 | 0
979 | 28 | 7 | 1 | 2027-04-01 | ku002i001021 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 288 | 2304 | 96 | 768 | 0 | 0 | 288 | 2304 | 9 | 288 | 2304 | 12789 | 288 | 2304 | 9 | 12789 | 9 | 12789 | 0 | 0 | NPRD | 518.4 | 24.6701 | 0
980 | 28 | 8 | 1 | 2027-05-01 | ku002i001021 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 288 | 2304 | 96 | 768 | 0 | 0 | 288 | 2304 | 9 | 288 | 2304 | 12789 | 288 | 2304 | 9 | 12789 | 9 | 12789 | 0 | 0 | NPRD | 518.4 | 24.6701 | 0
981 | 28 | 9 | 1 | 2027-06-01 | ku002i001021 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 288 | 2304 | 96 | 768 | 0 | 0 | 288 | 2304 | 9 | 288 | 2304 | 12789 | 288 | 2304 | 9 | 12789 | 9 | 12789 | 0 | 0 | NPRD | 518.4 | 24.6701 | 0
982 | 28 | 10 | 1 | 2027-07-01 | ku002i001021 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 288 | 2304 | 96 | 768 | 0 | 0 | 288 | 2304 | 9 | 288 | 2304 | 12789 | 288 | 2304 | 9 | 12789 | 9 | 12789 | 0 | 0 | NPRD | 518.4 | 24.6701 | 0
983 | 28 | 11 | 1 | 2027-08-01 | ku002i001021 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 288 | 2304 | 96 | 768 | 0 | 0 | 288 | 2304 | 9 | 288 | 2304 | 12789 | 288 | 2304 | 9 | 12789 | 9 | 12789 | 0 | 0 | NPRD | 518.4 | 24.6701 | 0
984 | 28 | 12 | 1 | 2027-09-01 | ku002i001021 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 288 | 2304 | 96 | 768 | 0 | 0 | 288 | 2304 | 9 | 288 | 2304 | 12789 | 288 | 2304 | 9 | 12789 | 9 | 12789 | 0 | 0 | NPRD | 518.4 | 24.6701 | 0
985 | 28 | 13 | 1 | 2027-10-01 | ku002i001021 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 288 | 2304 | 96 | 768 | 0 | 0 | 288 | 2304 | 9 | 288 | 2304 | 12789 | 288 | 2304 | 9 | 12789 | 9 | 12789 | 0 | 0 | NPRD | 518.4 | 24.6701 | 0
986 | 28 | 14 | 1 | 2027-11-01 | ku002i001021 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 288 | 2304 | 96 | 768 | 0 | 0 | 288 | 2304 | 9 | 288 | 2304 | 12789 | 288 | 2304 | 9 | 12789 | 9 | 12789 | 0 | 0 | NPRD | 518.4 | 24.6701 | 0
987 | 28 | 15 | 1 | 2027-12-01 | ku002i001021 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 288 | 2304 | 96 | 768 | 0 | 0 | 288 | 2304 | 9 | 288 | 2304 | 12789 | 288 | 2304 | 9 | 12789 | 9 | 12789 | 0 | 0 | NPRD | 518.4 | 24.6701 | 0
988 | 28 | 16 | 1 | 2028-01-01 | ku002i001021 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 288 | 2304 | 96 | 768 | 0 | 0 | 288 | 2304 | 9 | 288 | 2304 | 12789 | 288 | 2304 | 9 | 12789 | 9 | 12789 | 0 | 0 | NPRD | 518.4 | 24.6701 | 0
989 | 28 | 17 | 1 | 2028-02-01 | ku002i001021 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 288 | 2304 | 96 | 768 | 0 | 0 | 288 | 2304 | 9 | 288 | 2304 | 12789 | 288 | 2304 | 9 | 12789 | 9 | 12789 | 0 | 0 | NPRD | 518.4 | 24.6701 | 0
990 | 28 | 18 | 1 | 2028-03-01 | ku002i001021 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 288 | 2304 | 96 | 768 | 0 | 0 | 288 | 2304 | 9 | 288 | 2304 | 12789 | 288 | 2304 | 9 | 12789 | 9 | 12789 | 0 | 0 | NPRD | 518.4 | 24.6701 | 0
991 | 28 | 19 | 1 | 2028-04-01 | ku002i001021 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 288 | 2304 | 96 | 768 | 0 | 0 | 288 | 2304 | 9 | 288 | 2304 | 12789 | 288 | 2304 | 9 | 12789 | 9 | 12789 | 0 | 0 | NPRD | 518.4 | 24.6701 | 0
992 | 28 | 20 | 1 | 2028-05-01 | ku002i001021 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 288 | 2304 | 96 | 768 | 0 | 0 | 288 | 2304 | 9 | 288 | 2304 | 12789 | 288 | 2304 | 9 | 12789 | 9 | 12789 | 0 | 0 | NPRD | 518.4 | 24.6701 | 0
993 | 28 | 21 | 1 | 2028-06-01 | ku002i001021 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 288 | 2304 | 96 | 768 | 0 | 0 | 288 | 2304 | 9 | 288 | 2304 | 12789 | 288 | 2304 | 9 | 12789 | 9 | 12789 | 0 | 0 | NPRD | 518.4 | 24.6701 | 0
994 | 28 | 22 | 1 | 2028-07-01 | ku002i001021 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 288 | 2304 | 96 | 768 | 0 | 0 | 288 | 2304 | 9 | 288 | 2304 | 12789 | 288 | 2304 | 9 | 12789 | 9 | 12789 | 0 | 0 | NPRD | 518.4 | 24.6701 | 0
995 | 28 | 23 | 1 | 2028-08-01 | ku002i001021 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 288 | 2304 | 96 | 768 | 0 | 0 | 288 | 2304 | 9 | 288 | 2304 | 12789 | 288 | 2304 | 9 | 12789 | 9 | 12789 | 0 | 0 | NPRD | 518.4 | 24.6701 | 0
996 | 28 | 24 | 1 | 2028-09-01 | ku002i001021 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 288 | 2304 | 96 | 768 | 0 | 0 | 288 | 2304 | 9 | 288 | 2304 | 12789 | 288 | 2304 | 9 | 12789 | 9 | 12789 | 0 | 0 | NPRD | 518.4 | 24.6701 | 0
997 | 28 | 25 | 1 | 2028-10-01 | ku002i001021 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 288 | 2304 | 96 | 768 | 0 | 0 | 288 | 2304 | 9 | 288 | 2304 | 12789 | 288 | 2304 | 9 | 12789 | 9 | 12789 | 0 | 0 | NPRD | 518.4 | 24.6701 | 0
998 | 28 | 26 | 1 | 2028-11-01 | ku002i001021 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 288 | 2304 | 96 | 768 | 0 | 0 | 288 | 2304 | 9 | 288 | 2304 | 12789 | 288 | 2304 | 9 | 12789 | 9 | 12789 | 0 | 0 | NPRD | 518.4 | 24.6701 | 0
999 | 28 | 27 | 1 | 2028-12-01 | ku002i001021 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 288 | 2304 | 96 | 768 | 0 | 0 | 288 | 2304 | 9 | 288 | 2304 | 12789 | 288 | 2304 | 9 | 12789 | 9 | 12789 | 0 | 0 | NPRD | 518.4 | 24.6701 | 0
1000 | 28 | 28 | 1 | 2029-01-01 | ku002i001021 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 288 | 2304 | 96 | 768 | 0 | 0 | 288 | 2304 | 9 | 288 | 2304 | 12789 | 288 | 2304 | 9 | 12789 | 9 | 12789 | 0 | 0 | NPRD | 518.4 | 24.6701 | 0
1001 | 28 | 29 | 1 | 2029-02-01 | ku002i001021 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 288 | 2304 | 96 | 768 | 0 | 0 | 288 | 2304 | 9 | 288 | 2304 | 12789 | 288 | 2304 | 9 | 12789 | 9 | 12789 | 0 | 0 | NPRD | 518.4 | 24.6701 | 0
1002 | 28 | 30 | 1 | 2029-03-01 | ku002i001021 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 288 | 2304 | 96 | 768 | 0 | 0 | 288 | 2304 | 9 | 288 | 2304 | 12789 | 288 | 2304 | 9 | 12789 | 9 | 12789 | 0 | 0 | NPRD | 518.4 | 24.6701 | 0
1003 | 28 | 31 | 1 | 2029-04-01 | ku002i001021 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 288 | 2304 | 96 | 768 | 0 | 0 | 288 | 2304 | 9 | 288 | 2304 | 12789 | 288 | 2304 | 9 | 12789 | 9 | 12789 | 0 | 0 | NPRD | 518.4 | 24.6701 | 0
1004 | 28 | 32 | 1 | 2029-05-01 | ku002i001021 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 288 | 2304 | 96 | 768 | 0 | 0 | 288 | 2304 | 9 | 288 | 2304 | 12789 | 288 | 2304 | 9 | 12789 | 9 | 12789 | 0 | 0 | NPRD | 518.4 | 24.6701 | 0
1005 | 28 | 33 | 1 | 2029-06-01 | ku002i001021 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 288 | 2304 | 96 | 768 | 0 | 0 | 288 | 2304 | 9 | 288 | 2304 | 12789 | 288 | 2304 | 9 | 12789 | 9 | 12789 | 0 | 0 | NPRD | 518.4 | 24.6701 | 0
1006 | 28 | 34 | 1 | 2029-07-01 | ku002i001021 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 288 | 2304 | 96 | 768 | 0 | 0 | 288 | 2304 | 9 | 288 | 2304 | 12789 | 288 | 2304 | 9 | 12789 | 9 | 12789 | 0 | 0 | NPRD | 518.4 | 24.6701 | 0
1007 | 28 | 35 | 1 | 2029-08-01 | ku002i001021 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 288 | 2304 | 96 | 768 | 0 | 0 | 288 | 2304 | 9 | 288 | 2304 | 12789 | 288 | 2304 | 9 | 12789 | 9 | 12789 | 0 | 0 | NPRD | 518.4 | 24.6701 | 0
1008 | 28 | 36 | 1 | 2029-09-01 | ku002i001021 | IKS | 32 | 256 | 3 | 1421 | 288 | 2304 | 96 | 768 | 0 | 0 | 288 | 2304 | 9 | 288 | 2304 | 12789 | 288 | 2304 | 9 | 12789 | 9 | 12789 | 0 | 0 | NPRD | 518.4 | 24.6701 | 0
1009 | 29 | 1 | 1 | 2026-10-01 | ku002i001071 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | PRD | 691.2 | 24.6701 | 0
1010 | 29 | 2 | 1 | 2026-11-01 | ku002i001071 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | PRD | 691.2 | 24.6701 | 0
1011 | 29 | 3 | 1 | 2026-12-01 | ku002i001071 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | PRD | 691.2 | 24.6701 | 0
1012 | 29 | 4 | 1 | 2027-01-01 | ku002i001071 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | PRD | 691.2 | 24.6701 | 0
1013 | 29 | 5 | 1 | 2027-02-01 | ku002i001071 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | PRD | 691.2 | 24.6701 | 0
1014 | 29 | 6 | 1 | 2027-03-01 | ku002i001071 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | PRD | 691.2 | 24.6701 | 0
1015 | 29 | 7 | 1 | 2027-04-01 | ku002i001071 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | PRD | 691.2 | 24.6701 | 0
1016 | 29 | 8 | 1 | 2027-05-01 | ku002i001071 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | PRD | 691.2 | 24.6701 | 0
1017 | 29 | 9 | 1 | 2027-06-01 | ku002i001071 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | PRD | 691.2 | 24.6701 | 0
1018 | 29 | 10 | 1 | 2027-07-01 | ku002i001071 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | PRD | 691.2 | 24.6701 | 0
1019 | 29 | 11 | 1 | 2027-08-01 | ku002i001071 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | PRD | 691.2 | 24.6701 | 0
1020 | 29 | 12 | 1 | 2027-09-01 | ku002i001071 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | PRD | 691.2 | 24.6701 | 0
1021 | 29 | 13 | 1 | 2027-10-01 | ku002i001071 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | PRD | 691.2 | 24.6701 | 0
1022 | 29 | 14 | 1 | 2027-11-01 | ku002i001071 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | PRD | 691.2 | 24.6701 | 0
1023 | 29 | 15 | 1 | 2027-12-01 | ku002i001071 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | PRD | 691.2 | 24.6701 | 0
1024 | 29 | 16 | 1 | 2028-01-01 | ku002i001071 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | PRD | 691.2 | 24.6701 | 0
1025 | 29 | 17 | 1 | 2028-02-01 | ku002i001071 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | PRD | 691.2 | 24.6701 | 0
1026 | 29 | 18 | 1 | 2028-03-01 | ku002i001071 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | PRD | 691.2 | 24.6701 | 0
1027 | 29 | 19 | 1 | 2028-04-01 | ku002i001071 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | PRD | 691.2 | 24.6701 | 0
1028 | 29 | 20 | 1 | 2028-05-01 | ku002i001071 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | PRD | 691.2 | 24.6701 | 0
1029 | 29 | 21 | 1 | 2028-06-01 | ku002i001071 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | PRD | 691.2 | 24.6701 | 0
1030 | 29 | 22 | 1 | 2028-07-01 | ku002i001071 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | PRD | 691.2 | 24.6701 | 0
1031 | 29 | 23 | 1 | 2028-08-01 | ku002i001071 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | PRD | 691.2 | 24.6701 | 0
1032 | 29 | 24 | 1 | 2028-09-01 | ku002i001071 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | PRD | 691.2 | 24.6701 | 0
1033 | 29 | 25 | 1 | 2028-10-01 | ku002i001071 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | PRD | 691.2 | 24.6701 | 0
1034 | 29 | 26 | 1 | 2028-11-01 | ku002i001071 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | PRD | 691.2 | 24.6701 | 0
1035 | 29 | 27 | 1 | 2028-12-01 | ku002i001071 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | PRD | 691.2 | 24.6701 | 0
1036 | 29 | 28 | 1 | 2029-01-01 | ku002i001071 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | PRD | 691.2 | 24.6701 | 0
1037 | 29 | 29 | 1 | 2029-02-01 | ku002i001071 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | PRD | 691.2 | 24.6701 | 0
1038 | 29 | 30 | 1 | 2029-03-01 | ku002i001071 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | PRD | 691.2 | 24.6701 | 0
1039 | 29 | 31 | 1 | 2029-04-01 | ku002i001071 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | PRD | 691.2 | 24.6701 | 0
1040 | 29 | 32 | 1 | 2029-05-01 | ku002i001071 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | PRD | 691.2 | 24.6701 | 0
1041 | 29 | 33 | 1 | 2029-06-01 | ku002i001071 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | PRD | 691.2 | 24.6701 | 0
1042 | 29 | 34 | 1 | 2029-07-01 | ku002i001071 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | PRD | 691.2 | 24.6701 | 0
1043 | 29 | 35 | 1 | 2029-08-01 | ku002i001071 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | PRD | 691.2 | 24.6701 | 0
1044 | 29 | 36 | 1 | 2029-09-01 | ku002i001071 | IKS | 64 | 512 | 3 | 2842 | 384 | 3072 | 192 | 1536 | 0 | 0 | 384 | 3072 | 6 | 384 | 3072 | 17052 | 384 | 3072 | 6 | 17052 | 6 | 17052 | 0 | 0 | PRD | 691.2 | 24.6701 | 0
1045 | 30 | 1 | 0
1046 | 30 | 2 | 0
1047 | 30 | 3 | 0
1048 | 30 | 4 | 0
1049 | 30 | 5 | 0
1050 | 30 | 6 | 0
1051 | 30 | 7 | 0
1052 | 30 | 8 | 0
1053 | 30 | 9 | 0
1054 | 30 | 10 | 0
1055 | 30 | 11 | 0
1056 | 30 | 12 | 0
1057 | 30 | 13 | 0
1058 | 30 | 14 | 0
1059 | 30 | 15 | 0
1060 | 30 | 16 | 0
1061 | 30 | 17 | 0
1062 | 30 | 18 | 0
1063 | 30 | 19 | 0
1064 | 30 | 20 | 0
1065 | 30 | 21 | 0
1066 | 30 | 22 | 0
1067 | 30 | 23 | 0
1068 | 30 | 24 | 0
1069 | 30 | 25 | 0
1070 | 30 | 26 | 0
1071 | 30 | 27 | 0
1072 | 30 | 28 | 0
1073 | 30 | 29 | 0
1074 | 30 | 30 | 0
1075 | 30 | 31 | 0
1076 | 30 | 32 | 0
1077 | 30 | 33 | 0
1078 | 30 | 34 | 0
1079 | 30 | 35 | 0
1080 | 30 | 36 | 0
1081 | 31 | 1 | 0
1082 | 31 | 2 | 0
1083 | 31 | 3 | 0
1084 | 31 | 4 | 0
1085 | 31 | 5 | 0
1086 | 31 | 6 | 0
1087 | 31 | 7 | 0
1088 | 31 | 8 | 0
1089 | 31 | 9 | 0
1090 | 31 | 10 | 0
1091 | 31 | 11 | 0
1092 | 31 | 12 | 0
1093 | 31 | 13 | 0
1094 | 31 | 14 | 0
1095 | 31 | 15 | 0
1096 | 31 | 16 | 0
1097 | 31 | 17 | 0
1098 | 31 | 18 | 0
1099 | 31 | 19 | 0
1100 | 31 | 20 | 0
1101 | 31 | 21 | 0
1102 | 31 | 22 | 0
1103 | 31 | 23 | 0
1104 | 31 | 24 | 0
1105 | 31 | 25 | 0
1106 | 31 | 26 | 0
1107 | 31 | 27 | 0
1108 | 31 | 28 | 0
1109 | 31 | 29 | 0
1110 | 31 | 30 | 0
1111 | 31 | 31 | 0
1112 | 31 | 32 | 0
1113 | 31 | 33 | 0
1114 | 31 | 34 | 0
1115 | 31 | 35 | 0
1116 | 31 | 36 | 0
1117 | 32 | 1 | 0
1118 | 32 | 2 | 0
1119 | 32 | 3 | 0
1120 | 32 | 4 | 0
1121 | 32 | 5 | 0
1122 | 32 | 6 | 0
1123 | 32 | 7 | 0
1124 | 32 | 8 | 0
1125 | 32 | 9 | 0
1126 | 32 | 10 | 0
1127 | 32 | 11 | 0
1128 | 32 | 12 | 0
1129 | 32 | 13 | 0
1130 | 32 | 14 | 0
1131 | 32 | 15 | 0
1132 | 32 | 16 | 0
1133 | 32 | 17 | 0
1134 | 32 | 18 | 0
1135 | 32 | 19 | 0
1136 | 32 | 20 | 0
1137 | 32 | 21 | 0
1138 | 32 | 22 | 0
1139 | 32 | 23 | 0
1140 | 32 | 24 | 0
1141 | 32 | 25 | 0
1142 | 32 | 26 | 0
1143 | 32 | 27 | 0
1144 | 32 | 28 | 0
1145 | 32 | 29 | 0
1146 | 32 | 30 | 0
1147 | 32 | 31 | 0
1148 | 32 | 32 | 0
1149 | 32 | 33 | 0
1150 | 32 | 34 | 0
1151 | 32 | 35 | 0
1152 | 32 | 36 | 0
1153 | 33 | 1 | 0
1154 | 33 | 2 | 0
1155 | 33 | 3 | 0
1156 | 33 | 4 | 0
1157 | 33 | 5 | 0
1158 | 33 | 6 | 0
1159 | 33 | 7 | 0
1160 | 33 | 8 | 0
1161 | 33 | 9 | 0
1162 | 33 | 10 | 0
1163 | 33 | 11 | 0
1164 | 33 | 12 | 0
1165 | 33 | 13 | 0
1166 | 33 | 14 | 0
1167 | 33 | 15 | 0
1168 | 33 | 16 | 0
1169 | 33 | 17 | 0
1170 | 33 | 18 | 0
1171 | 33 | 19 | 0
1172 | 33 | 20 | 0
1173 | 33 | 21 | 0
1174 | 33 | 22 | 0
1175 | 33 | 23 | 0
1176 | 33 | 24 | 0
1177 | 33 | 25 | 0
1178 | 33 | 26 | 0
1179 | 33 | 27 | 0
1180 | 33 | 28 | 0
1181 | 33 | 29 | 0
1182 | 33 | 30 | 0
1183 | 33 | 31 | 0
1184 | 33 | 32 | 0
1185 | 33 | 33 | 0
1186 | 33 | 34 | 0
1187 | 33 | 35 | 0
1188 | 33 | 36 | 0
1189 | 34 | 1 | 0
1190 | 34 | 2 | 0
1191 | 34 | 3 | 0
1192 | 34 | 4 | 0
1193 | 34 | 5 | 0
1194 | 34 | 6 | 0
1195 | 34 | 7 | 0
1196 | 34 | 8 | 0
1197 | 34 | 9 | 0
1198 | 34 | 10 | 0
1199 | 34 | 11 | 0
1200 | 34 | 12 | 0
1201 | 34 | 13 | 0
1202 | 34 | 14 | 0
1203 | 34 | 15 | 0
1204 | 34 | 16 | 0
1205 | 34 | 17 | 0
1206 | 34 | 18 | 0
1207 | 34 | 19 | 0
1208 | 34 | 20 | 0
1209 | 34 | 21 | 0
1210 | 34 | 22 | 0
1211 | 34 | 23 | 0
1212 | 34 | 24 | 0
1213 | 34 | 25 | 0
1214 | 34 | 26 | 0
1215 | 34 | 27 | 0
1216 | 34 | 28 | 0
1217 | 34 | 29 | 0
1218 | 34 | 30 | 0
1219 | 34 | 31 | 0
1220 | 34 | 32 | 0
1221 | 34 | 33 | 0
1222 | 34 | 34 | 0
1223 | 34 | 35 | 0
1224 | 34 | 36 | 0
1225 | 35 | 1 | 0
1226 | 35 | 2 | 0
1227 | 35 | 3 | 0
1228 | 35 | 4 | 0
1229 | 35 | 5 | 0
1230 | 35 | 6 | 0
1231 | 35 | 7 | 0
1232 | 35 | 8 | 0
1233 | 35 | 9 | 0
1234 | 35 | 10 | 0
1235 | 35 | 11 | 0
1236 | 35 | 12 | 0
1237 | 35 | 13 | 0
1238 | 35 | 14 | 0
1239 | 35 | 15 | 0
1240 | 35 | 16 | 0
1241 | 35 | 17 | 0
1242 | 35 | 18 | 0
1243 | 35 | 19 | 0
1244 | 35 | 20 | 0
1245 | 35 | 21 | 0
1246 | 35 | 22 | 0
1247 | 35 | 23 | 0
1248 | 35 | 24 | 0
1249 | 35 | 25 | 0
1250 | 35 | 26 | 0
1251 | 35 | 27 | 0
1252 | 35 | 28 | 0
1253 | 35 | 29 | 0
1254 | 35 | 30 | 0
1255 | 35 | 31 | 0
1256 | 35 | 32 | 0
1257 | 35 | 33 | 0
1258 | 35 | 34 | 0
1259 | 35 | 35 | 0
1260 | 35 | 36 | 0
1261 | 36 | 1 | 0
1262 | 36 | 2 | 0
1263 | 36 | 3 | 0
1264 | 36 | 4 | 0
1265 | 36 | 5 | 0
1266 | 36 | 6 | 0
1267 | 36 | 7 | 0
1268 | 36 | 8 | 0
1269 | 36 | 9 | 0
1270 | 36 | 10 | 0
1271 | 36 | 11 | 0
1272 | 36 | 12 | 0
1273 | 36 | 13 | 0
1274 | 36 | 14 | 0
1275 | 36 | 15 | 0
1276 | 36 | 16 | 0
1277 | 36 | 17 | 0
1278 | 36 | 18 | 0
1279 | 36 | 19 | 0
1280 | 36 | 20 | 0
1281 | 36 | 21 | 0
1282 | 36 | 22 | 0
1283 | 36 | 23 | 0
1284 | 36 | 24 | 0
1285 | 36 | 25 | 0
1286 | 36 | 26 | 0
1287 | 36 | 27 | 0
1288 | 36 | 28 | 0
1289 | 36 | 29 | 0
1290 | 36 | 30 | 0
1291 | 36 | 31 | 0
1292 | 36 | 32 | 0
1293 | 36 | 33 | 0
1294 | 36 | 34 | 0
1295 | 36 | 35 | 0
1296 | 36 | 36 | 0
1297 | 37 | 1 | 0
1298 | 37 | 2 | 0
1299 | 37 | 3 | 0
1300 | 37 | 4 | 0
1301 | 37 | 5 | 0
1302 | 37 | 6 | 0
1303 | 37 | 7 | 0
1304 | 37 | 8 | 0
1305 | 37 | 9 | 0
1306 | 37 | 10 | 0
1307 | 37 | 11 | 0
1308 | 37 | 12 | 0
1309 | 37 | 13 | 0
1310 | 37 | 14 | 0
1311 | 37 | 15 | 0
1312 | 37 | 16 | 0
1313 | 37 | 17 | 0
1314 | 37 | 18 | 0
1315 | 37 | 19 | 0
1316 | 37 | 20 | 0
1317 | 37 | 21 | 0
1318 | 37 | 22 | 0
1319 | 37 | 23 | 0
1320 | 37 | 24 | 0
1321 | 37 | 25 | 0
1322 | 37 | 26 | 0
1323 | 37 | 27 | 0
1324 | 37 | 28 | 0
1325 | 37 | 29 | 0
1326 | 37 | 30 | 0
1327 | 37 | 31 | 0
1328 | 37 | 32 | 0
1329 | 37 | 33 | 0
1330 | 37 | 34 | 0
1331 | 37 | 35 | 0
1332 | 37 | 36 | 0
1333 | 38 | 1 | 0
1334 | 38 | 2 | 0
1335 | 38 | 3 | 0
1336 | 38 | 4 | 0
1337 | 38 | 5 | 0
1338 | 38 | 6 | 0
1339 | 38 | 7 | 0
1340 | 38 | 8 | 0
1341 | 38 | 9 | 0
1342 | 38 | 10 | 0
1343 | 38 | 11 | 0
1344 | 38 | 12 | 0
1345 | 38 | 13 | 0
1346 | 38 | 14 | 0
1347 | 38 | 15 | 0
1348 | 38 | 16 | 0
1349 | 38 | 17 | 0
1350 | 38 | 18 | 0
1351 | 38 | 19 | 0
1352 | 38 | 20 | 0
1353 | 38 | 21 | 0
1354 | 38 | 22 | 0
1355 | 38 | 23 | 0
1356 | 38 | 24 | 0
1357 | 38 | 25 | 0
1358 | 38 | 26 | 0
1359 | 38 | 27 | 0
1360 | 38 | 28 | 0
1361 | 38 | 29 | 0
1362 | 38 | 30 | 0
1363 | 38 | 31 | 0
1364 | 38 | 32 | 0
1365 | 38 | 33 | 0
1366 | 38 | 34 | 0
1367 | 38 | 35 | 0
1368 | 38 | 36 | 0
1369 | 39 | 1 | 0
1370 | 39 | 2 | 0
1371 | 39 | 3 | 0
1372 | 39 | 4 | 0
1373 | 39 | 5 | 0
1374 | 39 | 6 | 0
1375 | 39 | 7 | 0
1376 | 39 | 8 | 0
1377 | 39 | 9 | 0
1378 | 39 | 10 | 0
1379 | 39 | 11 | 0
1380 | 39 | 12 | 0
1381 | 39 | 13 | 0
1382 | 39 | 14 | 0
1383 | 39 | 15 | 0
1384 | 39 | 16 | 0
1385 | 39 | 17 | 0
1386 | 39 | 18 | 0
1387 | 39 | 19 | 0
1388 | 39 | 20 | 0
1389 | 39 | 21 | 0
1390 | 39 | 22 | 0
1391 | 39 | 23 | 0
1392 | 39 | 24 | 0
1393 | 39 | 25 | 0
1394 | 39 | 26 | 0
1395 | 39 | 27 | 0
1396 | 39 | 28 | 0
1397 | 39 | 29 | 0
1398 | 39 | 30 | 0
1399 | 39 | 31 | 0
1400 | 39 | 32 | 0
1401 | 39 | 33 | 0
1402 | 39 | 34 | 0
1403 | 39 | 35 | 0
1404 | 39 | 36 | 0
1405 | 40 | 1 | 0
1406 | 40 | 2 | 0
1407 | 40 | 3 | 0
1408 | 40 | 4 | 0
1409 | 40 | 5 | 0
1410 | 40 | 6 | 0
1411 | 40 | 7 | 0
1412 | 40 | 8 | 0
1413 | 40 | 9 | 0
1414 | 40 | 10 | 0
1415 | 40 | 11 | 0
1416 | 40 | 12 | 0
1417 | 40 | 13 | 0
1418 | 40 | 14 | 0
1419 | 40 | 15 | 0
1420 | 40 | 16 | 0
1421 | 40 | 17 | 0
1422 | 40 | 18 | 0
1423 | 40 | 19 | 0
1424 | 40 | 20 | 0
1425 | 40 | 21 | 0
1426 | 40 | 22 | 0
1427 | 40 | 23 | 0
1428 | 40 | 24 | 0
1429 | 40 | 25 | 0
1430 | 40 | 26 | 0
1431 | 40 | 27 | 0
1432 | 40 | 28 | 0
1433 | 40 | 29 | 0
1434 | 40 | 30 | 0
1435 | 40 | 31 | 0
1436 | 40 | 32 | 0
1437 | 40 | 33 | 0
1438 | 40 | 34 | 0
1439 | 40 | 35 | 0
1440 | 40 | 36 | 0
Formulas:
Mois = IF([Actif]=1,EDATE(p_debut,[Idx mois]-1),"")